## Sheet1
공장 | 부서 (팀) | 투자코드 | 투자명 | 투자코드 | 품의 금액 [ 천원 ] |  |  | 완료보고 | 추진일정 |  | 추진일정 |  | 투자유형
[5 empty] | 자본적 | 수익적 | 합계 |  | 품의 | 완료 | 시작 | 완료
남양주 | 공무팀 | ZS018 | . 남양주2 암모니아 냉동기 교체 (Booster 1대) | ZS018 | 500000 |  | 500000 | 496785 | 2024-09-12 | 2025-06-16 | '24. 11. 1 | '25. 5. 30 | 신,증설 | 조기집행
남양주 | 환경안전팀 | ZS019 | . 남양주 가압부상조 수위조절기 및 레일 교체 | ZS019 | 49800 |  | 49800 | 47500 | 2025-02-18 | 2025-06-12 | '25. 1. 1 | '25. 11. 30 | 유지보수
- | - |  | 소계 |  | 549800 | 0 | 549800 | 544285
전사공통 | 전사공통 | ZS020 | . 전사 공정 합리화 | ZS020 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
광주 | 생산팀 |  | └ 광주공장-스낵 공정 개선(펠렛) | ZS151 | 15000 |  | 15000 | 14000 | 2025-02-27 | 2025-04-28
남양주 | 생산1팀 |  | └ 남양주공장_남양주공장 고속 AJ Filler Spare 구입 | ZS152 |  | 10000 | 10000 | 7200 | 2025-01-26 | 2025-03-20
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_S120 후포장 컨베이어 연장 | ZS153 | 22000 |  | 22000 | 21960 | 2025-03-11 | 2025-05-27
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주공장_단종 전장 부품 Spare 구입 승인신청 | ZS154 |  | 18500 | 18500 |  | 2025-12-18
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_단종 전장 부품 Spare 구입 | ZS155 |  | 25500 | 25500 | 25460 | 2025-05-16 | 2025-10-29
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장 단종 전장 부품 Spare 구입 | ZS156 |  | 24115 | 24115 |  | 2025-08-05
남양주 | 생산1팀 |  | └ 남양주 공장 LN2 배관 리크 보완 | ZS157 |  | 7400 | 7400 | 7400 | 2025-06-10 | 2025-07-07
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 1공장 정문 Truck Scale 검교정 실시 | ZS158 |  | 1450 | 1450 | 1450 | 2025-06-16 | 2025-07-08
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 슈퍼콘 주요 Spare 확보 | ZS159 |  | 44430 | 44430 |  | 2025-06-27
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 슈퍼콘 패킹라인 서보모터 교체 (용량 증대) | ZS160 | 49005 |  | 49005 |  | 2025-06-29
남양주 | 공무환경팀 |  | └ 낙농CIP장 운영효율 및 집유 위생관리 증대 | ZS161 |  | 5903 | 5903 | 5902 | 2025-07-09 | 2025-07-30
광주 | 생산팀 |  | └ 광주공장_스낵 빅백포장기 over-haul | ZS162 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 2025-07-15 | 2025-10-16
김해 | 생산2팀 |  | └ 김해공장_IBM성형기 #1,2호기 캐비티용 수온조기 노후 교체 | ZS163 | 20000 |  | 20000 |  | 2025-08-28
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산공장_환경반 용수배관 교체 공사 | ZS164 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 2025-08-22 | 2025-10-16
남양주 | 생산1팀 |  | └ 남양주3공장 PI 저장 TANK 밸브 클러스터 보완 | ZS165 |  | 20500 | 20500 | 20400 | 2025-08-18 | 2025-11-17
김해 | 생산2팀 |  | └ 김해공장_김해 바나나 멀티 포장기 정비 보완 | ZS166 |  | 10000 | 10000 | 9999 | 2025-09-04 | 2025-09-23
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 배칭 Tank 다리 수리 (#3100 Tank) | ZS167 |  | 7300 | 7300 | 7100 | 2025-09-01 | 2025-12-18
김해 | 생산2팀 |  | └ 김해공장_컵커피 포장기 호퍼 오버홀 | ZS168 |  | 9565 | 9565 |  | 2025-11-24
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 1공장 정문 Truck Scale 검교정 실시 | ZS169 |  | 550 | 550 | 550 | 2025-12-02 | 2025-12-10
남양주 | 생산3팀 | ZS021 | . 남양주3 원유 정제수 이송 개선 | ZS021 |  | 19990 | 19990 | 19990 | 2025-04-25 | 2025-09-26 | '25. 2. 1 | '25. 6. 30 | 품질
김해 | 공무환경팀 | ZS022 | . 김해 바이탈 #2 포장기 전기시스템 리뉴얼 (기판단종) | ZS022 | 72000 |  | 72000 | 72000 | 2024-09-06 | 2024-11-30 | ''25. 1. 1 | ''25. 5. 30 | 유지보수 | 조기집행 | 24년 완료
광주 | 공무환경팀 | ZS023 | . 광주 상수도 확관 및 현장 용수배관 보완 | ZS023 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 3. 1 | '25. 7. 30 | 유지보수
|  |  | └ 집수정#1 배관 도로점용허가 |  |  | 18000 | 18000 | 17550 | 2025-07-14 | 2025-11-27
|  |  | └ 정수처리 수압밸브 교체 및 유량계 세분화 |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 2025-09-12 | 2025-10-22
|  |  | └ 심정4호 배관 합리화 공사 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 2025-10-27 | 2025-12-09
- | - |  | 소계 |  | 178005 | 276203 | 454208 | 283961
전사공통 | 전사공통 | ZS024 | . 전사 MES 및 EMS 유지보수 | ZS024 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 유지보수
김해 | 총무팀 |  | └ 김해공장 자재 임차 창고 MES 키오스크 설치 | ZS241 | 7200 |  | 7200 | 7200 | 2025-06-10 | 2025-06-30
남양주 | 생산2팀 |  | └ 남양주공장 세락 카운터 RTU 교체 | ZS242 |  | 2900 | 2900 | 2900 | 2025-09-30 | 2025-10-14
전사공통 | 전사공통 | ZS025 | . 전사 주요설비 고장 대응 및 Spare Part 구입 | ZS025 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 유지보수
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주공장_GEA 냉동기 전장 부품 Spare 구입 투자 승인신청 | ZS261 |  | 26840 | 26840 | 26680 | 2025-01-26 | 2025-03-20
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산공장_GEA 냉동기 전장 부품 Spare 구입 (3Set) | ZS262 |  | 20130 | 20130 | 20010 | 2025-02-03 | 2025-03-20
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장 RK-3 트리밍툴 수리(2set) 추가 보완 | ZS263 | 41000 |  | 41000 | 41477.216 | 2025-03-19 | 2025-11-27
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_냉동기#11-8(600HP) 소프트스타터 변경 설치 | ZS264 | 30400 |  | 30400 | 30400 | 2025-04-03 | 2025-05-19
남양주 | 생산2팀 |  | └ 남양주1공장_청정기 드라이브 스핀들 수리 | ZS265 |  | 20000 | 20000 | 19500 | 2025-05-21 | 2025-08-26
남양주 | 생산2팀 |  | └ 남양주 바나나 스핀웰더 Spare 구입 | ZS266 |  | 55260 | 55260 |  | 2025-08-06
김해 | 생산2팀 |  | └ 김해공장_김해 바나나 스핀웰더 Spare 구입 | ZS267 |  | 20000 | 20000 |  | 2025-05-21
논산 | 생산팀 |  | └ 논산공장_논산 바나나 스핀웰더 Spare 구입 | ZS268 |  | 39800 | 39800 |  | 2025-10-02
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주2공장_QFT Net Chain Spare 구입 승인신청 | ZS269 |  | 22500 | 22500 | 22500 | 2025-05-13 | 2025-05-21
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 PLC용 노트북 구입 | ZS270 | 4907 |  | 4907 | 4907 | 2025-06-20 | 2025-07-30
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주 PLC용 노트북 구입 | ZS271 | 1227 |  | 1227 | 1227 | 2025-06-20 | 2025-07-30
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 PLC용 노트북 구입 | ZS272 | 1227 |  | 1227 | 1227 | 2025-06-20 | 2025-07-30
전사공통 | 전사공통 | ZS026 | . 전사 운휴설비 철거 및 재배치 | ZS026 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 유지보수
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장 바나나 성형기 Control PC 업그레이드 | ZS281 | 118300 |  | 118300 |  | 2025-09-18
본부 | 건설추진팀 |  | └ CA산단 전기차 충전시설 철거 및 이설 | ZS282 |  | 3260 | 3260 | 3260 | 2025-09-16 | 2025-09-23
전사공통 | 전사공통 | ZS027 | . 전사 주요 공정 및 수입설비류 기술 교육 | ZS027 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
|  |  | └ 바나나맛우유 세락 충진기 제어프로그램 교육 (Isagraf Training) | ZS301 |  | 26600 | 26600 | 26600 | 2025-04-11 | 2025-07-12
전사공통 | 전사공통 | - | . 전사 바나나 충진기 Control PC 업그레이드 (3대) | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
전사공통 | 전사공통 | ZS028 | └ 남양주 바나나 충진기 Control PC 업그레이드 (2대) | ZS028 | 130000 |  | 130000 | 130000 | 2025-03-21 | 2025-08-18 | '24. 10. 1 | '25. 4. 30 | 유지보수
전사공통 | 전사공통 | ZS029 | └ 김해 바나나 충진기 Control PC 업그레이드 (1대) | ZS029 | 65000 |  | 65000 | 65000 | 2025-03-21 | 2025-08-18 | '24. 10. 1 | '25. 4. 30 | 유지보수
전사공통 | 전사공통 | ZS030 | . 협력업체 임대설비 유지보수 (설비 및 몰드) | ZS030 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
남양주 | 공무팀 |  | └ 동양아이스 빙수 설비(AJ-3) 몰드 매입 件 | ZS311 | 16150 |  | 16150 |  | 2025-07-29
논산 | 공무환경팀 |  | └ 에스아이지 빵또아 필로우 포장기 개조(IW-5003) 투자의 件 | ZS312 | 58130 |  | 58130 | 53000 | 2025-09-25 | 2025-12-04
전사공통 | 전사공통 | ZS031 | . 전사 복지환경 개선 | ZS031 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 환경개선
남양주 | 총무팀 |  | └ 남양주 _ 복지 환경 개선 투자 | ZS321 |  | 244000 | 0
|  |  | └ 협력사 환경개선공사 |  |  | 16500 | 16500 | 16500 | 2025-02-13 | 2025-03-25
|  |  | └ 2공장 복지관 리모델링 공사 |  |  | 129000 | 129000 | 128700 | 2025-03-09 | 2025-06-27
|  |  | └ 1,3공장 환경개선공사 |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 2025-07-14 | 2025-07-28
|  |  | └ 3공장 통합사무실 조성공사 |  |  | 24550 | 24550 | 24550 | 2025-07-30 | 2025-10-31
|  |  | └ 남양주3공장 통합사무실 천정추가개선공사 |  |  | 16000 | 16000 | 16000 | 2025-09-05 | 2025-09-30
|  |  | └ 남양주공장_1공장 사무동 화장실 개선공사 |  |  | 40000 | 40000 |  | 2025-11-27
|  |  | └ 남양주공장_3공장 체력단련장 조성공사 |  |  | 14550 | 14550 |  | 2025-12-14
김해 | 총무팀 |  | └ 김해 _ 복지 환경 개선 투자 | ZS322 |  | 80500 | 0
|  |  | └ 복지환경개선 1차 |  |  | 18025 | 18025 | 18025 | 2025-04-03 | 2025-04-25
|  |  | └ 복지환경개선 2차 |  |  | 62450 | 62450 | 62423 | 2025-07-23 | 2025-10-02
논산 | 총무팀 |  | └ 논산 _ 복지 환경 개선 투자 | ZS323 |  | 110000 | 0
|  |  | └ 논산복지환경개선(협력업체 탈의실 환경개선) |  |  | 5000 | 5000 | 4820 | 2025-02-17 | 2025-03-11
|  |  | └ 논산복지환경개선 |  |  | 105000 | 105000 |  | 2025-05-25
광주 | 총무팀 |  | └ 광주 _ 복지 환경 개선 투자 | ZS324 |  | 41500 | 0
|  |  | └ 복리후생시설 개선 |  |  | 30000 | 30000 | 28770 | 2025-03-10 | 2025-04-17
남양주 | 공무팀 | ZS032 | . 남양주2,3 암모니아, 프레온 냉동기 리뉴얼 | ZS032 | 60000 |  | 60000 | 56500 | 2024-09-15 | 2025-02-18 | '25. 2. 1 | '25. 7. 30 | 유지보수 | 조기집행
남양주 | 공무팀 | ZS033 | . 남양주2 붕어 포장기 전장품 업그레이드 | ZS033 | 80000 |  | 80000 | 79984 | 2024-09-21 | 2025-01-26 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 유지보수 | 조기집행
남양주 | 공무팀 | ZS034 | . 남양주3 고가수조 탱크 교체 | ZS034 | 120000 |  | 120000 | 114995 | 2024-11-01 | 2025-07-25 | '25. 2. 1 | '25. 5. 30 | 신,증설 | 조기집행
남양주 | 생산1팀 | ZS035 | . 남양주2 Vital #3 EXTRACT BAR 노후 교체 | ZS035 | 55000 |  | 55000 | 52640 | 2024-09-21 | 2024-12-26 | '25. 2. 1 | '25. 6. 30 | 유지보수 | 조기집행 | 24년 완료
남양주 | 생산1팀 | ZS036 | . 남양주3 PCF IQF Chain 교체 | ZS036 | 96000 |  | 96000 | 95680 | 2024-09-21 | 2025-01-06 | '24. 12. 1 | '25. 6. 30 | 유지보수 | 조기집행
남양주 | 생산1팀 | ZS037 | . 남양주2 HT-300 TRAY SPARE 구매 | ZS037 |  | 20000 | 20000 | 17600 | 2024-09-20 | 2024-12-05 | '25. 1. 15 | '25. 6. 30 | 유지보수 | 조기집행 | 24년 완료
김해 | 생산1팀 | ZS038 | . 김해 데어리 용해조 노후교체 (직영제작) | ZS038 | 80000 |  | 80000 | 79870 | 2024-12-12 | 2025-05-30 | ''25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 생산성향상 | 조기집행
김해 | 생산1팀 | ZS039 | . 김해공장 바이탈#2 카토닝머신 제작 (오바홀 → 교체) | ZS039 | 80000 |  | 80000 | 79011 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | '25. 1. 1 | '25. 3. 31 | 생산성향상 | 조기집행
논산 | 생산팀 | ZS040 | . 논산 IC 믹스용 균질기 교체 (Tetra → GEA) | ZS040 | 35000 |  | 35000 |  | 2025-09-23 |  | '25. 1. 5 | '25. 11. 30 | 유지보수
논산 | 공무환경팀 | ZS041 | . 논산 바이탈#5 필름포장기 전장시스템교체 (기판 → 서보제어) | ZS041 | 72000 |  | 72000 | 72000 | 2024-10-01 | 2024-12-27 | '25. 1. 1 | '25. 12. 31 | 유지보수 | 조기집행 | 24년 완료
논산 | 공무환경팀 | ZS042 | . 논산 폐수처리장 반응조 및 응집조 교체 공사 | ZS042 | 70000 |  | 70000 | 67930 | 2025-08-29 | 2025-11-27 | '25. 1. 1 | '25. 12. 31 | 유지보수
논산 | 공무환경팀 | ZS043 | . 논산 초코탱크 교체 (2대분) | ZS043 | 200000 |  | 200000 | 165100 | 2024-09-29 | 2025-04-27 | 조기집행 | '25. 4. 30 | 품질 | 조기집행
논산 | 총무팀 | ZS044 | . 논산 바닥보수공사_아스콘 포장 | ZS044 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 2025-03-01 | 2025-05-27 | '25. 3. 2 | '25. 6. 31 | 환경개선
논산 | 공무환경팀 | ZS045 | . 논산 혼합기 인터락 구성 | ZS045 |  | 60000 | 60000 | 59800 | 2025-01-08 | 2025-03-25 | '25. 1. 1 | '25. 12. 31 | 유지보수
광주 | 생산팀 | ZS046 | . 광주 유음료 전처리 주요설비 오버홀 (균질기, 크림분리기) | ZS046 | 150000 |  | 150000 | 148048 | 2024-12-06 | 2025-09-04 | '25. 1. 15 | '25. 10월 | 유지보수 | 조기집행
광주 | 생산팀 | ZS047 | . 광주 분유 설비 유지 보수 (Motor, PLC Spare 등) | ZS047 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 10. 30 | 유지보수
|  |  | └ 분유 설비 유지보수 (Motor, PLC Spare 등) 1차 |  | 10000 |  | 10000 | 9788 | 2025-02-18 | 2025-07-30
|  |  | └ 분유 설비 유지보수 (Motor, PLC Spare 등) 2차 |  | 9472 |  | 9472 | 9472 | 2025-05-23 | 2025-12-18
|  |  | └ 분유 설비 유지보수 3차_크림분리기 정비 tool 구입 |  | 10808 |  | 10808 | 10808 | 2025-06-27 | 2025-11-27
|  |  | └ 분유 설비 유지보수 4차_아토마이저 O.H |  | 4050 |  | 4050 | 4050 | 2025-07-29 | 2025-08-29
|  |  | └ 분유 설비 유지보수 (Motor, PLC Spare 등) 2차 |  |  | 15670 | 15670 | 13140 | 2025-08-04 | 2025-10-24
광주 | 생산팀 | ZS048 | . 광주 발효 #2 냉각기 교체 | ZS048 | 49900 |  | 49900 | 49680 | 2025-01-26 | 2025-05-21 | '25. 2. 1 | '25. 6. 30 | 유지보수
광주 | 생산팀 | ZS049 | . 광주 유음료 포장반 멀티포장기 2대 오버홀 (닥터1호기, 아실2호기) | ZS049 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 3. 30 | 유지보수
|  |  | └ 유음료 포장반 멀티포장기 2대 오버홀 (닥터1호기, 아실2호기) |  | 34000 |  | 34000 | 33976 | 2025-01-16 | 2025-04-01
광주 | 공무환경팀 | ZS050 | . 광주 RK-3 트리밍툴 수리 (2Set) | ZS050 | 200000 |  | 200000 | 199896.313 | 2024-12-06 | 2025-11-27 | '25. 1. 15 | 10월 | 유지보수 | 조기집행
광주 | 공무환경팀 | ZS051 | . 광주 스낵 GF-600 정비용 부품 구입 | ZS051 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | 10월 | 유지보수
|  |  | └ 스낵 GF-600 정비용 부품 구입 |  | 14940 |  | 14940 | 14160 | 2024-10-02 | 2024-12-26 |  |  |  | 조기집행 | 24년 완료
|  |  | └ 스낵 꽃게랑 성형 다이 구매 |  |  | 1135.54 | 1135.54 | 150.934 | 2025-02-04 | 2025-06-24
|  |  | └ 광주 GF-600 정비용 부품 구매 |  | 70000 |  | 70000 | 67000 | 2025-03-08 | 2025-12-14
|  |  | └ 광주 GF-600 정비용 부품 구매 3차 |  | 13924 |  | 13924 | 13400 | 2025-03-12 | 2025-05-23
- | - |  | 소계 |  | 1988635 | 858570.54 | 2847205.54 | 2333755.463
전사공통 | 전사공통 | ZS052 | . 전사 품질개선 | ZS052 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
광주 | 생산팀 |  | └ 광주공장_ 스낵 X-RAY 스페어 파트 구매 | ZS331 |  | 16000 | 16000 | 15400 | 2025-02-04 | 2025-02-18
|  |  | └ 광주공장_검사장비 업그레이드(HPLC-RID) | ZS332 | 19500 |  | 19500 | 19000 | 2025-03-19 | 2025-05-13
|  |  | └ 논산공장_멸균 Sampling Bag 구입 | ZS333 |  | 16000 | 16000 | 15970 | 2025-01-24 | 2025-02-27
김해 | 품질보증팀 |  | └ 김해공장_입도분석기 레이저 교체 | ZS334 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 2025-05-07 | 2025-07-22
광주 | 공무환경팀 |  | └ 유가공 배칭실, 살균실 천장, 기둥 H빔 스테인리스판 보강작업 | ZS335 |  | 19000 | 19000 | 19000 | 2025-04-17 | 2025-05-02
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_멸균라인 단종 ARC 밸브교체 | ZS336 |  | 19000 | 19000 | 18964 | 2025-06-26 | 2025-11-24
광주 | 생산팀 |  | └ 광주공장 유음료 포장 짜먹는 키즈 Out Box 개선 | ZS337 |  | 21560 | 21560 | 21000 | 2025-05-29 | 2025-09-26
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주공장 경질이물 필터 설치 | ZS338 |  | 24031 | 24031 | 23597 | 2025-06-04 | 2025-11-24
김해 | 생산1팀 |  | └ 김해공장_김해 경질이물 필터 설치 | ZS339 |  | 5410 | 5410 | 5190 | 2025-05-27 | 2025-08-05
광주 | 생산팀 |  | └ 광주 경질이물 필터 설치 | ZS340 |  | 15000 | 15000 |  | 2025-12-16
논산 | 생산팀 |  | └ 논산공장_경질이물 필터 설치 | ZS341 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 2025-05-26 | 2025-07-22
남양주 | 생산3팀 |  | └ 남양주3공장 발효유 과육실 유니트팬, 실외기 교체 | ZS342 | 25000 |  | 25000 | 24600 | 2025-08-08 | 2025-11-25
남양주 | 생산3팀 |  | └ 남양주3공장 발효유 품질개선 | ZS343 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 2025-08-18 | 2025-09-30
광주 | 생산팀 |  | └ 광주공장-광주 바나나 공병 이고용 플라스틱 박스 구입 | ZS344 |  | 41000 | 41000 | 40420 | 2025-08-23 | 2025-11-17
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장 RK-3 트리밍툴 수리(2set) 추가 보완 2차 | ZS345 |  | 11800 | 11800 | 12247.791 | 2025-07-29 | 2025-11-27
ZS346
논산 | 생산팀 |  | └ 논산공장 Vital #5 X-Ray 디텍터 교체 | ZS347 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 2025-09-22 | 2025-10-16
논산 | 생산팀 |  | └ 논산공장 배칭 CIP 공정 개선 | ZS348 |  | 12000 | 12000 |  | 2025-10-30
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 생크림 용해조 교체 | ZS349 | 56000 |  | 56000 |  | 2025-11-07
논산 | 생산팀 |  | └ 논산공장 X-Ray 라인 센서 구입 | ZS350 |  | 12000 | 12000 |  | 2025-12-15
전사공통 | 전사공통 | ZS053 | . 전사 생산현장 공조 개선 | ZS053 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_수배전실 내부 공조개선_대형 냉방기 교체 | ZS381 | 16000 |  | 16000 | 16000 | 2025-08-23 | 2025-10-29
전사공통 | 전사공통 | ZS054 | . 공정 표준화 (CIP & 발효유) | ZS054 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
전사공통 | 전사공통 | ZS055 | . 전사 PLC & HMI 공정 보완 | ZS055 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_HMI 개선_아이스, 유음료 배칭 원료투입 래시피 개선 외 | ZS421 |  | 9000 | 9000 | 9000 | 2025-03-18 | 2025-05-26
ZS422
광주 | 생산팀 |  | └ 광주 원유 출고 라인 구성 | ZS423 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 2025-07-23 | 2025-10-24
전사공통 | 전사공통 | ZS056 | . 전사 Fool-Proof 시스템 보완 | ZS056 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
남양주 | 생산2팀 |  | └ 남양주1공장_배칭 공급라인 CIP 자동화 | ZS441 |  | 90000 | 90000 | 87800 | 2025-06-17 | 2025-11-11
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산공장 전처리 Fool-Proof 시스템 보완 | ZS442
|  |  | └ 논산공장 데어리 해동기 Plate 신규 교체 및 작업대 구조 개선 투자 |  |  | 12000 | 12000 | 11050.96 | 2025-06-23 | 2025-08-28
|  |  | └ 논산공장 전처리 펌프 상태 확인 개선 투자(펌프 OCR 에러 알람) |  |  | 19800 | 19800 | 19800 | 2025-07-11 | 2025-10-30
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_멸균 전처리 공정 위생라인 품질개선 | ZS443 |  | 35500 | 35500 | 35456 | 2025-05-20 | 2025-07-30
남양주 | 생산2팀 |  | └ 남양주1공장_전처리 노후펌프 교체 | ZS444 |  | 15000 | 15000 | 14594 | 2025-08-05 | 2025-10-29
남양주 | 생산1팀 |  | └ 남양주 2,3공장 펌프 스페어 확보 | ZS445 |  | 25000 | 25000 | 23911 | 2025-08-18 | 2025-09-19
전사공통 | 전사공통 | - | . 전사 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 (4대) | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
김해 | 공무환경팀 | ZS057 | └ 김해 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 (2대) | ZS057 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
|  |  | └ 김해 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 |  | 46700 |  | 46700 |  | 2025-11-13
논산 | 공무환경팀 | ZS058 | └ 논산 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 (2대) | ZS058 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
|  |  | └ 논산 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 (1대) | ZS702 | 41000 |  | 41000 |  | 2025-11-13
|  |  | └ 남양주 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 (2대) | ZS703 | 61000 |  | 61000 |  | 2025-11-13
남양주 | 품질보증팀 | ZS059 | . 남양주 유성분 측정 장비 구매(1대) | ZS059 | 90000 |  | 90000 | 79000 | 2024-11-16 | 2025-07-07 | '25. 1. 1 | '25. 6. 30 | 품질 | 조기집행
남양주 | - | - | . 남양주 공조기 유지보수 | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
남양주 | 생산2팀 | ZS060 | └ 남양주1 생산현장 공조설비 유지보수 | ZS060 |  | 25000 | 25000 | 24998 | 2025-01-09 | 2025-11-17 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 유지보수
남양주 | 생산1팀 | ZS061 | └ 남양주2,3 생산현장 공조설비 유지보수 | ZS061 |  | 16000 | 16000 | 16000 | 2025-02-17 | 2025-07-30 | '25. 2. 1 | '25. 4. 30 | 유지보수
남양주 | 공무팀 | ZS062 | └ 남양주 공조기 유지보수 | ZS062 | 50000 |  | 50000 | 49898 | 2024-11-01 | 2025-05-30 | '25. 2. 1 | '25. 5. 30 | 유지보수 | 조기집행
남양주 | 생산2팀 | ZS063 | . 남양주1 살균기 Plate 유지보수 | ZS063 |  | 44000 | 44000 | 43990 | 2025-05-02 | 2025-06-25 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 유지보수
남양주 | 생산3팀 | ZS064 | . 남양주3 Arcil Overhaul | ZS064 | 190000 |  | 190000 | 195400 | 2024-11-12 | 2025-09-23 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 품질 | 조기집행
남양주 | 생산3팀 | ZS065 | . 남양주3 전처리 CIP 개선 | ZS065 | 31000 |  | 31000 | 30300 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | '25. 6. 1 | '25. 9. 30 | 품질 | 조기집행 | 24년 완료
김해 | 공무환경팀 | ZS066 | . 김해 공조필터 교체 | ZS066 |  | 35000 | 35000 | 34700 | 2025-01-10 | 2025-11-26 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 품질
김해 | 생산1팀 | ZS067 | . 김해 I/C, M/Y 전처리 열교환기 가스켓 교체 및 핀홀 점검 | ZS067 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
|  |  | └ IC 전처리 열교환기 가스켓 교체 및 핀홀 점검 |  |  | 15000 | 15000 | 13153 | 2025-01-23 | 2025-02-26
|  |  | └ 유음료 전처리 열교환기 Plate 점검 및 Gasket 교체(UHT#1,UHT#2) |  |  | 19457 | 19457 | 19456 | 2025-02-24 | 2025-03-20
|  |  | └ 유음료 전처리 열교환기 Plate 점검 및 Gasket 교체(UHT#3/HTST/냉각기) |  |  | 19970 | 19970 | 19970 | 2025-03-07 | 2025-04-11
|  |  | └ IC 전처리 열교환기 예방 점검 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 2025-08-22 | 2025-09-19
|  |  | └ 유음료 전처리 열교환기 Plate 점검 및 Gasket 교체(UHT#2) |  |  | 13950 | 13950 | 13928 | 2025-08-25 | 2025-11-27
김해 | 생산1팀 | ZS068 | . 김해 바이탈 #3 스틱인서터 Over-Haul | ZS068 | 65000 |  | 65000 | 65000 | 2025-05-25 | 2025-10-29 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 생산1팀 | ZS069 | . 김해 바이탈 Extractor Bar Blade 교체 | ZS069 |  | 20000 | 20000 | 19980 | 2025-01-26 | 2025-03-27 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 생산1팀 | ZS070 | . 김해 IC X-RAY 유지보수 | ZS070 |  | 40000 | 40000 | 39928 | 2025-03-05 | 2025-07-11 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 생산1팀 | ZS071 | . 김해 바이탈 #2인 엑스레이 교체(신형, 1기) | ZS071 | 55000 |  | 55000 | 54900 | 2025-01-12 | 2025-04-27 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 생산2팀 | ZS072 | . 김해 테트라 1호기 핼릭스 오버홀 | ZS072 | 80000 |  | 80000 | 76206 | 2024-09-15 | 2024-12-28 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질 | 조기집행 | 24년 완료
김해 | 생산2팀 | ZS073 | . 김해 스핀웰더 BOTTOM MANDREL 스페어확보 | ZS073 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 2. 1 | '25. 10. 30 | 유지보수
김해 | 생산2팀 | ZS074 | . 김해 IBM성형기 캐비티 4대분 신규 교체 | ZS074 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 2025-02-21 | 2025-06-19 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 생산2팀 | ZS075 | . 김해 컵커피 품질개선 (포장 및 전처리) | ZS075 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
|  |  | └ 김해공장_컵커피 전처리 설비 유지보수 (1차) |  |  | 19900 | 19900 | 19139 | 2025-01-07 | 2025-01-22
|  |  | └ 컵설비 품질개선 (2차) |  |  | 18895 | 18895 | 18833 | 2025-01-09 | 2025-04-18
|  |  | └ 컵설비 품질개선 (3차) |  |  | 19000 | 19000 | 18887 | 2025-04-22 | 2025-05-27
|  |  | └ 컵설비 품질개선 (4차) |  |  | 17205 | 17205 | 17204 | 2025-05-28 | 2025-06-23
김해 | 생산2팀 | ZS076 | . 김해 컵커피 충진기 체인교체 | ZS076 | 88500 |  | 88500 | 86542 | 2024-09-06 | 2025-02-27 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질 | 조기집행
김해 | 생산2팀 | ZS077 | . 김해 테트라 포장설비 TPPC 정비 (1,2호기) | ZS077 |  | 471000 | 471000 |  | 2024-10-01 |  | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질 | 조기집행
김해 | 생산2팀 | ZS078 | . 김해 NL-7 중량선별기 신규 교체 | ZS078 | 49998 |  | 49998 | 48495 | 2025-01-09 | 2025-06-09 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 생산2팀 | ZS079 | . 김해 바나나 화상체커 OCR 교체 | ZS079 | 25000 |  | 25000 | 22400 | 2025-01-09 | 2025-04-28 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 생산2팀 | ZS080 | . 김해 유음료 전처리 펌프(5ea) 개선 및 배관 수정(배수성) | ZS080 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
김해 | 공무환경팀 | ZS081 | . 김해 Air Comp Dryer 노후 교체 (냉동식) | ZS081 | 40000 |  | 40000 | 39997.5 | 2025-02-27 | 2025-07-24 | '25. 2. 1 | '25. 9. 30 | 품질
논산 | 생산팀 | ZS082 | . 논산 X-RAY 검출기 Spare part 구매 | ZS082 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 5 | '25. 10. 31 | 품질
|  |  | └ X-ray 검출기 spare part 구매 투자 |  |  | 38780 | 38780 | 38180 | 2025-03-31 | 2025-05-30
|  |  | └ 붕어싸만코 X-ray 수리 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 2025-06-26 | 2025-07-11
논산 | 생산팀 | ZS083 | . 논산 Vital 날인비전 OCR 신규투자 | ZS083 | 30000 |  | 30000 | 23200 | 2025-08-20 | 2025-11-26 | '25. 1. 5 | '25. 10. 31 | 품질
논산 | 공무환경팀 | ZS084 | . 논산 로드셀 유지보수 | ZS084 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 12. 31 | 유지보수
|  |  | └ 로드셀 통신부하 개선 |  |  | 33800 | 33800 | 33800 | 2025-02-23 | 2025-05-07
|  |  | └ 논산 로드셀 유지보수 투자 |  |  | 8520 | 8520 | 8520 | 2025-05-29 | 2025-07-29
|  |  | └ 로드셀 유지보수 투자(2차) |  |  | 7680 | 7680 |  | 2025-11-17
광주 | 생산팀 | ZS085 | . 광주 유음료 포장반 금속검출기 → X-ray 교체 (아실2, 스틱필러) | ZS085 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 3. 30 | 품질
|  |  | └ 유음료 포장반 금속검출기→X-ray 교체_스틱필러 |  | 73500 |  | 73500 | 65400 | 2025-03-21 | 2025-08-18
|  |  | └ 유음료 포장반 금속검출기 → X-ray 교체_아실 2호기 |  | 65400 |  | 65400 |  | 2025-08-29
- | - |  | 소계 |  | 1198598 | 1381958 | 2580556 | 1750105.251
남양주 | 품질보증팀 | ZS086 | . 남양주 HACCP 유지보수 | ZS086 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 12. 31 | 품질
|  |  | └ 수유펌프 보관 판넬 내부 세척 및 구조 개선 |  |  | 5600 | 5600 | 5600 | 2025-02-13 | 2025-04-15
|  |  | └ HACCP 유지보수 자재 구매 승인신청 |  |  | 5000 | 5000 | 4993 | 2025-02-18 | 2025-02-26
|  |  | └ 1공장 냉장창고 유니트쿨러 청소 |  |  | 4950 | 4950 | 4950 | 2025-04-10 | 2025-04-30
|  |  | └ 남양주 HACCP 유지보수_생산2팀 환경 개선 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 2025-04-30 | 2025-09-04
|  |  | └ 배수구 구조 개선 공사 |  |  | 10400 | 10400 | 10400 | 2025-05-07 | 2025-06-26
|  |  | └ 검출기 선별 제품 재투입방지 커버 제작(IC) |  |  | 1050 | 1050 | 1031 | 2025-08-27 | 2025-11-17
김해 | 품질보증팀 | ZS087 | . 김해 HACCP 유지보수 | ZS087 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 품질
|  |  | └ 수유실 CIP TK 용도변경 및 개선 |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 2025-03-27 | 2025-04-30
|  |  | └ 컵커피 박스포장기 집진기 설치 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 2025-04-07 | 2025-06-27
|  |  | └ HACCP 유지보수_현장 출입구 에어커튼 노후 교체 외 |  |  | 4100 | 4100 | 3999 | 2025-07-30 | 2025-08-25
|  |  | └ 수유실입구 바닥 보수작업 외 |  |  | 3900 | 3900 |  | 2025-11-18
논산 | 품질보증팀 | ZS088 | . 논산 HACCP 유지보수 | ZS088 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 31 | 품질
|  |  | └ Smart HACCP 유량 및 온도 데이터 추가 인터페이스 |  | 3110 |  | 3110 | 3110 | 2025-01-23 | 2025-03-19
|  |  | └ 논산공장 비래곤충 유입 및 서식 개소 차단 공사 |  |  | 3850 | 3850 | 3800 | 2025-02-10 | 2025-03-05
|  |  | └ 과자동 위생전실 환경개선 |  |  | 2580 | 2580 | 2580 | 2025-02-13 | 2025-03-18
|  |  | └ 바이탈 필름포장기 선별작업 조도개선 |  |  | 2820 | 2820 | 2814 | 2025-05-21 | 2025-07-01
|  |  | └ 논산공장 시럽 이송용 실리콘 호스 구매 |  |  | 2080 | 2080 | 2080 | 2025-05-27 | 2025-06-13
|  |  | └ X-ray 검출기 차폐커튼 구매 |  |  | 5560 | 5560 | 5560 | 2025-06-30 | 2025-08-05
광주 | 품질보증팀 | ZS089 | . 광주 HACCP ＆ GMP 유지보수 | ZS089 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 31 | 품질
|  |  | └ HACCP 및 GMP 유지 보수 사용 |  |  | 5000 | 5000 | 4500 | 2025-10-28 | 2025-11-19
|  |  | └ HACCP 및 GMP 유지보수_판자석 구매 |  | 4600 |  | 4600 | 4600 | 2025-11-07 | 2025-11-26
|  |  | └ HACCP 및 GMP 유지보수_Smart HACCP 시스템 보완 투자 |  |  | 9220 | 9220 |  | 2025-12-08
- | - |  | 소계 |  | 17710 | 86110 | 103820 | 90017
전사공통 | 전사공통 | ZS090 | . 전사 공정 자동화 투자 | ZS090 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 자동화
광주 | 생산팀 |  | └ 광주공장 유음료 포장반 RK3, 스틱필러 CIP 자동화 및 인터락 구성 | ZS461 |  | 35000 | 35000 |  | 2025-11-06
전사공통 | 전사공통 | ZS091 | . 전사 주요 공정 설비 직영 제작 | ZS091 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 자동화
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주공장_'남양주 바나나5입팩 입상 자동화 Test 장비 직영제작 | ZS481 | 26000 |  | 26000 |  | 2025-06-16
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 비비빅 팥앙금 투입기 직영제작 | ZS482 |  | 5000 | 5000 | 4482 | 2025-07-05 | 2025-11-26
남양주 | 공무팀 | ZS092 | . IC 로보트팔렛타이져 설치 | ZS092 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 자동화
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 바나나맛우유 일반 Caser 설치 | ZS704 | 350000 |  | 350000 |  | 2025-12-09
- | - |  | 소계 |  | 376000 | 40000 | 416000 | 4482
광주 | 총무팀 | ZS093 | . 광주 쓰레기 운반용 트렉터 구입 | ZS093 | 32682 |  | 32682 | 27594 | 2024-10-12 | 2024-11-22 | '25. 2. 1 | '25. 3. 30 | 차량운반구 | 조기집행 | 24년 완료
- | - |  | 소계 |  | 32682 | 0 | 32682 | 27594
남양주 | 환경안전팀 | ZS094 | . 남양주 화학물질관리법 대응 | ZS094 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
논산 | 공무환경팀 | ZS095 | . 논산 화학물질관리법 대응 | ZS095 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
|  |  | └ 논산공장 유해화학물질 취급시설 보수 공사 |  |  | 4965 | 4965 | 4745 | 2025-08-26 | 2025-09-26
|  |  | └ 유해화학물질 외곽 보관창고 개선 공사 |  |  | 4780 | 4780 | 4200 | 2025-10-22 | 2025-11-04
광주 | 공무환경팀 | ZS096 | . 광주 화학물질관리법 대응 | ZS096 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
|  |  | └ 광주공장 유가공동 가성소다 배관 개선 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 2025-02-25 | 2025-06-18
|  |  | └ 화학물질 누액감지기 및 UPS 검교정, 보수 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 2025-09-01 | 2025-10-16
- | - |  | 소계 |  | 0 | 21745 | 21745 | 20945
전사공통 | 전사공통 | ZS097 | . 전사 고압가스 제조시설 개선 | ZS097 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 안전
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주2공장_프레온 냉동기 Cone #1호기 정비 승인신청 | ZS681 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 2025-07-17 | 2025-07-31
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주2공장_프레온 냉동기 Cone#2호기 Over-Haul 승인신청 | ZS682 |  | 65000 | 65000 | 64000 | 2025-08-06 | 2025-09-26
남양주 | 생산1팀 |  | └ 남양주 2공장 LN2 배관 교체 | ZS683 | 128000 |  | 128000 |  | 2025-08-29
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_가스감지기 구매 (표시값 150PPM) | ZS684 |  | 20500 | 20500 | 19900 | 2025-08-19 | 2025-11-12
전사공통 | 생산기술팀 |  | └ 전사 전기, 가스 시설 안전 점검 컨설팅 | ZS685 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 2025-08-26 | 2025-12-14
남양주 | 공무팀 | ZS098 | . 남양주1 아이스빌더 #1 코일 교체 | ZS098 | 180000 |  | 180000 | 177890 | 2024-09-05 | 2025-05-27 | '24. 11. 1 | '25. 5. 30 | 안전 | 조기집행
김해 | 공무환경팀 | ZS099 | . 김해 아이스빌더#2 코일 교체 | ZS099 | 170000 |  | 170000 | 145770 | 2024-09-05 | 2025-02-10 | '25. 1. 1 | '25. 3. 31 | 유지보수 | 조기집행
김해 | 공무환경팀 | ZS100 | . 김해 정밀안전검진 지적사항 개선 (에바콘 팬 교체) | ZS100 | 40000 |  | 40000 | 39600 | 2025-03-24 | 2025-07-24 | '24. 11. 1 | '25. 3. 31 | 안전
김해 | 공무환경팀 | ZS101 | . 김해 공기압축기 #13-2 오버홀 | ZS101 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 4. 30 | 유지보수
|  |  | └ 에어콤프#13-2 모터 오버홀 |  |  | 9410 | 9410 | 9410 | 2025-08-22 | 2025-08-29
- | - |  | 소계 |  | 553000 | 132910 | 685910 | 529570
전사공통 | 전사공통 | ZS102 | . 전사 환경, 안전, 보건 개선 | ZS102 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 안전
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장-유가공 옥상 바닥 보수 자재 구입 | ZS491 |  | 15000 | 15000 | 14991 | 2025-02-10 | 2025-03-12
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주공장_기술전담반 환경개선 (지붕 보수 및 교육장 구성) | ZS492 |  | 18000 | 18000 | 16897 | 2025-02-10 | 2025-12-16
남양주 | 환경안전팀 |  | └ 남양주 맞춤형 귀마개 구입 (소음성 난청 예방 및 관리) | ZS493 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 2025-03-18 | 2025-11-25
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해 맞춤형 귀마개 구입 (소음성 난청 예방 및 관리) | ZS494 |  | 2420 | 2420 | 2420 | 2025-03-18 | 2025-11-25
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주 맞춤형 귀마개 구입 (소음성 난청 예방 및 관리) | ZS495 |  | 4180 | 4180 | 4180 | 2025-03-18 | 2025-11-25
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 맞춤형 귀마개 구입 (소음성 난청 예방 및 관리) | ZS496 |  | 1980 | 1980 | 1980 | 2025-03-18 | 2025-11-25
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장-광고탑 & 분유타워 빙그레 로고 도색작업 | ZS497 |  | 17800 | 17800 | 17799 | 2025-04-18 | 2025-05-23
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산공장_논산 IQF 벽체 판넬 보강 | ZS498 |  | 15000 | 15000 | 14920 | 2025-08-25 | 2025-12-11
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산공장_보일러 연도 교체 | ZS499 |  | 24000 | 24000 |  | 2025-10-24
남양주 | 환경안전팀 |  | └ 남양주1공장_구내도로 바닥 보수 건 | ZS500 |  | 18000 | 18000 | 17400 | 2025-09-05 | 2025-10-20
남양주 | 환경안전팀 |  | └ 남양주 안전난간 개선투자 | ZS501 | 174456 |  | 174456 |  | 2025-11-27
남양주 | 총무팀 |  | └ 남양주공장_3공장 체력단련장 조성공사 | ZS502 |  | 12125 | 12125 |  | 2025-12-14
전사공통 | 전사공통 | ZS103 | . 전사 산업안전 개선 | ZS103 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 안전
남양주 | 환경안전팀 |  | └ 남양주1공장_폐수처리장 5차 폭기조 방수 공사 | ZS541 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 2025-07-11 | 2025-10-27
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해 안전난간 개선투자 | ZS542 | 38100 |  | 38100 |  | 2025-11-27
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 안전난간 개선투자 | ZS543 | 2000 |  | 2000 |  | 2025-11-27
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주 안전난간 개선투자 | ZS544 | 65451 |  | 65451 |  | 2025-11-27
남양주 | 공무팀 | ZS104 | . 남양주 노후 인프라 개선 | ZS104 | 270000 |  | 270000 | 263997 | 2024-09-29 | 2025-06-27 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 환경개선
남양주 | 공무팀 | - | └ 남양주3 옥상 방수공사 | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
남양주 | 공무팀 | - | └ 남양주2 냉동창고 / 식당동 지붕 보수 | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
남양주 | 총무팀 | ZS105 | . 남양주 복지시설 개선 | ZS105 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 2025-07-30 | 2025-10-31 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 환경개선
남양주 | 환경안전팀 | ZS106 | . 남양주 안전 위험 개소 개선 (협력업체 포함) | ZS106 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 11. 30 | 안전
|  |  | └ 남양주1공장_냉장창고 통행로 바닥 평탄화 공사 투자 승인신청 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 2025-01-23 | 2025-04-29
|  |  | └ 1P 크레이트 이송 컨베이어 비상스위치 설치 |  |  | 4200 | 4200 | 4200 | 2025-02-14 | 2025-03-21
|  |  | └ 3공장 5층 냉장창고 전실 볼라드 설치 |  |  | 1084 | 1084 | 1084 | 2025-04-15 | 2025-05-13
|  |  | └ 3공장 식품용혼합기 안전 개선 |  |  | 30834 | 30834 | 30800 | 2025-05-07 | 2025-08-27
|  |  | └ 생산1팀 파렛트랙 보수 |  |  | 5621 | 5621 | 5621 | 2025-05-19 | 2025-07-07
|  |  | └ 위험성평가 결과 위험요인 개선 |  |  | 15667 | 15667 | 15468 | 2025-06-04 | 2025-07-29
|  |  | └ 지게차AI 자동정지시스템 |  |  | 5950 | 5950 | 5950 | 2025-06-04 | 2025-07-22
|  |  | └ 방사선발생장치 차폐커튼 교체 |  |  | 8920 | 8920 | 8880 | 2025-07-09 | 2025-08-27
|  |  | └ 생산팀 저장탱크류 추락 및 협착 개선 |  |  | 3275 | 3275 | 3275 | 2025-09-05 | 2025-09-30
|  |  | └ 3P 1층 냉동창고 보행자 통로 설치 |  |  | 5226 | 5226 |  | 2025-11-27
남양주 | 환경안전팀 | ZS107 | . 남양주 소방 비상유도시설 개선 | ZS107 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 11. 30 | 유지보수
|  |  | └ 비상대피 유도시설 개선 |  | 30000 |  | 30000 | 29969 | 2025-04-28 | 2025-05-29
|  |  | └ 25년 상반기 소방시설 법정점검 개선공사 |  |  | 2807 | 2807 | 2807 | 2025-06-17 | 2025-07-16
|  |  | └ 남양주2공장 공기흡입형 감지기 경보설비 설치 공사 |  |  | 3300 | 3300 |  | 2025-11-27
|  |  | └ 남양주3공장 자재반 옥내소화전 이설 공사 |  |  | 3850 | 3850 |  | 2025-11-27
김해 | 공무환경팀 | ZS108 | . 김해 안전시설 개선 | ZS108 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 안전
|  |  | └ 안전 불합리 개선 |  | 30000 |  | 30000 | 29805 | 2025-01-13 | 2025-04-23
|  |  | └ 안전 불합리 개선 |  | 18200 |  | 18200 | 18019 | 2025-04-28 | 2025-06-16
|  |  | └ 안전 불합리 개선 |  |  | 21800 | 21800 | 21742 | 2025-07-14 | 2025-08-29
김해 | 공무환경팀 | ZS109 | . 김해 아스콘 보수 및 차선 도색 | ZS109 |  | 29940 | 29940 | 29940 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 안전
김해 | 공무환경팀 | ZS110 | . 김해 환경 인허가 대응 | ZS110 | 40000 |  | 40000 |  | 2025-08-01 |  | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 법적보완
논산 | 공무환경팀 | ZS111 | . 논산 안전시설 개선 | ZS111 | 70000 |  | 70000 | 66970 | 2025-01-03 | 2025-10-30 | '25. 1. 1 | '25. 11. 30 | 안전
광주 | 공무환경팀 | ZS112 | . 광주 대기환경보전법 보완 | ZS112 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 3. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
|  |  | └ 계량시설 대기오염물질 배출시설 면제작업 |  |  | 6300 | 6300 |  | 2025-11-04
광주 | 공무환경팀 | ZS113 | . 광주 안전개선 투자 | ZS113 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 11. 30 | 법적보완
|  |  | └ 스낵 가공반 건조#2,3 안전개선 |  | 6650 |  | 6650 | 6650 | 2025-03-31 | 2025-05-13
|  |  | └ 신규 호이스트 설치 및 안전 불합리 개선 |  | 10143 |  | 10143 | 9599 | 2025-04-17 | 2025-05-09
|  |  | └ 위험성평가 개선 공사 |  | 14104 |  | 14104 | 13404 | 2025-07-25 | 2025-09-19
|  |  | └ 안전 개선(고강도 안전일터 프로젝트 개선 자재 구매 등) |  |  | 17335 | 17335 | 17332 | 2025-09-01 | 2025-11-24
|  |  | └ 안전 개선 자재 추가 구매(단부난간, 계단 난간, 안전 가이드 등) |  |  | 1480 | 1480 | 1480 | 2025-09-05 | 2025-09-26
- | - |  | 소계 |  | 769104 | 441594 | 1210698 | 823079
전사공통 | 전사공통 | ZS114 | . 전사 전기, 소방설비 개선 | ZS114 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 안전
남양주 | 환경안전팀 |  | └ 남양주 자동소화 멀티탭 교체 | ZS561 |  | 3850 | 3850 | 3850 | 2025-01-10 | 2025-03-18
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해 자동소화 멀티탭 교체 | ZS562 |  | 2450 | 2450 | 2450 | 2025-01-10 | 2025-03-18
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주 자동소화 멀티탭 교체 | ZS563 |  | 2450 | 2450 | 2450 | 2025-01-10 | 2025-03-18
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 자동소화 멀티탭 교체 | ZS564 |  | 2450 | 2450 | 2450 | 2025-01-10 | 2025-03-18
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 1,2 공장 노후 변압기 교체 (2대) | ZS565 | 26000 |  | 26000 | 25000 | 2025-01-13 | 2025-03-05
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_IC 전처리 컨트롤 판넬 및 공실 이전 | ZS566 |  | 37000 | 37000 |  | 2025-11-12
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_특고압 메인 변압기 Over-Haul (2,500KVA) | ZS567 |  | 15000 | 15000 |  | 2025-08-23
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주공장_전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 투자 승인신청 | ZS568 |  | 35650 | 35650 |  | 2025-11-28
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 | ZS569 |  | 30740 | 30740 |  | 2025-12-09
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 | ZS570 |  | 10950 | 10950 |  | 2025-11-28
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주 전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 | ZS571 |  | 24000 | 24000 |  | 2025-12-09
전사공통 | 전사공통 | ZS115 | . 전사 불용 Cable 철거 및 트레이 분배 | ZS115 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 안전
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 수배전 설비 보완 | ZS591 |  | 50200 | 50200 |  | 2025-09-23
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해 수배전 설비 보완 | ZS592 |  | 31800 | 31800 |  | 2025-09-23
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주 수배전 설비 보완 | ZS593 |  | 40300 | 40300 |  | 2025-09-23
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산 수배전 설비 보완 | ZS594 |  | 54057 | 54057 |  | 2025-09-23
전사공통 | 전사공통 | ZS116 | . 전사 EPS 판넬 교체 | ZS116 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 안전
김해 | 공무환경팀 | ZS117 | . 김해 수배전실 역률 콘덴서반 개선 (고조파 관련) | ZS117 | 40000 |  | 40000 |  | 2025-11-12 |  | '25. 2. 1 | '25. 4. 30 | 법적보완
광주 | 공무환경팀 | ZS118 | . 광주 노후 소방시설 개선 | ZS118 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 11. 30 | 법적보완
|  |  | └ 발신기 선로 점검 및 소방 불합리 개선 |  | 9055 |  | 9055 | 9055 | 2025-04-21 | 2025-05-28
|  |  | └ 소방시설물 작동기능점검 보완공사 |  | 6700 |  | 6700 | 6700 | 2025-06-17 | 2025-07-23
|  |  | └ 소방시설 불합리 개선(옥내소화전 이설, 방수형 발신기 설치 등) |  | 12350 |  | 12350 | 12350 | 2025-09-24 | 2025-11-19
|  |  | └ 소방·안전시설 개선(동파방지 공사, 자동화재탐지설비 등) |  |  | 11867 | 11867 |  | 2025-11-13
- | - |  | 소계 |  | 94105 | 352764 | 446869 | 64305
전사공통 | 전사공통 | ZS119 | . 전사 온실가스 목표관리제 대응 | ZS119 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
논산 | 공무환경팀 |  | └ 논산공장_스케일 제거장치 교체 | ZS611 | 43000 |  | 43000 | 43000 | 2025-08-08 | 2025-11-01
전사공통 | 전사공통 | ZS120 | . 정부 지원사업 추진 (공압기, 폐열 등) | ZS120 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
|  |  | └ 김해공장 노후 공압기 1대 교체 | ZS631 | 99500 |  | 99500 |  | 2025-04-17
|  |  | └ 논산공장 노후 공압기 1대 교체 | ZS632 | 90000 |  | 90000 |  | 2025-04-17
|  |  | └ 남양주공장_정부 지원사업 추진(고효율 인버터형 공압기 교체_200HP) | ZS633 | 110500 |  | 110500 | 110500 | 2025-05-28 | 2025-11-25
전사공통 | 전사공통 | ZS121 | . 관류형 보일러 설치 (3대) | ZS121 |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
남양주 | 공무팀 | - | └ 남양주 관류보일러 설치 (2대) | - |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
김해 | 공무환경팀 | - | └ 김해 관류보일러 설치 (1대) | - |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 법적보완
- | - |  | 소계 |  | 343000 | 0 | 343000 | 153500
- | - |  | [ 전사 공통 및 이관 투자 ] 소계 |  | 6100639 | 3591854.54 | 9692493.54 | 6625598.714 | - | - | - | - | -
전사공통 | 전사공통 | ZS123 | . 전사 창고 물류 합리화 | ZS123 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 창고유지보수
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주3공장_5층 발효유 완제품 창고 증설 투자 | ZS651 | 100000 |  | 100000 |  | 2025-11-28
남양주 | 공무팀 | ZS124 | . 남양주 창고 내, 외 바닥 파손 유지보수 | ZS124 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
|  |  | └ 남양주1공장_냉장창고 통행로 바닥 평탄화 공사 투자 승인신청 |  |  | 13500 | 13500 | 13500 | 2025-01-23 | 2025-04-29
|  |  | └ 남양주3공장_냉동창고 출입구 바닥 평탄화 투자 승인신청 |  |  | 6500 | 6500 | 6490 | 2025-10-27 | 2025-11-25
남양주 | 공무팀 | ZS125 | . 남양주 출하구 유지보수 | ZS125 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
|  |  | └ 출하구 신규 에어커튼 및 자동도어 설치 투자 승인신청 |  | 19800 |  | 19800 | 19780 | 2025-03-19 | 2025-06-16
|  |  | └ 남양주1공장_냉장창고 오버헤드도어 유지보수 투자 승인신청 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 2025-05-13 | 2025-06-16
|  |  | └ 남양주1공장_출하구 7,8,9,10번 내림천 교체 투자 승인신청 |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2025-07-24 | 2025-08-22
남양주 | 공무팀 | ZS126 | . 남양주 냉동, 냉장창고 유지보수 | ZS126 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
|  |  | └ 남양주3공장_냉동창고 냉동설비 유지보수 투자 승인신청 |  |  | 4900 | 4900 | 4900 | 2025-03-07 | 2025-03-21
|  |  | └ 냉동, 냉장창고 입출구 유지보수 투자 승인신청 |  |  | 12500 | 12500 | 12480 | 2025-03-12 | 2025-04-30
|  |  | └ 창고 유지보수 및 에어커튼 1차전원 설치 투자 승인신청 |  |  | 8200 | 8200 | 8200 | 2025-04-23 | 2025-05-28
|  |  | └ 남양주3공장_냉동창고 제상수 드레인 배관 유지보수 승인신청 |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2025-07-31 | 2025-08-22
|  |  | └ 출하구 수리 및 유지보수용 자재 구입 승인신청 |  |  | 2000 | 2000 | 1997 | 2025-11-07 | 2025-11-26
김해 | 공무환경팀 | ZS127 | . 김해 냉동창고 정비고 통로문 교체 | ZS127 |  | 5000 | 5000 | 4950 | 2025-02-14 | 2025-03-11 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
김해 | 공무환경팀 | ZS128 | . 김해 창고 출하구 고장 보수 | ZS128 |  | 15000 | 15000 |  | 2025-01-21 |  | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
김해 | 공무환경팀 | ZS129 | . 김해 창고 유지 보수 | ZS129 |  | 10000 | 10000 | 9992 | 2025-01-21 | 2025-08-27 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
김해 | 공무환경팀 | ZS130 | . 김해 냉동, 냉장창고 출하구 및 도크씰 교체 | ZS130 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
|  |  | └ 냉동, 냉장창고 출하구 및 도크씰 교체 |  |  | 9000 | 9000 |  | 2025-07-07
|  |  | └ 냉장, 냉동창고 출하구 유지보수 |  |  | 9000 | 9000 |  | 2025-12-04
김해 | 공무환경팀 | ZS131 | . 김해 냉동, 냉장창고 누수 개소 보수 | ZS131 |  | 10000 | 10000 |  | 2025-11-19 |  | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
김해 | 공무환경팀 | ZS132 | . 경산센터 유지보수 (화학세관제 구입 외 8건) | ZS132 |  | 42000 | 42000 | 41094 | 2025-02-14 | 2025-06-25 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
김해 | 공무환경팀 | ZS133 | . 경산센터 창고유지보수 | ZS133 |  | 10000 | 10000 | 9792 | 2025-02-14 | 2025-04-30 | '25. 2. 1 | '25. 11. 30 | 창고유지보수
논산 | 공무환경팀 | ZS134 | . 논산 I/C냉동창고 유지보수 (랙/바닥/벽체 등) | ZS134 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 10. 30 | 창고유지보수
|  |  | └ 논산공장_I/C냉동창고 바닥 파손부 보수 공사 |  |  | 6000 | 6000 | 5900 | 2025-02-27 | 2025-03-31
|  |  | └ I/C냉동창고 출하구 벽체 파손 보수 공사 |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 2025-04-28 | 2025-07-25
|  |  | └ I/C냉동창고 천장 결로 개선 및 보수 공사 |  |  | 3100 | 3100 | 3100 | 2025-08-13 | 2025-09-15
|  |  | └ 논산공장 I/C 냉동창고 유지보수 공사 |  |  | 8120 | 8120 | 5500 | 2025-08-25 | 2025-12-16
|  |  | └ I/C냉동창고 환경개선 공사 |  |  | 8880 | 8880 |  | 2025-11-27
논산 | 공무환경팀 | ZS135 | . 논산 M/Y유음료 출하구 도크씰 교체 및 유지보수 | ZS135 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 2025-03-11 | 2025-07-29 | '25. 1. 15 | '25. 10. 30 | 창고유지보수
논산 | 공무환경팀 | ZS136 | . 논산 M/Y 냉장창고 유지보수 (바닥/ 벽체 등) | ZS136 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 10. 30 | 창고유지보수
|  |  | └ 1층 유음료창고 방열문 제작 설치 공사 |  |  | 2900 | 2900 | 2900 | 2025-08-05 | 2025-09-19
|  |  | └ 2층 M/Y 유음료창고 유지보수 공사 |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 2025-10-24 | 2025-11-25
|  |  | └ M/Y 유음료창고 유지보수 공사 |  |  | 3200 | 3200 |  | 2025-12-09
논산 | 공무환경팀 | ZS137 | . 논산 제품 출하구 천장 누수 공사 | ZS137 |  | 10000 | 10000 |  | 2025-12-10 |  | '25. 1. 15 | '25. 10. 30 | 창고유지보수
광주 | 공무환경팀 | ZS138 | . 광주 창고 유지보수 투자 | ZS138 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 15 | '25. 10. 30 | 창고유지보수
|  |  | └ 창고별 환경개선 자재 구입 |  |  | 17276 | 17276 | 17276 | 2025-04-30 | 2025-11-19
|  |  | └ 광주공장 스낵동 렉 일부 철거 |  |  | 7000 | 7000 | 6950 | 2025-05-20 | 2025-07-22
|  |  | [ 창고 유지보수 투자 ] 소계 |  | 119800 | 254476 | 374276 | 205201 | - | - | - | - | -
전사공통 | 전사공통 | ZS001 | . 소비기한 연장 투자 (냉각, 보관 온도 개선) | ZS001 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
남양주 | 생산2팀 |  | └ 남양주1 S120 냉각수 공급 라인 개선 | ZS221 |  | 10000 | 10000 |  | 2025-10-02
남양주 | 생산3팀 |  | └ 남양주3공장 발효유 ARCIL#2 비전장치 OCR 교체 | ZS222 |  | 15000 | 15000 |  | 2025-10-27
남양주 | 생산2팀 |  | └ 남양주1공장_UHT#1, 4 살균기 핫워터 공정 개선 | ZS223 | 30000 |  | 30000 |  | 2025-08-08
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_수유실 냉각기 신규교체 | ZS224 | 29000 |  | 29000 | 28960 | 2025-08-23 | 2025-11-24
김해 | 생산2팀 |  | └ 김해공장_유음료 전처리 UHT 3기 살균 및 열재생부 특수타입 Plate 교체 | ZS225 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 2025-09-12 | 2025-11-27
김해 | 생산1팀 |  | └ 김해공장_IC 통합 CIP룸 연수기 신규 설치 | ZS226 | 18000 |  | 18000 |  | 2025-09-23
김해 | 공무환경팀 |  | └ 김해공장_가공유 최종탱크 노후분 신규 교체 | ZS227 | 128000 |  | 128000 |  | 2025-08-20
광주 | 생산팀 |  | └ 광주공장 노후 저장탱크 교체 | ZS228 | 200000 |  | 200000 |  | 2025-09-23
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장-유가공 배칭실 환경개선 | ZS229 |  | 37000 | 37000 | 31000 | 2025-09-04 | 2025-12-12
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주공장-유가공 살균실 환경개선 | ZS230 |  | 41000 | 41000 | 41000 | 2025-09-04 | 2025-12-12
연구소 | 식품안전팀 |  | └ 식품안전팀 Microplate Reader 기기 구매 | ZS231 | 26300 |  | 26300 | 26300 | 2025-09-16 | 2025-11-27
남양주 | 품질보증팀 |  | └ 남양주 Microplate Reader 기기 구매 | ZS232 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 2025-09-16 | 2025-11-27
김해 | 품질보증팀 |  | └ 김해 Microplate Reader 기기 구매 | ZS233 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 2025-09-16 | 2025-11-27
논산 | 품질보증팀 |  | └ 논산 Microplate Reader 기기 구매 | ZS234 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 2025-09-16 | 2025-11-27
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주3공장_5층 발효유 완제품 창고 증설 투자 | ZS235 | 165000 |  | 165000 |  | 2025-11-28
논산 | 총무팀 |  | └ 논산 자재창고 증설 | ZS236 | 430000 |  | 430000 |  | 2025-11-28
- | - | - | . 자동밸브 업그레이드 | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
남양주 | 공무팀 | ZS002 | └ 남양주 자동밸브 업그레이드 | ZS002 | 403000 |  | 403000 |  | 2025-11-28 |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
김해 | 공무환경팀 | ZS003 | └ 김해 자동밸브 업그레이드 | ZS003 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
남양주 | 공무팀 |  | └ 남양주 자동밸브 업그레이드 | ZS705 | 332580 |  | 332580 |  | 2025-11-28
광주 | 공무환경팀 |  | └ 광주 자동밸브 업그레이드 | ZS706 | 151854 |  | 151854 |  | 2025-11-28
논산 | 공무환경팀 | ZS004 | └ 논산 자동밸브 업그레이드 | ZS004 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
광주 | 공무환경팀 | ZS005 | └ 광주 자동밸브 업그레이드 | ZS005 | 372000 |  | 372000 |  | 2025-11-28 |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
김해 | 공무환경팀 | ZS006 | . IC Hygienic Design 적용 투자 | ZS006 | 1660000 |  | 1660000 |  | 2024-09-12 |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질 | 조기집행
김해 | 공무환경팀 | ZS007 | . Vital Hopper 개선 | ZS007 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
- | - | - | . 바나나맛우유 충진설비 업그레이드 (3대) | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
남양주 | 생산2팀 | ZS008 | └ 남양주 바나나 충진설비 업그레이드 (2대) | ZS008 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
|  |  | └ 논산공장 바나나 충진 설비 업그레이드 부대공사 | ZS701 | 145800 |  | 145800 |  | 2025-10-30
김해 | 생산2팀 | ZS009 | └ 김해 바나나 충진설비 업그레이드 (1대) | ZS009 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
논산 | 공무환경팀 | ZS010 | . 저장 ~ 충진 공정 Loof Sys. 구성 (품질개선) | ZS010 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질
|  |  | 논산 IC 저장 Tank 공정 자동화(#5000Tank, 4대) |  | 210000 |  | 210000 |  | 2025-12-08
남양주 | 공무환경팀 | ZS011 | . 남양주 투게더 공정개선 (프리져, Hopper) | ZS011 | 900000 |  | 900000 |  | 2024-11-26 |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 품질 | 조기집행
- | - | - | . EMS 구축 | - |  |  | 0 |  |  |  | - | - | -
남양주 | 공무환경팀 | ZS012 | └ 남양주 EMS 구축 | ZS012 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
김해 | 공무환경팀 | ZS013 | └ 김해 EMS 구축 | ZS013 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
논산 | 공무환경팀 | ZS014 | └ 논산 EMS 구축 | ZS014 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
광주 | 공무환경팀 | ZS015 | └ 광주 EMS 구축 | ZS015 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
논산 | 공무환경팀 | ZS016 | . Vital Capa-Up (논산 or 김해) | ZS016 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 12. 30 | 생산성향상
전사공통 | 전사공통 | ZS017 | . 신제품 대응 투자 | ZS017 |  |  | 0 |  |  |  | '25. 1. 1 | '25. 10. 30 | 생산성향상
남양주 | 생산1팀 |  | └ 딥앤로우 저당 PCF바 2종, 치어팩 2종 상품화 | ZS201 | 19500 |  | 19500 | 8583 | 2025-01-09 | 2025-08-27
김해 | 공무환경팀 |  | └ 신제품 하프앤하프바 설비 투자 | ZS202 | 65000 |  | 65000 | 37000 | 2025-01-14 | 2025-08-08
남양주 | 생산1팀 |  | └ 남양주2공장 할랄용 인증 투자 | ZS203 | 24000 |  | 24000 | 23997 | 2025-02-17 | 2025-04-14
남양주 | 생산1팀 |  | └ 남양주공장 요맘때 오렌지&파인애플콘 상품화 | ZS204 |  | 17000 | 17000 | 16720 | 2025-02-16 | 2025-03-24
남양주 | 생산3팀 |  | └ 남양주공장 요플레 그릭 마일드 180g 상품화 품의 案 | ZS205 | 345000 |  | 345000 | 340575.91 | 2025-03-30 | 2025-10-02
- | - | - | [ 전략적 투자 ] 소계 | - | 5700034 | 135000 | 5835034 | 614135.91 | - | - | - | - | -
광주 | 총무팀 | ZS751 | . 광주공장_폭설피해 복구 공사 | ZS751 | 109150 |  | 109150 | 89150 | 2025-04-29 | 2025-08-05
|  |  |  | ZS752 |  |  | 0
연구소 | 음료디저트연구팀 |  | . 식품연구소 신규 케어푸드 실험용 장비 투자 | ZS753 | 24000 |  | 24000 | 24000 | 2025-06-23 | 2025-08-22
본부 | 건설추진팀 |  | . 천안 빙그레산단 가설휀스 설치공사 추진 件 | ZS754 |  |  | 0
남양주 | 생산3팀 |  | . 남양주 요플레 그릭 생산 증대 투자 | ZS755 | 640000 |  | 640000 |  | 2025-09-16
광주 | 생산팀 |  | . 광주 요플레 그릭 생산 증대 투자 | ZS756 | 80000 |  | 80000 |  | 2025-09-16
남양주 | 생산3팀 |  | . 남양주3공장 발효유 지박스 전환 | ZS757 | 1320000 |  | 1320000 |  | 2025-10-10
0
|  |  | [ 예산외사항 ] 소계 |  | 2173150 | 0 | 2173150 |  | - | - | - | - | -
Note on D67: ZS105 함께 집행
Note on D70: ZA073, 075, ZS321, 502 함께 집행
Note on D106: ZD006 함께 집행
Note on I159: 환율 증가에 따른 추가 비용 발생
Note on D188: ZC019와 함께 집행
Note on D217: ZC005와 함께 집행
Note on D293: ZA068 함께 집행
Note on D354: ZS106과 함께 집행
Note on D407: ZS651과 함께 집행
Note on D412: ZS002와 함께 집행
Note on D413: ZS005와 함께 집행