## Sheet1
Ⅳ. '26년 투자 리스트 [ 전체 ]
1. 투자 계획 요약 | [12 empty] | [ 단위 : 백만원 ]
구분 | 공장유지보수 | 개선투자 |  | 창고유지보수 |  | 중, 장기 투자 |  | 합계 |  | 비고
공통 | 0 | 7400 |  | 100 |  | 11900 |  | 19400
남양주 | 1815 | 2763.5 |  | 80 |  | 0 |  | 4658.5
김해 | 1245 | 1562 |  | 106 |  | 0 |  | 2913
논산 | 873.5 | 1120 |  | 55 |  | 0 |  | 2048.5
광주 | 767 | 760 |  | 50 |  | 0 |  | 1577
식품연구소 | 220.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 220.6
합계 | 4921.1 | 13605.5 |  | 391 |  | 11900 |  | 30817.6
2. '26년 투자 세부리스트 | [12 empty] | [ 단위 : 천원 ]
투자명 |  | 공장 | 부서 (팀) | 투자코드 |  |  | '26년 계획 [ 최종案 ] |  |  | 품의금액 |  |  | 완료보고 | 투자일정 |  | 추진일정 |  | 투자구분
|  |  |  | 부서 | 유형 | 코드 | 자본적 | 수익적 | 計 | 자본적 | 수익적 | 計 |  | 시작 | 완료 | 시작 | 완료 | 투자유형 | 투자성격
1) 남양주 _ 공장 유지보수 |  | 남양주 | 전부서 | - | - | - | 36000 | 1779000 | 1815000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 유지보수 | -
2) 김해 _ 공장 유지보수 |  | 김해 | 전부서 | - | - | - | 32000 | 1213000 | 1245000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 유지보수 | -
3) 논산 _ 공장 유지보수 |  | 논산 | 전부서 | - | - | - | 46100 | 827400 | 873500 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 유지보수 | -
4) 광주 _ 공장 유지보수 |  | 광주 | 전부서 | - | - | - | 0 | 767000 | 767000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 유지보수 | -
5) 식품연구소 _ 공장 유지보수 |  | 식품연구소 | 전부서 | - | - | - | 142600 | 78000 | 220600 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 유지보수 | -
[ 공장유지보수 투자 ] 소계 |  | - | - | - | - | - | 256700 | 4664400 | 4921100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | -
□ 신, 증설 및 생산성향상 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
1) 고효율 설비 도입 및 생산성 향상 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 남양주3 암모니아 Booster 냉동기 교체 (일반 → 고효율) |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 955701 | AS009 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 2025-09-08 |  | 25.10.01 | 26.05.30 | 신,증설 | - | 조기집행
. 남양주3 냉온수기 교체(2대) |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 955701 | AS010 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 700000 | 2025-09-26 | 2026-04-10 | 26.02.01 | 26.11.30 | 유지보수 | - | 조기집행
. 김해 심정 개발 (200Ton/일) |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 955701 | AS011 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 |  | 210000 | 177421 | 2025-09-26 | 2026-04-28 | 25. 11. 1 | 25. 2. 1 | 생산성향상 | - | 조기집행
. Vita #2 누가바 20열 교체 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS686; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 2000000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 2000000
2) 전사 공정 합리화 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 전사 공정개선 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS012 | 540000 | 60000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 생산성향상 | -
└ 남양주 1공장 정문 Truck Scale 검교정 실시 |  | 남양주 | 공무팀 | 투자코드 코드: AS151; 품의금액 수익적: 3730; 품의금액 計: 3730 | 3730 | 2026-01-08 | 2026-01-12
└ 광주 액화질소 가스 벌크 사용 |  | 광주 | 생산팀 | 투자코드 코드: AS152; 품의금액 자본적: 60000; 품의금액 計: 60000 |  | 2026-01-27
└ 남양주1공장 탱크로리CIP작업장 자동셔터 철거 및 수동셔터 신규설치 |  | 남양주 | 공무팀 | 투자코드 코드: AS153; 품의금액 자본적: 9240; 품의금액 計: 9240 | 9240 | 2026-01-26 | 2026-03-05
└ 논산공장 SERAC SIP 인입라인 공정 합리화 |  | 논산 | 생산팀 | 투자코드 코드: AS154; 품의금액 수익적: 10400; 품의금액 計: 10400 |  | 2026-03-05
. 김해 Vital #1 포장기 전기시스템 리뉴얼 (기판단종) |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 955701 | AS013 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 |  | 85000 | 83000 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 25. 11. 1 | 26. 1. 31 | 유지보수 | - | 조기집행
. 광주 CIP실 Hot Water 간접열교환 변경 및 고온환경 개선 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 955701 | AS014 | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.12.31 | 유지보수 | -
. Vital #5 메인 전기 판넬 이설 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS687; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 37000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 37000
3) 노후설비 교체 주요 개선 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 전사 MES 및 EMS 유지보수 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 524403 | AS015 | 50000 | 50000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 유지보수 | -
. 전사 주요설비 고장 대응 및 Spare Part 구입 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS016 | 650000 | 50000 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 유지보수 | -
. 전사 운휴설비 철거 및 재배치 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS017 | 270000 | 30000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 유지보수 | -
. 전사 주요 공정 및 수입설비류 기술 교육 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 524403 | AS018 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 생산성향상 | -
. 협력업체 임대설비 유지보수 (설비 및 몰드) |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS019 | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 생산성향상 | -
. 남양주공장 암모니아, 프레온 냉동기 리뉴얼 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 955701 | AS020 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 2026-01-29 |  | 26.02.01 | 26.11.30 | 유지보수 | -
. 남양주2 균질기 오버홀 (기어박스 업그레이드 반영) |  | 남양주 | 생산1팀 | 6121 | 955701 | AS021 | 86000 | 0 | 86000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.05.31 | 유지보수 | -
└ 남양주2균질기 Over-Haul |  |  |  | 품의금액 자본적: 73895; 품의금액 計: 73895 | 68581 | 2025-10-30 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 조기집행
. 남양주1 테트라 균질기#1,5 정비 및 기어박스 업그레이드 |  | 남양주 | 생산2팀 | 6122 | 955701 | AS022 | 86000 | 0 | 86000 | 84000 |  | 84000 |  | 2025-11-13 |  | 26.01.01 | 26.10.30 | 유지보수 | - | 조기집행
. 남양주2,3 EXTRACT BAR 교체 스페어 확보 |  | 남양주 | 생산1팀 | 6121 | 524403 | AS023 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 2025-09-12 | 2025-12-15 | 26.03.01 | 26.05.31 | 유지보수 | - | 조기집행
. 김해 냉동기 및 공압기 Over-Haul (각 1대) |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 955701 | AS024 | 55000 | 0 | 55000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.04.30 | 유지보수 | -
└ 냉동기#11-2 오버홀 |  |  |  | 품의금액 자본적: 42000; 품의금액 計: 42000 |  | 2026-01-19
└ 공압기#13-2 오버홀 |  |  |  | 품의금액 수익적: 13000; 품의금액 計: 13000 |  | 2026-03-03
. 논산 폐수처리장 탈수기 교체 |  | 논산 | 공무환경팀 | 6429 | 955701 | AS025 | 340000 | 0 | 340000 | 340000 |  | 340000 | 338800 | 2025-09-15 | 2026-04-01 | 26.01.01 | 26.12.31 | 유지보수 | - | 조기집행
. 논산 슈퍼콘 패킹라인 서보드라이브 교체 |  | 논산 | 공무환경팀 | 6429 | 955701 | AS026 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 |  | 250000 |  | 2025-09-23 |  | 조기집행 | 27.03.30 | 유지보수 | - | 조기집행
. 논산 고과당 저장탱크 교체 |  | 논산 | 공무환경팀 | 6429 | 955701 | AS027 | 190000 | 0 | 190000 | 190000 |  | 190000 | 156252 | 2025-09-08 | 2026-03-27 | 26.01.01 | 26.12.31 | 품질개선 | - | 조기집행
. 광주 토핑 트리밍툴 Over-Haul 및 정비용 부품 구입 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 955701 | AS028 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 2025-11-18 |  | 26.02.01 | 26.09.30 | 유지보수 | - | 조기집행
. 광주 스낵 GF-600 정비용 부품 구입 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 955701 | AS029 | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.09.30 | 유지보수 | -
└ 스낵 GF-600 정비용 부품 구입 |  |  |  | 품의금액 자본적: 10000; 품의금액 計: 10000 | 10000 | 2025-11-07 | 2025-12-24 |  |  |  |  | 조기집행
└ 광주 스낵 GF-600 정비용 부품 구매(히팅자켓 국산화) |  |  |  | 품의금액 수익적: 5000; 품의금액 計: 5000 | 4800 | 2026-01-19 | 2026-04-23
└ 광주 스낵 GF-600 정비용 부품 구매(소모성 부품) |  |  |  | 품의금액 자본적: 17000; 품의금액 計: 17000 |  | 2026-03-19
. 광주 분유설비 정기 유지보수 (크림분리기. 아토마이저) |  | 광주 | 생산팀 | 6321 | 524403 | AS030 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.04.01 | 26.09.30 | 유지보수 | -
. 광주 성형설비 외산 부품 구입 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 524403 | AS031 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.04.01 | 26.09.30 | 유지보수 | -
└ 바나나성형기 주요 설비 구입 |  |  |  | 품의금액 수익적: 22000; 품의금액 計: 22000 | 21860 | 2025-12-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 조기집행
└ 바나나성형기 주요 설비 구입(원격시스템 구독 패키지) |  |  |  | 품의금액 수익적: 12000; 품의금액 計: 12000 | 11027 | 2026-01-16 | 2026-04-27
└ 바나나성형기 주요 설비 구입(제어용 산업용 PC) |  |  |  | 품의금액 수익적: 26000; 품의금액 計: 26000 |  | 2026-03-04
. 광주 스낵 설비 보완 |  | 광주 | 생산팀 | 6321 | 524403 | AS032 |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.11.30 | 유지보수 | -
└ 스낵 설비 보완 |  |  |  | 품의금액 수익적: 25700; 품의금액 計: 25700 | 22500 | 2026-01-15 | 2026-04-14
└ 스낵 BP#2 히팅컨베이어 구동부 자체 개선 공사 |  |  |  | 품의금액 수익적: 10000; 품의금액 計: 10000 | 9427 | 2026-01-24 | 2026-04-23
└ 스낵 파칭기#2 미부기 부품 제작/교체 |  |  |  | 품의금액 수익적: 6200; 품의금액 計: 6200 |  | 2026-02-15
└ 스낵 프리드라이어 3호기 8단 제작 및 완제품 이송 CV 체인 구매 |  |  |  | 품의금액 수익적: 8100; 품의금액 計: 8100 |  | 2026-03-20
. Eva-Con #9, 10 교체 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS688; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 400000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 400000
. 아이스머신 컴프레셔 교체 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS689; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 120000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 120000
. QFT #3 교체 진행 (전체 Over-Haul) |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS690; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 750000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 750000
. 화물 승강기 #2 부분교체 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS691; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 80000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 80000
□ 품질개선 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
1) 전사 품질개선 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 전사 품질개선 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS033 | 550000 | 50000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
└ 김해공장_바나나공병 플라스틱 박스 구입 |  | 김해 | 생산2팀 | 투자코드 코드: AS341; 품의금액 자본적: 24850; 품의금액 計: 24850 | 24168 | 2026-01-15 | 2026-03-05
└ 남양주2공장 콘라인 박스 X-RAY 설치 |  | 남양주 | 생산1팀 | 투자코드 코드: AS342; 품의금액 자본적: 65300; 품의금액 計: 65300 |  | 2026-02-05
└ 전사 X-Ray Spare Part 구입 |  | 본부 | 생산기술팀 | 투자코드 코드: AS343; 품의금액 수익적: 27807; 품의금액 計: 27807 |  | 2026-03-24
└ 논산공장_UHT(THE) Gasket 전량 교체 |  | 논산 | 생산팀 | 투자코드 코드: AS344; 품의금액 수익적: 17500; 품의금액 計: 17500 |  | 2026-04-22
└ 광주공장_스낵 금속검출기 설치 |  | 광주 | 생산팀 | 투자코드 코드: AS345; 품의금액 자본적: 33500; 품의금액 計: 33500 |  | 2026-05-02
. 전사 생산현장 공조 개선 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS034 | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
. 전사 PLC & HMI 공정 보완 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS035 | 280000 | 20000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | - | - | - | -
└ 전사 PLC & HMI 공정 보완 |  | 공통 | 전공장 | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 272000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
└ 김해 PLC & HMI 보완 |  | 공통 | 공무환경팀 | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 8000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 10000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
└ 논산 PLC & HMI 보완 |  | 공통 | 공무환경팀 | '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 10000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
. 전사 Fool-Proof 시스템 보완 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS036 | 280000 | 20000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
└ 김해 바이오플레 전처리 Fool proof 시스템 보완 |  | 김해 | 생산2팀 | 투자코드 코드: AS441; 품의금액 수익적: 3000; 품의금액 計: 3000 |  | 2026-03-18
. 전사 살균기 Plate 및 Gasket 교체 |  | 공통 | 전공장 | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
└ 남양주 MY 살균기 Plate Gasket 전량 교체 |  | 공통(기이관) | 생산2팀 | 6122 | 524403 | AS037 | 0 | 44000 | 44000 |  | 44000 | 44000 |  | 2026-03-11 |  | 26.01.01 | 26.07.31 | 품질개선 | -
└ 남양주 IC 살균기 Plate Gasket 전량 교체 |  | 공통(기이관) | 생산1팀 | 6121 | 524403 | AS038 | 0 | 45000 | 45000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.07.31 | 품질개선 | -
└ IC 살균기 Plate Gasket 전량 교체-1 |  |  |  | 품의금액 수익적: 18000; 품의금액 計: 18000 | 17999 | 2026-02-11 | 2026-02-23
└ 남양주 IC 살균기(PI) Plate 및 Gasket 확보 |  |  |  | 품의금액 수익적: 27000; 품의금액 計: 27000 | 24688 | 2026-03-16 | 2026-04-07
└ 논산 IC 살균기 Plate Gasket 전량 교체 |  | 공통(기이관) | 생산팀 | 6421 | 524403 | AS039 | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 2026-05-07 |  | 26.01.01 | 26.07.31 | 품질개선 | -
└ 광주 살균, 냉각 PHE 정기 교체 관리 |  | 공통(기이관) | 생산팀 | 6321 | 524403 | AS040 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.07.31 | 품질개선 | -
. 남양주 공조설비 유지보수 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
└ 남양주1 공조 유지보수 |  | 남양주 | 생산2팀 | 6122 | 524403 | AS041 | 0 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 2026-01-23 |  | 26.01.01 | 26.11.30 | 품질개선 | -
└ 남양주2,3 공조설비 유지보수 |  | 남양주 | 생산1팀 | 6121 | 524403 | AS042 | 0 | 21000 | 21000 |  | 21000 | 21000 |  | 2026-01-16 |  | 26.02.01 | 26.12.31 | 품질개선 | -
└ 남양주3 공조설비 유지보수 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 524403 | AS043 |  | 35000 | 35000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.12.31 | 품질개선 | -
└ 남양주3공장_공조기 필터 교체 투자 승인신청 |  |  |  | 품의금액 수익적: 26800; 품의금액 計: 26800 |  | 2026-01-15
. 남양주1 청정유 라인 원유 정체 개선 |  | 남양주 | 생산2팀 | 6122 | 955701 | AS044 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 |  | 85000 | 78860 | 2025-10-30 | 2026-04-28 | 26.01.01 | 26.10.30 | 품질개선 | - | 조기집행
. 김해 컵설비 품질개선 |  | 김해 | 생산2팀 | 6222 | 955701 | AS045 | 30000 | 20000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.09.30 | 품질개선 | -
└ 컵설비 품질개선 (1차) |  |  |  | 품의금액 수익적: 19000; 품의금액 計: 19000 | 18850 | 2026-01-08 | 2026-02-24
└ 컵설비 품질개선 (2차) |  |  |  | 품의금액 수익적: 15000; 품의금액 計: 15000 |  | 2026-04-01
. 김해 테트라 포장설비 TPPC 정비 (1,2호기, TPA) |  | 김해 | 생산2팀 | 6222 | 955701 | AS046 | 350000 | 200000 | 550000 |  | 550000 | 550000 |  | 2025-09-15 |  | 26.02.01 | 26.10.31 | 품질개선 | - | 조기집행
. 김해 멸균 설비 Gasket 교체 |  | 김해 | 생산2팀 | 6222 | 524403 | AS047 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 49992 | 2025-09-23 | 2025-12-16 | 26.02.01 | 26.10.31 | 품질개선 | - | 조기집행
. 김해 테트라 1호기 박스 X-Ray 및 중량선별기 설치 |  | 김해 | 생산2팀 | 6222 | 955701 | AS048 | 77000 | 0 | 77000 | 77000 |  | 77000 | 67710 | 2025-09-15 | 2026-01-27 | 26.02.01 | 26.10.31 | 품질개선 | - | 조기집행
. 김해 공조필터 유지보수 및 시유포장 메인덕트 교체 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS049 | 0 | 55000 | 55000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.05.30 | 유지보수 | -
└ 공조필터 교체 |  |  |  | 품의금액 수익적: 37000; 품의금액 計: 37000 |  | 2026-01-09
└ 시유포장공조기 급기덕트 교체 |  |  |  | 품의금액 수익적: 18000; 품의금액 計: 18000 | 18000 | 2026-01-28 | 2026-04-30
. 김해 IC X-RAY 유지보수 |  | 김해 | 생산1팀 | 6221 | 524403 | AS050 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.09.30 | 품질개선 | -
└ 김해 IC X-RAY 유지보수 |  |  |  | 품의금액 수익적: 45000; 품의금액 計: 45000 |  | 2026-02-11
└ 전사 X-Ray Spare Part 구입 |  | 본부 | 생산기술팀 | 품의금액 수익적: 15000; 품의금액 計: 15000 |  | 2026-03-24
. 김해 바이탈 Extractor bar Blade 교체 |  | 김해 | 생산1팀 | 6221 | 955701 | AS051 | 51000 | 0 | 51000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.09.30 | 품질개선 | -
. 김해 IC 노후 열전사 프린터 교체 (6대) |  | 김해 | 생산1팀 | 6221 | 955701 | AS052 | 48000 | 0 | 48000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.09.30 | 품질개선 | -
└ IC 노후 열전사 프린터 교체 |  |  |  | 품의금액 자본적: 26000; 품의금액 計: 26000 |  | 2026-04-24
. 김해 설탕 사일로탱크 트윈호퍼 교체 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 955701 | AS053 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 32220 | 2025-10-16 | 2026-04-20 | 25.11.01 | 26.01.31 | 품질개선 | - | 조기집행
. 김해 IC 균질기 크랭크 샤프트 교체 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 955701 | AS054 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 44996 | 2025-11-11 | 2025-12-22 | 25.11.01 | 26.01.31 | 품질개선 | - | 조기집행
. 김해 크레이트 이송 SYSTEM 체인 교체 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS055 | 0 | 35000 | 35000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.02 | 26.09.31 | 유지보수 | -
. 김해 유음료 전처리 Plate Gasket 교체 및 핀홀 점검 |  | 김해 | 생산2팀 | 6222 | 524403 | AS056 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.10.31 | 품질개선 | -
└ 유음료 전처리 Plate Gasket 교체 및 핀홀 점검 |  |  |  | 품의금액 수익적: 35000; 품의금액 計: 35000 | 33270 | 2026-02-23 | 2026-04-27
. 김해 IC 전처리 Plate Gasket 교체 및 핀홀 점검 |  | 김해 | 생산1팀 | 6221 | 524403 | AS057 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.09.30 | 품질개선 | -
└ IC 전처리 Plate Gasket 교체 및 핀홀 점검 |  |  |  | 품의금액 수익적: 13200; 품의금액 計: 13200 | 13153 | 2026-03-13 | 2026-04-23
. 논산 Vital #1 스틱인서터 오버홀 (114) |  | 논산 | 생산팀 | 6421 | 955701 | AS058 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 65800 | 2025-09-15 | 2026-01-29 | 26.01.01 | 26.12.31 | 품질개선 | - | 조기집행
. 논산 X-RAY 검출기 Spare part 구매 |  | 논산 | 생산팀 | 6421 | 524403 | AS059 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.12.31 | 유지보수 | -
└ Vital #1 X-Ray 디텍터 교체 |  |  |  | 품의금액 수익적: 3800; 품의금액 計: 3800 | 3800 | 2026-03-03 | 2026-03-26
└ 전사 X-Ray Spare Part 구입 |  | 본부 | 생산기술팀 | 품의금액 수익적: 45561; 품의금액 計: 45561 |  | 2026-03-24
└ 논산공장 X-ray 검출기 Spare part 구입 |  |  |  | 품의금액 수익적: 9897; 품의금액 計: 9897 |  | 2026-04-23
2) 전사 HACCP 유지보수 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 남양주 HACCP 유지보수 |  | 남양주 | 품질보증팀 | 6110 | 524403 | AS060 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.12.31 | 품질개선 | -
└ 생산2팀 출입구 에어샤워룸 보수 및 손소독기 교체 |  |  |  | 품의금액 수익적: 2894; 품의금액 計: 2894 | 2894 | 2026-02-12 | 2026-03-05
└ 남양주공장 위생 취약개소 개선 |  |  |  | 품의금액 수익적: 25033; 품의금액 計: 25033 |  | 2026-03-23
└ 1공장 스토퍼 교정작업 |  |  |  | 품의금액 수익적: 4500; 품의금액 計: 4500 |  | 2026-04-15
. 김해 HACCP 유지보수비 |  | 김해 | 품질보증팀 | 6210 | 955701 | AS061 | 31000 | 0 | 31000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.10.31 | 유지보수 | -
. 논산 HACCP유지보수 |  | 논산 | 품질보증팀 | 6410 | 524403 | AS062 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.12.31 | 품질개선 | -
└ 유음료 현장 에어샤워룸 이오나이저 설치 |  |  |  | 품의금액 자본적: 650; 품의금액 計: 650 | 650 | 2026-02-12 | 2026-03-05
└ IC 현장 폐기물 반출구 샷시 설치 공사 |  |  |  | 품의금액 수익적: 2710; 품의금액 計: 2710 | 2710 | 2026-03-03 | 2026-03-31
└ 휴대용 정전기 측정기 구매 |  |  |  | 품의금액 수익적: 2835; 품의금액 計: 2835 | 2800 | 2026-04-07 | 2026-04-23
. 광주 HACCP 및 GMP 유지보수 |  | 광주 | 품질보증팀 | 6310 | 524403 | AS063 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.10.31 | 품질개선 | -
. 공조기용 냉동기 (20HP) 2대 및 유니트쿨러 2대 설치 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS692; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 120000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 120000
. 경산 HACCP 유지보수 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS693; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 20000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 20000
. 유지방 분석기 구입 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS694; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 80000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 80000
□ 자동화, 성력화 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
1) 전사 자동화, 성력화 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 전사 공정 자동화 투자 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS064 | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 자동화 | -
. 논산 Vital 포장 자동화 (멀티 카톤 or 담기) |  | 공통 | 공무환경팀 | 6429 | 955701 | AS065 | 800000 | 0 | 800000 | 795500 |  | 795500 |  | 2025-12-24 |  |  |  | 자동화
2) 전사 주요 공정 설비 직영 제작 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS066 | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 자동화 | -
3) 탱크보이 튜브 공급 자동화 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS695; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 220000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 220000
□ 차량 운반구 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
□ 법적보완 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
1) 전사 화학물질관리법 대응 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 남양주 화학물질관리법 대응 |  | 남양주 | 환경안전팀 | 6133 | 524403 | AS067 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.11.30 | 법적보완 | -
└ 남양주2공장_유해화학물질 보관소 개선 공사 건 |  |  |  | 품의금액 수익적: 6100; 품의금액 計: 6100 |  | 2026-02-13
. 논산 화학물질관리법 대응 |  | 논산 | 공무환경팀 | 6429 | 524403 | AS068 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.12.31 | 법적보완 | -
. 광주 화학물질관리법 대응 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 524403 | AS069 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.12.31 | 법적보완 | -
2) 고압가스 제조시설 개선 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 전사 고압가스 제조시설 개선 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS070 | 350000 | 50000 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 안전 | -
└ 김해공장_에바콘#4 FAN 교체 (4SET) |  | 김해 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS681; 품의금액 수익적: 40000; 품의금액 計: 40000 |  | 2026-03-04
. 남양주2 프레온 콘덴서 교체 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 955701 | AS071 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 2025-09-15 |  | 25.10.01 | 26.04.30 | 신,증설 | - | 조기집행
. 광주 칠러 #1 (클래식 쿨링터널용) 노후교체 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 955701 | AS072 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 |  | 120000 |  | 2026-01-13 |  | 26.01 | 26.12 | 품질개선 | -
. PSM 컨설팅 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS696; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 20000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 20000
. 암모니아 노후 배관 교체 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS697; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 50000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 50000
3) 환경, 안전, 보건개선 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 전사 환경, 안전, 보건 개선 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS073 | 550000 | 50000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 안전 | -
└ 논산공장_생산동 2층 냉난방기 설치 |  | 논산 | 총무팀 | 투자코드 코드: AS491; 품의금액 자본적: 28460; 품의금액 計: 28460 | 27900 | 2026-01-20 | 2026-02-27
└ 경산공장 현장 안전진단 컨설팅 |  | 본부 | 생산기술팀 | 투자코드 코드: AS492; 품의금액 수익적: 15330; 품의금액 計: 15330 |  | 2026-03-11
└ 논산공장 샌드필터 Over-Haul |  | 논산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS493; 품의금액 수익적: 41600; 품의금액 計: 41600 |  | 2026-03-27
└ 광주공장_광주 성형반 분쇄기 인허가 합리화 |  | 광주 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS494; 품의금액 수익적: 10000; 품의금액 計: 10000 |  | 2026-03-31
└ 남양주1공장_계근대 배수로 개선 투자 승인신청 |  | 남양주 | 공무팀 | 투자코드 코드: AS495; 품의금액 수익적: 30000; 품의금액 計: 30000 |  | 2026-04-13
. 남양주3 야쟈유 탱크 설치 |  | 남양주 | 생산1팀 | 6121 | 955701 | AS074 | 76000 | 0 | 76000 | 76000 |  | 76000 | 74261 | 2025-09-15 | 2026-04-29 | 26.02.01 | 26.04.30 | 안전 | - | 조기집행
. 남양주 안전 위험 개소 개선 |  | 남양주 | 환경안전팀 | 6133 | 955701 | AS075 | 50000 | 20000 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.01 | 26.11.30 | 안전 | -
└ 중대재해 위험개소 개선 |  |  |  | 품의금액 수익적: 19100; 품의금액 計: 19100 |  | 2026-04-24
. 남양주 폐수처리장 MBR 부분 교체 |  | 남양주 | 환경안전팀 | 6133 | 955701 | AS076 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 145500 | 2025-09-26 | 2026-02-12 | 26.04.01 | 26.06.30 | 안전 | - | 조기집행
. 남양주3 발효유 CIP-1실 튜블라 이설 |  | 남양주 | 생산3팀 | 6123 | 955701 | AS077 | 49500 | 0 | 49500 | 49500 |  | 49500 | 49500 | 2026-01-19 | 2026-04-21 | 26.01.01 | 26.11.30 | 안전 | -
. 남양주 복지환경개선투자 |  | 남양주 | 총무팀 | 6131 | 524403 | AS078 | 0 | 270000 | 270000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.11.30 | 유지보수 | -
. 김해 안전시설 개선 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 955701 | AS079 | 30000 | 30000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.02.01 | 26.11.30 | 안전 | -
└ 안전 불합리 개선 |  |  |  | 품의금액 수익적: 21100; 품의금액 計: 21100 | 21009 | 2026-02-26 | 2026-04-27
. 논산 안전시설 개선 |  | 논산 | 공무환경팀 | 6429 | 955701 | AS080 | 50000 | 30000 | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 2026-01-15 |  | 26.01.01 | 26.04.30 | 안전 | -
. 논산 공장 건, 구축물 인프라 보완 |  | 논산 | 총무팀 | 6431 | 524403 | AS081 | 0 | 105000 | 105000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.01.22. | 26.10.31 | 환경개선 | -
└ 논산공장 건,구축물 인프라 보완_옥상 배수로 설치 공사, IC 생산동 옥상 지붕 설치 공사 |  |  |  | 품의금액 수익적: 83500; 품의금액 計: 83500 |  | 2026-03-16
└ 건,구축물 인프라 보완_공장 주변 배수로 정비 |  |  |  | 품의금액 수익적: 5000; 품의금액 計: 5000 | 4930 | 2026-04-15 | 2026-05-04
. 광주 안전개선 투자 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 955701 | AS082 | 50000 | 20000 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.03.01 | 26.07.31 | 안전 | -
└ 소방안전 개선 공사(스마트CAM 불꽃감지기 설치, 소방설비 유지보수 및 구매 ) |  |  |  | 품의금액 자본적: 9041; 품의금액 計: 9041 | 9025 | 2026-02-20 | 2026-05-06
└ 소방시설 안전개선 공사(소화활동설비 및 경보설비 보완) |  |  |  | 품의금액 수익적: 12180; 품의금액 計: 12180 |  | 2026-04-10
. 광주 폐수처리장 혼화조 바닥 보강작업 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 524403 | AS083 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 28026 | 2025-10-29 | 2026-01-24 | 26.03.01 | 26.07.31 | 유지보수 | - | 조기집행
. 폐수처리 설비 보완 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS698; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 650000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 650000
. 생산현장 오픈배수로 설치 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS699; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 50000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 50000
. 환경, 보건 개선 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS700; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 50000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 50000
└ 냉열실 저압수액기 지하비트 바닥 보수 공사 |  |  |  | 품의금액 수익적: 5560; 품의금액 計: 5560 |  | 2026-03-19 | 2026-04-29
4) 전기, 소방설비개선 |  | - | - | '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
. 전사 전기, 소방설비 개선 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS084 | 350000 | 50000 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 안전 | -
. 전사 불용 Cable 철거 및 트레이 분배 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS085 | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 안전 | -
. 전사 EPS 판넬 교체 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS086 | 150000 | 50000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 안전 | -
. 남양주3 노후 변압기(4대) 교체 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 955701 | AS087 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 |  | 250000 | 248000 | 2025-09-15 | 2026-03-19 | 26.02.01 | 26.11.30 | 안전 | - | 조기집행
. 광주 노후 소방배관 교체 (스낵동)_1단계 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 955701 | AS088 | 70000 | 0 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 26.03.01 | 26.07.31 | 법적보완 | -
□ 온실가스 목표관리제 대응 |  | - | - | 투자코드 부서: -; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 計: 0 |  |  |  | - | - | - | -
1) 전사 온실가스 목표관리제 대응 (에너지 절감) |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS089 | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 법적보완 | -
2) 정부 지원사업 추진 (공압기, 폐열 등) |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS090 | 600000 | 0 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | '26. 1. 1 | '26. 10. 30 | 법적보완 | -
└ 남양주1P_공압기 #2 (200HP) 교체 |  | 남양주 | 공무팀 | 투자코드 코드: AS631; 품의금액 자본적: 102000; 품의금액 計: 102000 |  | 2026-03-06
└ 김해_공압기#13-1 노후교체 |  | 김해 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS632; 품의금액 자본적: 83500; 품의금액 計: 83500 |  | 2026-03-06
└ 김해_사무동 옥상 태양광판넬 증설 |  | 김해 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS633; 품의금액 자본적: 40000; 품의금액 計: 40000 |  | 2026-03-06
└ 논산_신축 자재창고 태양광 (30.96kw) 설치 |  | 논산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS634; 품의금액 자본적: 57400; 품의금액 計: 57400 |  | 2026-03-06
3) 경산 에너지 절감 개선 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS701; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 50000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 50000; 품의금액 計: 0
└ 냉동창고 프레온 냉동기 효율개선 투자 |  |  |  | 품의금액 수익적: 16000; 품의금액 計: 16000 | 16000 | 2026-03-25 | 2026-04-28
[ 개선투자 ] 소계 |  | - | - |  |  |  | 16129500 | 2289000 | 18418500 | 5244836 | 1624137 | 6868973 | 2773349 |  |  | - | - | - | -
1) 전사 _ 창고 물류 합리화 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS091 | 80000 | 20000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 창고유지보수 | -
1) 남양주 창고 내, 외 바닥 파손 유지보수 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 524403 | AS092 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0
└ 1공장_출하구 야외 바닥 평탄화 투자 승인신청 |  |  |  | 품의금액 수익적: 8200; 품의금액 計: 8200 |  | 2026-04-15
2) 남양주 출하구 유지보수 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 955701 | AS093 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0
└ 남양주1공장 출하구 도크씰 및 오버헤드도어 유지보수 투자 승인신청 |  |  |  | 품의금액 수익적: 6380; 품의금액 計: 6380 |  | 2026-04-14
└ 남양주1공장_출하구 전동도어 설치 투자 승인신청 |  |  |  | 품의금액 수익적: 11720; 품의금액 計: 11720 |  | 2026-04-30
3) 남양주 냉동,냉장창고 유지보수 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 524403 | AS094 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0
└ 남양주3공장_창고 출하구 캐노피 천정 도색 및 지게차 충전기 포설 승인신청 |  |  |  | 품의금액 수익적: 8500; 품의금액 計: 8500 | 8500 | 2026-02-14 | 2026-04-10
└ 출하구 지붕 보수 공사 승인신청 |  |  |  | 품의금액 수익적: 8900; 품의금액 計: 8900 |  | 2026-03-13
4) 남양주 창고 내,외 안전개선 |  | 남양주 | 공무팀 | 6129 | 524403 | AS095 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0
└ 남양주3공장_냉동창고 팔레트 랙 보수 승인신청 |  |  |  | 품의금액 수익적: 5800; 품의금액 計: 5800 |  | 2026-05-06
1) 김해 창고 유지 보수 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS096 | 0 | 18000 | 18000 |  |  | 0
└ 김해 창고 유지보수 |  |  |  | 품의금액 수익적: 10000; 품의금액 計: 10000 |  | 2026-01-26
2) 김해 냉동, 냉장창고 출하구 및 도크씰 보수 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS097 | 0 | 14000 | 14000 |  |  | 0
└ IC 냉동 파레타이져 창고 출입구 에어커튼 설치 |  |  |  | 품의금액 수익적: 2800; 품의금액 計: 2800 | 2484 | 2026-04-16 | 2026-05-04
3) 김해 냉동, 냉장창고 결로 보강보수 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS098 | 0 | 18000 | 18000 |  |  | 0
└ 아이스크림 팔레타이져#2 결로방지 공사 |  |  |  | 품의금액 수익적: 5100; 품의금액 計: 5100 | 5100 | 2026-04-15 | 2026-04-24
4) 김해 경산센터 유지보수 (화학세관제 구입 외) |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS099 | 0 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 |  | 2026-01-15
5) 김해 경산센터 창고 유지보수 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS100 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0
└ 경산센터 화물용 승강기 비상통화장치 보수 |  |  |  | 품의금액 수익적: 1945; 품의금액 計: 1945 | 1945 | 2026-03-03 | 2026-03-23
└ 경산센터 심정펌프 및 배관 노후교체 |  |  |  | 품의금액 수익적: 7940; 품의금액 計: 7940 | 7940 | 2026-03-27 | 2026-04-24
6) 김해 경산센터 연수기 수지 교체 |  | 김해 | 공무환경팀 | 6229 | 524403 | AS101 | 0 | 14000 | 14000 |  | 14000 | 14000 | 13982 | 2026-01-08 | 2026-02-24
1) 논산 M/Y 냉장창고 유지보수 (바닥, 벽체 등) |  | 논산 | 공무환경팀 | 6429 | 524403 | AS102 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 창고유지보수 | -
└ M/Y 유음료창고 유지보수공사(지붕, 천장) |  |  |  | 품의금액 수익적: 6650; 품의금액 計: 6650 | 6650 | 2026-01-27 | 2026-02-19
2) 논산 I/C 냉동창고 유지보수 (물길, 바닥, 랙 등) |  | 논산 | 공무환경팀 | 6429 | 524403 | AS103 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 창고유지보수 | -
└ I/C 냉동창고 유지보수 공사 |  |  |  | 품의금액 수익적: 5200; 품의금액 計: 5200 | 5200 | 2026-03-03 | 2026-03-31
5) 광주 _ 창고 유지보수 |  | 광주 | 공무환경팀 | 6329 | 524403 | AS104 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 창고유지보수 | -
1) 경산 창고유지보수 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS702; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 30000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 30000
[ 창고 유지보수 투자 ] 소계 |  | - | - |  |  |  | 80000 | 341000 | 421000 | 0 | 135135 | 135135 | 51801 |  |  | - | - | - | -
1) 생산공정 고품질 개선 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS001 | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
└ 김해공장_IC 전처리 물엿탱크 노후 교체 외 |  | 김해 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS221; 품의금액 자본적: 67500; 품의금액 計: 67500 |  | 2026-03-13
└ 논산 까페오레 Choco Tank 교체 |  | 논산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS222; 품의금액 자본적: 121600; 품의금액 計: 121600 |  | 2026-03-26
2) 자동밸브 업그레이드 (2단계) |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS002 | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 품질개선 | -
3) Vital Capa-Up (남양주, 김해, 논산中 1대) |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS003 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 생산성향상 | -
4) Smart Factory 구축 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS004 | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 생산성향상 | -
6) 수유 저장 Cap 증대 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS005 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 생산성향상 | -
└ 김해공장 원유 SILO 탱크 1기 증설 |  | 김해 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS541; 품의금액 자본적: 320000; 품의금액 計: 320000 |  | 2025-11-28 | [5 empty] | 조기집행
7) 신제품 대응 투자 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS006 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 생산성향상 | -
└ 논산공장 신제품 코팅요거트바 상품화 투자 |  | 논산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS201; 품의금액 자본적: 139300; 품의금액 計: 139300 |  | 2026-02-03
8) EMS 구축 (1개 공장 시범 적용) |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS007 | 500000 | 0 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 생산성향상 | -
9) AI 시스템 공정 구현 |  | 공통 | 전공장 | 6061 | 955701 | AS008 | 500000 | 0 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 26. 1. 1 | 26. 10. 30 | 생산성향상 | -
└ 남양주공장 AI 기반 QFT 예지보전 시스템 |  | 남양주 | 공무팀 | 투자코드 코드: AS641; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 자본적: 25000; 품의금액 計: 25000 |  | 2025-09-15 | [5 empty] | 조기집행
└ 논산공장 바 제품 표면 이물 검출 비전 시스템 |  | 논산 | 품질보증팀 | 투자코드 코드: AS642; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 자본적: 46000; 품의금액 計: 46000 |  | 2025-09-15 | [5 empty] | 조기집행
└ 논산공장 머신러닝 비전을 활용한 바나나맛우유 웰딩불량 검출 |  | 논산 | 생산팀 | 투자코드 코드: AS643; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 자본적: 32000; 품의금액 計: 32000 |  | 2025-09-15 | [5 empty] | 조기집행
└ 남양주 바나나맛우유 웰딩 불량 비전 시스템 설치 |  | 남양주 | 생산2팀 | 투자코드 코드: AS644; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 자본적: 130072; 품의금액 計: 130072 |  | 2026-03-18
└ 김해 바나나맛우유 웰딩 불량 비전 시스템 설치 |  | 김해 | 생산2팀 | 투자코드 코드: AS645; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 자본적: 62082; 품의금액 計: 62082 |  | 2026-03-18
└ 논산 바나나맛우유 웰딩 불량 비전 시스템 추가 설치 |  | 논산 | 생산팀 | 투자코드 코드: AS646; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0; 품의금액 자본적: 27846; 품의금액 計: 27846 |  | 2026-03-18
10) Vital #1, 2 브라인 공급 시스템 개선 (개별 공급) |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS703; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 550000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 550000
└ 아이스머신 제빙수 탱크 열교환기 설치 공사 |  |  |  | 품의금액 자본적: 23300; 품의금액 計: 23300 | 23300 | 2026-03-26 | 2026-04-28
11) 냉동창고 컨베이어 개조 및 확장 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS704; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 250000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 250000
12) 탱크로리 CIP 시스템 설치 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS705; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 100000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 100000
[ 중, 장기 투자 ] 소계 |  | - | - |  |  |  | 11900000 | 0 | 11900000 | 994700 | 0 | 994700 | 23300 | - | - | - | - | - | -
. 복지동 개선 리모델링 |  | 경산 | 공무환경팀 | 6061 | 955701 | AS729 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | -
. 신규 모나카샌드 과자 시금형 제작 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS730; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 0
. 모나까 신제품 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS706; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 1700000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 1700000 | [7 empty] | 25년 이관
. 플라스틱콘 (데이트) |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS707; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 1038000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 1038000 | [7 empty] | 25년 이관
. 공장부지 외곽 경계철책 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS708; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 300702; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 300702 | [7 empty] | 25년 이관
. 복지동 개선 리모델링 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS709; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 1400000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 1400000 | [7 empty] | 25년 이관
. 플라스틱콘 (데이트) |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS710; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 159824; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 159824 | [7 empty] | 25년 이관
. 공장부지 외곽 경계철책 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS711; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 123872; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 123872 | [7 empty] | 25년 이관
. 복지동 개선 리모델링 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS712; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 823920; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 823920 | [7 empty] | 25년 이관
. AJ #2 Freezer 신규 투자 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS713; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 197335; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 197335 | [7 empty] | 25년 이관
. AJ 설비 보완투자 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS714; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 272300; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 272300 | [7 empty] | 25년 이관
. Vital 설비 보완투자 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS715; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 67300; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 67300 | [7 empty] | 25년 이관
. 전기, 소방 유지보수 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS716; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 7200; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 7200 | [7 empty] | 25년 이관
. 8,000Kw 메인 변압기 교체 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS717; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 124600; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 124600 | [7 empty] | 25년 이관
. Rollo 2호기 마루바류 입상 자동화 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS718; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 176010; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 176010 | [7 empty] | 25년 이관
. 환경, 보건 개선 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS719; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 16000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 16000 | [7 empty] | 25년 이관
. 1층 전처리실 & 원료탱크실 외 작업장 리모델링 공사 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS720; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 127000; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 127000 | [7 empty] | 25년 이관
. 암모니아 액펌프 1대 구매 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS721; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 14600; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 14600 | [7 empty] | 25년 이관
. 세탁실 세탁기 & 건조기 교체 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS722; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 17700; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 17700 | [7 empty] | 25년 이관
. 1층 전처리실 & 원료탱크실 판넬 및 바닥 철거공사 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS723; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 6700; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 6700 | [7 empty] | 25년 이관
. AJ 설비 보완투자 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS724; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 18284; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 18284 | [7 empty] | 25년 이관
. 건축물 유지보수 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS725; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 6500; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 6500 | [7 empty] | 25년 이관
. 폐수처리장 유지보수 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS726; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 1800; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 1800 | [7 empty] | 25년 이관
. 보일러 Over-Haul |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS727; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 6290; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 6290 | [7 empty] | 25년 이관
. 8톤 보일러 검사 및 세관작업 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS728; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 0; '26년 계획 [ 최종案 ] 수익적: 6300; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 6300 | [7 empty] | 25년 이관
. 경산공장_안전개선 투자 |  | 경산 | 공무환경팀 | 투자코드 코드: AS751; '26년 계획 [ 최종案 ] 자본적: 100000; '26년 계획 [ 최종案 ] 計: 100000
└ 안전난간 개선 1차 공사 |  |  |  | 품의금액 자본적: 59842; 품의금액 計: 59842 |  | 2026-04-30
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[ 예산외 사항 ] 소계 |  | - | - |  |  |  | 6666363 | 45874 | 6712237 | 59842 | 0 | 59842 | 46600 | - | - | - | - | - | -
'26년 투자비용 합계 |  | - | - |  |  |  | 35032563 | 7340274 | 42372837 | 6299378 | 1759272 | 8058650 | 2895050 | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 82.68% | 17.32% | 100%
Note on B68: AD005와 함께 집행
Note on K268: 경계측량 10,422 + 잔액 30% 계약금
Note on K269: 유틸리티 비용 500,000 + 계약금 30% 제외 금액