## Sheet1
공장 | 부서 | 모코드 | 부서코드 | 계정코드 | 자코드 | 투자자 | 투자명 | 투자유형 | 투자계획금액 | 품의승인금액 | 완료보고실적 | 품의예정일 | 완료예정일 | 품의승인일 | 투자완료일 | 가집행실적 | 자본적지출(회계) | 수익적지출(회계) | 종합(회계) | 마감구분 | 취소/보류 | 원가절감코드 | 비고 | 우선순위 | 유형/무형 | 첨부파일1 | CATEGORY1 | CATEGORY2 | CATEGORY3
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 955701 | ZS757 | 유형주 | 남양주3공장 발효유 지박스 전환 | 품질 | 1320000000 | 1320000000 | 0 | 2025-10-20 | 2026-08-31 | 2025-10-10 |  | -130200000 | 130200000 | 0 | 130200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 955701 | ZS756 | 강해인 | 요플레 그릭 생산 증대 투자 (1단계 투자) | 신증설 | 80000000 | 80000000 | 59650000 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-09-23 |  | -13350000 | 13350000 | 0 | 13350000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 공통
본사 | 신증설 |  | 6062 | 955701 | ZS754 | 한기윤 | 천안 빙그레산단 가설휀스 설치공사 | 신증설 | 135000000 | 135000000 | 0 | 2025-07-22 | 2025-09-30 | 2025-07-18 |  | -400000 | 38500000 | 0 | 38500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 토건축 | 구축물
본사 | 품질 |  | 5513 | 955701 | ZS753 | 고보배 | 식품연구소 신규 케어푸드 실험용 장비 투자 | 품질 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 2025-06-27 | 2025-08-26 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | -24000000 | 24000000 | 0 | 24000000 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 955701 | ZS751 | 황순호 | 광주공장 폭설 피해 복구 | 물류 | 109150000 | 109150000 | 89150000 | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  |  | -89150000 | 89150000 | 0 | 89150000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS003 | 6129 | 955701 | ZS705 | 김상현 | 남양주공장 단종 밸브 교체 및 업그레이드 -2 | 품질 | 332580000 | 332580000 | 0 | 2025-12-05 | 2026-12-31 | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS092 | 6129 | 955701 | ZS704 | 윤지홍 | 남양주1공장 바나나맛우유 일반 Caser 설치 | 신증설 | 350000000 | 350000000 | 0 | 2025-12-10 | 2026-04-30 | 2025-12-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS058 | 6129 | 955701 | ZS703 | 윤지홍 | 남양주 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 | 품질 | 61000000 | 61000000 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 2025-11-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 바이탈 | 공통
본사 | 안전 | ZS097 | 6061 | 524403 | ZS685 | 박준우 | 전사 전기, 가스 시설 안전 점검 컨설팅 | 안전 | 38000000 | 38000000 | 0 | 2025-09-02 | 2025-11-30 | 2025-08-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS097 | 6229 | 524403 | ZS684 | 김지훈 | 김해공장 가스김지기 구매 (표시값 150PPM) | 법적보완 | 20500000 | 20500000 | 19900000 | 2025-08-14 | 2025-11-30 | 2025-08-19 | 2025-10-30 | -19900000 | 0 | 19900000 | 19900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | ZS683 | 이승호 | 남양주 2공장 LN2 배관 교체 | 품질 | 128000000 | 128000000 | 0 | 2025-08-25 | 2025-12-12 |  |  | -34200000 | 34200000 | 0 | 34200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | PI | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS097 | 6129 | 524403 | ZS682 | 김상현 | 남양주2공장 프레온 냉동기#2 Over-Haul | 유지보수 | 65000000 | 65000000 | 64000000 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 2025-08-06 | 2025-09-26 | -64000000 | 0 | 64000000 | 64000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS097 | 6129 | 955701 | ZS681 | 김상현 | 남양주2공장 프레온 냉동기 Cone#1 정비 | 유지보수 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 2025-07-18 | 2025-08-10 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | -35000000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 전사마감 |  |  | 전사 고압가스 제조시설 개선 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS123 | 6129 | 955701 | ZS651 | 김상현 | 남양주 발효유 완제품 창고 증설 [ 창고운영 개선 ] -1 | 신증설 | 100000000 | 100000000 | 0 | 2025-11-22 | 2026-04-30 | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전사물류 합리화 비용 |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS120 | 6129 | 955701 | ZS633 | 강한묵 | 남양주 노후공압기 1대 교체[정부지원사업] | 신증설 | 110500000 | 110500000 | 110500000 | 2025-05-28 | 2025-12-31 | 2025-05-28 | 2025-11-20 | -110500000 | 110500000 | 0 | 110500000 | 전사마감 |  |  | 전사 정부지원사업 추진 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS120 | 6429 | 955701 | ZS632 | 최영규 | 논산공장 노후 공압기 1대 교체 | 유지보수 | 90000000 | 90000000 | 0 | 2025-04-15 | 2025-12-31 |  |  | -30820000 | 30820000 | 0 | 30820000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS120 | 6229 | 955701 | ZS631 | 김지훈 | 김해 정부 지원사업_#13-4 공압기 교체 | ESG | 99500000 | 99500000 | 98420000 | 2025-04-15 | 2025-12-31 | 2025-04-17 | 2025-12-04 | -98420000 | 98485020 | 0 | 98485020 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS119 | 6429 | 955701 | ZS611 | 최영규 | 논산 에바콘 스케일 제거 장치 | 유지보수 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 2025-08-08 | 2025-11-01 | -43000000 | 43000000 | 0 | 43000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS115 | 6429 | 524403 | ZS594 | 장경수 | 논산 수배전 설비 보완 | 유지보수 | 54057000 | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-12-31 |  |  | -13965020 | 0 | 13965020 | 13965020 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS115 | 6329 | 524403 | ZS593 | 김종완 | 광주 수배전 설비 보완 | 유지보수 | 40300000 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS115 | 6229 | 524403 | ZS592 | 장재혁 | 김해공장 전사 수배전 설비 보완 | 유지보수 | 31800000 | 31800000 | 0 | 2025-09-30 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS115 | 6129 | 524403 | ZS591 | 강한묵 | 남양주 수배전 설비 보완 | 유지보수 | 50200000 | 50200000 | 0 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2025-09-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전사 전기 Cable 노후 교체 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS114 | 6329 |  | ZS571 | 김종완 | 광주 전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 | 유지보수 | 24000000 | 0 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 |  | ZS570 | 장경수 | 논산 전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 | 유지보수 | 10950000 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS114 | 6229 |  | ZS569 | 장재혁 | 김해 전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 | 유지보수 | 30740000 | 0 | 0 | 2025-12-12 | 2026-02-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS114 | 6129 | 524403 | ZS568 | 강한묵 | 남양주 전기 제어장치 정전 및 회로보호 개선 | 유지보수 | 35650000 | 35650000 | 0 | 2025-11-28 | 2026-01-31 | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전사 전기, 소방설비 개선_6129-524403-ZS568 |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS114 | 6229 | 524403 | ZS567 | 장재혁 | 김해 특고압 메인 변압기 Over-Haul (2,500KVA) | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2025-08-27 | 2025-12-21 | 2025-08-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS114 | 6229 |  | ZS566 | 장재혁 | 김해 IC 전처리 컨트롤 판넬 및 공실 이전 | 환경개선 | 37000000 | 0 | 0 | 2025-11-12 | 2025-12-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS114 | 6129 | 955701 | ZS565 | 강한묵 | 남양주1,2공장 노후 변압기 교체(2대) | 유지보수 | 26000000 | 26000000 | 25000000 | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-01-13 | 2025-02-16 | -25000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 전사마감 |  |  | 25년 전사 전기, 소방설비 개선으로 집행, 6129-955701-ZS565 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS114 | 6429 | 524403 | ZS564 | 장경수 | 전사 자동소화 멀티탭 교체 지원 투자 | 안전 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-01-10 | 2025-03-05 | -2450000 | 0 | 2450000 | 2450000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS114 | 6329 | 524403 | ZS563 | 김종완 | 전사 자동소화 멀티탭 교체 지원 투자 | 안전 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2025-01-10 | 2025-03-31 |  | 2025-03-12 | -2450000 | 0 | 2450000 | 2450000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS114 | 6229 | 524403 | ZS562 | 장재혁 | 김해 전사 자동소화 멀티탭 교체 지원 투자 | 안전 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 2025-01-10 | 2025-02-27 | -2450000 | 0 | 2450000 | 2450000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 | ZS114 | 6133 | 955701 | ZS561 | 김덕화 | 남양주 자동소화 멀티탭 교체 | 안전 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | -3850000 | 0 | 3850000 | 3850000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 | ZS103 | 6133 | 524403 | ZS541 | 이승준 | 남양주1공장 폐수처리장 5차 폭기조 방수공사 | 유지보수 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-10 | 2025-10-27 | -35000000 | 0 | 35000000 | 35000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 955701 | ZS501 | 나준호 | 남양주 안전 난간 개선 | 안전 | 174456000 | 174456000 | 0 | 2025-12-01 | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 | ZS102 | 6133 | 524403 | ZS500 | 이승준 | 남양주1공장 구내도로 보수 | 유지보수 | 18000000 | 18000000 | 17400000 | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 2025-09-05 | 2025-10-14 | -17400000 | 0 | 17400000 | 17400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS102 | 6429 | 524403 | ZS499 | 최영규 | 논산공장_보일러 연도 교체 | 유지보수 | 24000000 | 24000000 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS102 | 6429 | 524403 | ZS498 | 최영규 | 논산 IQF 벽체 판넬 보강 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14920000 | 2025-08-29 | 2025-12-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS102 | 6329 | 524402 | ZS497 | 서강숙 | 사무동 광고탑 & 유가공동 분유타워 빙그레 로고 도색작업 | 환경개선 | 17800000 | 17800000 | 17799200 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-04-18 | 2025-05-23 | -17799200 | 0 | 17799200 | 17799200 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS102 | 6429 | 524403 | ZS496 | 서희연 | 남양주, 김해,논산, 광주_ 맞춤형 귀마개 추가 운영 (소음성 난청 예방 및 관리) | 안전 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 2025-03-28 | 2025-05-09 |  |  | -1980000 | 0 | 1980000 | 1980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS102 | 6329 | 524403 | ZS495 | 임소영 | 광주 맞춤형 귀마개 구입(소음성 난청 예방 및 관리) | 안전 | 4180000 | 4180000 | 4180000 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-03-18 | 2025-09-30 | -4180000 | 0 | 4180000 | 4180000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS102 | 6229 | 524403 | ZS494 | 강영주 | 김해 맞춤형 귀마개 | 안전 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | 2025-03-21 | 2025-05-09 | 2025-03-18 | 2025-05-30 | -2420000 | 0 | 2420000 | 2420000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 | ZS102 | 6133 | 524403 | ZS493 | 김덕화 | 남양주 맞춤형 귀마개 구입(소음성 난청 예방 및 관리) | 안전 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS102 | 6129 | 524403 | ZS492 | 박준우 | 기술전담반 환경개선 (지붕 보수 및 교육장 구성) | 환경개선 | 18000000 | 18000000 | 0 | 2025-02-17 | 2025-04-30 | 2025-02-10 |  | -16896830 | 0 | 16896830 | 16896830 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS102 | 6329 | 524403 | ZS491 | 서강숙 | 광주공장 유가공 옥상 바닥 보수 자재 구입 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14990600 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | -14990600 | 0 | 14990600 | 14990600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS091 | 6129 | 524403 | ZS482 | 박준우 | 남양주 비비빅 팥앙금 투입기 직영제작 | 자동화,성력화 | 5000000 | 5000000 | 0 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-05 |  | -4481550 | 0 | 4481550 | 4481550 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 바이탈 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS091 | 6129 | 955701 | ZS481 | 박준우 | 남양주 바나나5입팩 입상 자동화 Test 장비 직영제작 | 자동화,성력화 | 26000000 | 26000000 | 0 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2025-06-16 |  | -23249940 | 23249940 | 0 | 23249940 | 전사마감 |  |  | 회계팀 요청으로 수익→자본 변경 건 |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS090 | 6321 | 524403 | ZS461 | 김기철 | 광주 유음료 포장반 RK3, 스틱필러 CIP 자동화 및 인터락 구성 | 품질 | 35000000 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산1팀 | ZS056 | 6121 | 524403 | ZS445 | 신지호 | 남양주 2,3 펌프 스페어 확보 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 23910557 | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | -23910557 | 0 | 23910557 | 23910557 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | ZS056 | 6122 | 524403 | ZS444 | 이승호 | 남양주1공장 전처리 노후펌프 교체 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14593340 | 2025-08-07 | 2025-11-30 | 2025-09-05 | 2025-10-29 | -14593340 | 0 | 14593340 | 14593340 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[3] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS056 | 6229 | 524403 | ZS443 | 장재혁 | 김해 멸균 전처리 공정 위생라인 품질개선 | 품질 | 35500000 | 35500000 | 35456000 | 2025-05-22 | 2025-07-06 | 2025-05-20 | 2025-07-27 | -35456000 | 0 | 35456000 | 35456000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 테트라 | 전처리
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS056 | 6429 | 524403 | ZS442 | 강동희 | 논산 Fool-Proof 시스템 보완 | 품질 | 32000000 | 31800000 | 30850960 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 2025-06-23 | 2025-10-30 | -30850960 | 0 | 30850960 | 30850960 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | ZS056 | 6122 | 524403 | ZS441 | 이승호 | 남양주1공장 배칭 공급라인 CIP 자동화 | 품질 | 90000000 | 90000000 | 87800000 | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2025-06-17 | 2025-11-11 | -87800000 | 0 | 87800000 | 87800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS055 | 6321 | 524403 | ZS423 | 강해인 | 광주 원유 출고라인 구성 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-10-24 | -20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS055 | 6229 | 524403 | ZS421 | 장재혁 | 김해 HMI 개선_아이스, 유음료 배칭 원료투입 래시피 개선 외 | 품질 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 2025-03-21 | 2025-04-27 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | -9000000 | 0 | 9000000 | 9000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS053 | 6229 | 955701 | ZS381 | 장재혁 | 김해 수배전실 내부 공조개선_대형 냉방기 교체 | 유지보수 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 2025-08-27 | 2025-09-28 | 2025-08-23 | 2025-10-13 | -16000000 | 16000000 | 0 | 16000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 |  | ZS348 | 강동희 | 논산 배칭 CIP 공정 개선 | 품질 | 12000000 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
논산공장 | 논산 생산팀 | ZS052 | 6421 | 524403 | ZS347 | 신영은 | 논산 Vital #5 X-Ray 디텍터 교체 | 품질 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 2025-09-22 | 2025-10-16 | -6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 | ZS052 | 6421 | 955701 | ZS346 | 신영은 | 논산 수출용 메로나 QR코드 날인 투자 | 품질 | 34000000 | 0 | 0 | 2025-08-13 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS052 | 6329 | 524403 | ZS345 | 김종완 | 광주공장 RK-3 트리밍툴 수리(2set) 추가 보완 2차 | 유지보수 | 11800000 | 11800000 | 11404856 | 2025-08-04 | 2025-11-30 | 2025-07-29 | 2025-11-27 | -11404856 | 12247791 | 0 | 12247791 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS052 | 6321 | 524403 | ZS344 | 최정우 | 광주 바나나 공병 이고용 플라스틱 박스 구입 | 품질 | 41000000 | 41000000 | 40420000 | 2025-08-13 | 2025-10-31 | 2025-08-23 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 성형기
남양주공장 | 남양주 생산3팀 | ZS052 | 6123 | 524403 | ZS343 | 유형주 | 남양주3공장 발효유 품질개선 | 품질 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-08-18 | 2025-12-26 | 2025-08-18 | 2025-09-30 | -20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 | ZS052 | 6123 | 955701 | ZS342 | 유형주 | 남양주3공장 발효유 과육실 유니트팬, 실외기 교체 | 품질 | 25000000 | 25000000 | 24600000 | 2025-08-08 | 2025-11-28 | 2025-08-08 | 2025-11-16 | -24600000 | 24600000 | 0 | 24600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 | ZS052 | 6421 | 524403 | ZS341 | 황나린 | 논산 경질이물 필터 설치 | 품질 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2025-05-21 | 2025-08-29 | 2025-05-26 | 2025-07-22 | -4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS052 | 6329 | 524403 | ZS340 | 김기철 | 광주 경질이물 필터 설치 | 품질 | 15000000 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 | ZS052 | 6221 | 524403 | ZS339 | 박희빈 | 김해 경질 이물필터 설치 | 품질 | 5410000 | 0 | 0 | 2025-05-23 | 2025-07-31 |  |  | -5190000 | 0 | 5190000 | 5190000 | 전사마감 | 취소 |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS052 | 6229 | 524403 | ZS339 | 박희빈 | 김해 경질이물 필터 설치 | 품질 | 5410000 | 5410000 | 5190000 | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 2025-05-27 | 2025-08-05 | -5190000 | 0 | 5190000 | 5190000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 | ZS052 | 6110 | 524403 | ZS338 | 유용진 | 남양주공장 경질이물 필터 설치 | 품질 | 24030800 | 24030800 | 23596800 | 2025-06-09 | 2025-10-31 | 2025-06-04 |  | -23596800 | 0 | 23596800 | 23596800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS052 | 6321 | 524403 | ZS337 | 김기철 | 광주공장 유음료 포장 짜먹는 키즈 Out Box 개선 | 생산성향상 | 21560000 | 21560000 | 21000000 | 2025-05-23 | 2025-07-31 |  |  | -21000000 | 0 | 21000000 | 21000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS052 | 6229 | 524403 | ZS336 | 이동길 | 김해공장_멸균라인 단종 ARC 밸브교체 | 품질 | 19000000 | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-09-30 |  |  | -18964000 | 0 | 18964000 | 18964000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | M/Y | 테트라 | 전처리
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS052 | 6329 | 524403 | ZS335 | 서강숙 | 유가공 배칭실, 살균실 천장, 기둥 H빔 스테인리스판 보강작업 | 품질 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-04-17 | 2025-05-02 | -19000000 | 0 | 19000000 | 19000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 품질보증팀 | ZS052 | 6210 | 524403 | ZS334 | 임도윤 | 김해공장_입도분석기 레이저 교체 | 유지보수 | 12000000 | 0 | 0 | 2025-05-07 | 2025-09-30 |  |  | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
논산공장 | 논산 품질보증팀 | ZS052 | 6410 | 524403 | ZS333 | 권현지 | 논산공장 바나나 튜블러 살균기 멸균 Sampling Bag 구입 | 품질 | 16000000 | 16000000 | 15970000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-01-24 | 2025-02-26 | -15970000 | 0 | 15970000 | 15970000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 공통
광주공장 | 광주 품질보증팀 | ZS052 | 6310 | 955701 | ZS332 | 이진화 | 광주공장 검사장비 업그레이드 | 품질 | 20000000 | 19500000 | 19000000 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 2025-03-19 | 2025-05-13 | -19000000 | 19000000 | 0 | 19000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS052 | 6321 | 524403 | ZS331 | 노동영 | 광주공장 스낵 X-Ray Spare Part 구입 | 품질 | 16000000 | 16000000 | 15400000 | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 2025-02-04 | 2025-02-18 | -15400000 | 15400000 | 0 | 15400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | S/N | 포장 | C 라인
광주공장 | 광주 총무팀 | ZS031 | 6331 | 524403 | ZS324 | 황순호 | 광주공장 복리후생 시설 개선 | 환경개선 | 41500000 | 30000000 | 28770000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -28770000 | 0 | 28770000 | 28770000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 | ZS031 | 6431 | 524403 | ZS323 | 문소영 | 논산 복지환경개선 | 환경개선 | 110000000 | 19400000 | 16420000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-05-25 |  | -22090000 | 0 | 22090000 | 22090000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 | ZS031 | 6231 | 524403 | ZS322 | 신창식 | 김해 복지환경개선 | 유지보수 | 80500000 | 80475000 | 80448700 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 2025-04-03 | 2025-09-26 | -80448700 | 0 | 80448700 | 80448700 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 | ZS031 | 6131 | 524403 | ZS321 | 김진수 | 남양주 복지환경개선투자 | 유지보수 | 244000000 | 229450000 | 189150000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-13 |  | -186420000 | 166550000 | 19870000 | 186420000 | 전사마감 |  |  | 수익적 130,000천원 / 자본적 114,000천원 |  | 무형 | 첨부[11] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS030 | 6429 | 955701 | ZS312 | 백성민 | 에스아이지 빵또아 필로우 포장기 개조(IW-5003) 투자 | 유지보수 | 58130000 | 58130000 | 52000000 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | 2025-09-26 |  | -52000000 | 52000000 | 0 | 52000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS030 | 6129 | 955701 | ZS311 | 이민규 | 동양아이스 빙수 설비(AJ-3) 몰드 매입 | 기타 | 16150000 | 16150000 | 16150000 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-07-30 | 2025-05-08 | 0 | 16150000 | 0 | 16150000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 | ZS027 | 6061 | 524403 | ZS301 | 문제상 | 바나나맛우유 세락 충진기 제어프로그램 교육 (Isagraf Training) | 유지보수 | 26600000 | 26600000 | 0 | 2025-04-11 | 2025-07-31 | 2025-04-11 |  | -26600000 | 0 | 26600000 | 26600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
본사 | 유지보수 | ZS026 | 6062 | 524403 | ZS282 | 이재우 | 부대시설_CA산단 전기차 충전시설 철거 및 이설 | 유지보수 | 3260000 | 0 | 0 | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  |  | -3260000 | 0 | 3260000 | 3260000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS026 | 6329 | 955701 | ZS281 | 김종완 | 광주공장 바나나 성형기 Control PC 업그레이드 | 유지보수 | 118300000 | 118300000 | 0 | 2025-10-01 | 2025-11-30 |  |  | 0 | 1718611 | 0 | 1718611 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 성형기
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS025 | 6429 | 955701 | ZS272 | 장경수 | 논산공장_PLC&HMI 업무용 노트북 노후 교체 | 유지보수 | 1226800 | 1226800 | 1226800 | 2025-06-25 | 2025-08-30 | 2025-06-20 | 2025-07-22 | -1226800 | 1226800 | 0 | 1226800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS025 | 6329 | 955701 | ZS271 | 김종완 | 광주공장_PLC&HMI 업무용 노트북 노후 교체 | 유지보수 | 1227000 | 1227000 | 1226800 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-20 | 2025-07-28 | -1226800 | 1226800 | 0 | 1226800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS025 | 6129 | 955701 | ZS270 | 정재영 | 남양주공장 PLC&HMI 업무용 노트북 노후 교체 | 유지보수 | 4907000 | 4908000 | 4907200 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | -4907200 | 4907200 | 0 | 4907200 | 전사마감 |  |  | 전사 주요설비 고장 대응 및 Spare Part 구입(6129-955701-ZS270) |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS025 | 6129 | 524403 | ZS269 | 윤지홍 | 남양주 QFT Net Chain Spare 구입 | 유지보수 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 2025-05-16 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | -22500000 | 0 | 22500000 | 22500000 | 전사마감 |  |  | 전사 주요설비 고장 대응 및 Spare Part 구입 |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 | ZS025 | 6421 | 524403 | ZS268 | 윤한수 | 논산 바나나 스핀웰더 Spare 구입 | 품질 | 39800000 | 39800000 | 0 | 2025-05-26 | 2025-10-31 | 2025-10-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 | ZS025 | 6222 | 524403 | ZS267 | 정성준 | 김해 바나나 스핀웰더 Spare 구입 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | ZS025 | 6122 | 524403 | ZS266 | 윤석 | 남양주 바나나 스핀웰더 Spare 구입 | 유지보수 | 55260000 | 55260000 | 0 | 2025-08-07 | 2025-12-24 | 2025-08-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | ZS025 | 6122 | 524403 | ZS265 | 이승호 | 남양주1공장 청정기 드라이브 스핀들 수리 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19500000 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 2025-05-21 | 2025-09-26 | -19500000 | 0 | 19500000 | 19500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS025 | 6229 | 955701 | ZS264 | 김지훈 | 김해 냉동기#11-8(600HP) 소프트스타터 변경 설치 | 유지보수 | 30400000 | 30400000 | 30400000 | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 2025-04-03 | 2025-05-09 | -30400000 | 30400000 | 0 | 30400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS025 | 6329 | 955701 | ZS263 | 김종완 | 광주 RK-3 트리밍툴 수리 (2Set) 추가 보완 | 유지보수 | 41000000 | 41000000 | 41000000 | 2025-03-18 | 2025-09-30 | 2025-03-19 | 2025-11-27 | -40999994 | 40974598 | 0 | 40974598 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS025 | 6429 | 524403 | ZS262 | 최영규 | 논산 GEA 냉동기 전장 부품 Spare 구입 (3Set) | 유지보수 | 20130000 | 20130000 | 20010000 | 2025-02-08 | 2025-04-25 | 2025-02-03 | 2025-03-18 | -20010000 | 0 | 20010000 | 20010000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS025 | 6129 | 524403 | ZS261 | 김상현 | 남양주 GEA 냉동기 전장 부품 Spare 구입 (4Set) | 유지보수 | 26840000 | 26840000 | 26680000 | 2025-01-23 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2025-03-20 | -26680000 | 0 | 26680000 | 26680000 | 전사마감 |  |  | 전사 주요설비 고장 대응 및 Spare Part 구입 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | ZS024 | 6122 | 524403 | ZS242 | 윤석 | 남양주공장 세락 카운터 RTU 교체 | 유지보수 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-09-30 | 2025-10-13 | -2900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
김해공장 | 김해 총무팀 | ZS024 | 6231 | 955701 | ZS241 | 정동우 | 김해공장 자재 임차 창고 MES 키오스크 설치 | 유지보수 | 7200000 | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  |  | -7200000 | 7200000 | 0 | 7200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS001 | 6129 | 955701 | ZS235 | 김상현 | 남양주 발효유 완제품 창고 증설 [ 창고운영 개선 ] - 2 | 신증설 | 165000000 | 165000000 | 0 | 2025-11-22 | 2026-04-30 | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 소비기한 연장(냉각, 보관온도, 고품질) |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 공통
논산공장 | 논산 품질보증팀 | ZS001 | 6410 | 955701 | ZS234 | 이태운 | 논산 Microplate Reader 기기 구매 | 품질 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 2025-09-16 |  | -13600000 | 13600000 | 0 | 13600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
김해공장 | 김해 품질보증팀 | ZS001 | 6210 | 955701 | ZS233 | 정효민 | 김해공장 Microplate Reader 구입 | 품질 | 15000000 | 0 | 0 | 2025-09-15 | 2025-12-31 |  |  | -13600000 | 13600000 | 0 | 13600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 | ZS001 | 6110 | 955701 | ZS232 | 정현채 | 남양주 Microplate Reader 기기 구매 | 품질 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2025-09-16 |  | -13600000 | 13600000 | 0 | 13600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
본사 | 품질 | ZS001 | 5502 | 955701 | ZS231 | 이예진 | 식품안전팀 Microplate reader 구입 | 품질 | 26300000 | 26300000 | 26300000 | 2025-09-18 | 2025-12-30 | 2025-09-18 | 2025-11-27 | -24200000 | 24200000 | 0 | 24200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS001 | 6329 | 524403 | ZS230 | 서강숙 | 광주공장 유가공 배칭실 환경개선 | 품질 | 37000000 | 37000000 | 31000000 | 2025-07-25 | 2025-11-28 | 2025-09-04 | 2025-12-12 | -12300000 | 0 | 12300000 | 12300000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS001 | 6329 | 524403 | ZS229 | 서강숙 | 광주공장 유가공 살균실 환경개선 | 품질 | 41000000 | 41000000 | 41000000 | 2025-07-25 | 2025-11-28 | 2025-09-04 | 2025-12-12 | -9300000 | 0 | 9300000 | 9300000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS001 | 6321 | 955701 | ZS228 | 강해인 | 광주 노후 저장탱크 교체 | 유지보수 | 200000000 | 200000000 | 0 | 2025-09-05 | 2026-03-31 | 2025-09-23 |  | -36420000 | 36420000 | 0 | 36420000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS001 | 6229 | 955701 | ZS227 | 이동길 | 가공유 최종탱크 노후분 신규 교체 | 품질 | 128000000 | 0 | 0 | 2025-10-01 | 2026-02-28 |  |  | -19200000 | 19200000 | 0 | 19200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | M/Y | 시유 | 전처리
김해공장 | 김해 생산1팀 | ZS001 | 6221 | 955701 | ZS226 | 김동욱 | IC 통합 CIP룸 연수기 신규 설치 | 품질 | 18000000 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-11-30 |  |  | -13528000 | 13528000 | 0 | 13528000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 | ZS001 | 6222 | 524403 | ZS225 | 서두환 | 유음료 전처리 UHT 3기 살균 및 열재생부 특수타입 Plate 교체(UHT#1,2,3) | 품질 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2025-09-12 | 2025-11-30 | 2025-09-12 | 2025-11-30 | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 | ZS001 | 6231 | 955701 | ZS224 | 김다솜 | 수유실 냉각기 신규교체 | 품질 | 29000000 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-11-30 |  |  | -28959500 | 28959500 | 0 | 28959500 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | M/Y | 시유 | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | ZS001 | 6122 | 955701 | ZS223 | 이승호 | 남양주1공장 UHT#1,4 살균기 핫워터 공정 개선 | 품질 | 30000000 | 30000000 | 0 | 2025-08-08 | 2025-11-30 |  |  | -12312000 | 12312000 | 0 | 12312000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산3팀 | ZS001 | 6123 | 524403 | ZS222 | 유형주 | 남양주3공장 발효유 일부인비전 OCR업그레이드 | 품질 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2025-10-27 | 2025-12-20 | 2025-10-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | ZS001 | 6122 | 524403 | ZS221 | 이정현 | 남양주1 S120 냉각수 공급 라인 개선 | 품질 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-09-05 | 2026-03-31 | 2025-10-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 | ZS017 | 6123 | 955701 | ZS206 | 유형주 | 남양주공장 요플레 오리지널 대용량 상품화 | 신증설 | 270000000 | 270000000 | 0 | 2025-07-24 | 2026-02-28 | 2025-07-23 |  | -20400000 | 20400000 | 0 | 20400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 | ZS017 | 6123 | 955701 | ZS205 | 김태권 | 남양주공장 요플레 그릭 Extension 상품화 | 신증설 | 345000000 | 345000000 | 340575910 | 2025-03-26 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2025-10-02 | -340575910 | 340575910 | 0 | 340575910 | 전사마감 |  |  | 6123-955701-ZS205 |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산1팀 | ZS017 | 6121 | 524403 | ZS204 | 신지호 | 남양주공장 요맘때 오렌지&파인애플콘 상품화 | 신증설 | 17000000 | 17000000 | 16720000 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-03-24 | -16720000 | 0 | 16720000 | 16720000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
남양주공장 | 남양주 생산1팀 | ZS017 | 6121 | 955701 | ZS203 | 신지호 | 남양주2공장 할랄용 인증 투자 | 신증설 | 24000000 | 24000000 | 23996850 | 2025-02-24 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-04-14 | -23996850 | 17000000 | 6996850 | 23996850 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 전처리 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS017 | 6229 | 955701 | ZS202 | 박준우 | 신제품 하프앤하프바 설비 투자 | 신증설 | 65000000 | 65000000 | 0 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2025-01-14 |  | -37000000 | 37000000 | 0 | 37000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 바이탈 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 | ZS017 | 6121 | 955701 | ZS201 | 박준우 | 딥앤로우 저당 PCF바 2종, 치어팩 2종 상품화 | 신증설 | 19500000 | 19500000 | 8582830 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-01-09 |  | -8582830 | 8582830 | 0 | 8582830 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
김해공장 | 김해 생산2팀 | ZS020 | 6222 |  | ZS168 | 이근우 | 컵커피 포장기 호퍼 오버홀 | 유지보수 | 9565000 | 0 | 0 | 2025-11-24 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 테트라 | 포장
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS020 | 6429 | 524403 | ZS167 | 차문기 | 논산 배칭 Tank 다리 수리 (#3100 Tank) | 유지보수 | 7300000 | 0 | 0 | 2025-08-29 | 2025-12-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
김해공장 | 김해 생산2팀 | ZS020 | 6222 | 524403 | ZS166 | 정성준 | 김해 바나나 멀티 포장기 정비 보완 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9999600 | 2025-09-04 | 2025-09-26 | 2025-09-04 | 2025-09-23 | -9999600 | 0 | 9999600 | 9999600 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산1팀 | ZS020 | 6121 | 524403 | ZS165 | 김동찬 | 남양주3공장 PI 저장 TANK 밸브 클러스터 보완 | 품질 | 20500000 | 20500000 | 20400000 | 2025-08-14 | 2025-11-30 | 2025-08-18 | 2025-11-17 | -20400000 | 0 | 20400000 | 20400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | PI | 전처리
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS020 | 6429 | 524403 | ZS164 | 정지혜 | 논산 환경반 용수배관 교체(백관->SUS) | 품질 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2025-08-22 | 2025-09-30 |  |  | -6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS020 | 6321 | 524403 | ZS162 | 노동영 | 스낵 빅백포장기 Over-Haul | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2025-07-21 | 2025-10-31 | 2025-07-15 | 2025-10-16 | -25000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | S/N | 포장 | C 라인
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS020 | 6129 | 524403 | ZS161 | 강중구 | 낙농CIP장 운영효율 및 집유 위생관리 증대 | 유지보수 | 5903000 | 5903000 | 5902360 | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | -5902360 | 0 | 5902360 | 5902360 | 전사마감 |  |  |  | 2 | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 기타 | 낙농
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS020 | 6429 | 955701 | ZS160 | 장경수 | 논산 슈퍼콘 패킹라인 서보모터 교체 (용량 증대) | 유지보수 | 49005000 | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2026-03-20 |  |  | -14700000 | 14700000 | 0 | 14700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 프리져 | 포장
논산공장 | 논산 공무환경팀 | ZS020 | 6429 | 524403 | ZS159 | 장경수 | 논산 슈퍼콘 주요 Spare 확보 | 유지보수 | 44430000 | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2026-03-20 |  |  | -24102389 | 0 | 24102389 | 24102389 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 프리져 | 포장
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS020 | 6129 | 524403 | ZS158 | 강중구 | 남양주 1공장 정문 Truck Scale 검교정 실시 | 유지보수 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | -1450000 | 0 | 1450000 | 1450000 | 전사마감 |  |  |  | 1 | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 기타 | 낙농
남양주공장 | 남양주 생산1팀 | ZS020 | 6121 | 524403 | ZS157 | 이승호 | 남양주 LN2 배관 리크 보완 | 유지보수 | 7400000 | 7400000 | 7400000 | 2025-06-05 | 2025-07-31 | 2025-06-10 | 2025-07-02 | -7400000 | 0 | 7400000 | 7400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | PI | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 | ZS020 | 6329 | 524403 | ZS156 | 김종완 | 광주공장 단종 전장 부품 Spare 구입 | 유지보수 | 24115000 | 24115000 | 16613000 | 2025-05-12 | 2025-09-30 |  |  | -16613321 | 0 | 17940061 | 17940061 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 포장
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS020 | 6229 | 524403 | ZS155 | 장재혁 | 김해 단종 전장 부품 Spare 구입 | 유지보수 | 25500000 | 25500000 | 25460000 | 2025-05-16 | 2025-08-24 | 2025-05-16 | 2025-10-13 | -25460000 | 0 | 25460000 | 25460000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 | ZS020 | 6129 | 524403 | ZS154 | 강한묵 | 남양주 단종 전장 부품 Spare 구입 | 유지보수 | 18500000 | 18500000 | 0 | 2025-12-18 | 2026-03-15 | 2025-12-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전사 공정 합리화, 6129-524403-ZS154 |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 | ZS020 | 6229 | 955701 | ZS153 | 이동길 | 김해 S120 후포장 컨베이어 연장 | 유지보수 | 22000000 | 22000000 | 21960000 | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 2025-03-11 | 2025-05-27 | -21960000 | 21960000 | 0 | 21960000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산1팀 | ZS020 | 6121 | 524403 | ZS152 | 박준우 | 남양주공장_남양주공장 고속 AJ Filler Spare 구입 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 7200000 | 2025-02-21 | 2025-04-10 | 2025-01-26 | 2025-03-20 | -7200000 | 0 | 7200000 | 7200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 | ZS020 | 6321 | 955701 | ZS151 | 노동영 | 광주공장 스낵 공정 개선 (펠렛) | 생산성향상 | 15000000 | 15000000 | 14000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-27 | 2025-04-28 | -14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | S/N | 1차가공 | B/P
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS138 | 문제상 | 광주 창고 유지보수 투자 | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -22225505 | 0 | 24225505 | 24225505 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZS138 | 서강숙 | 창고 유지보수 투자 | 유지보수 | 50000000 | 17275570 | 17275505 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2025-04-30 | 2025-11-19 | -22225505 | 0 | 24225505 | 24225505 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZS137 | 정지혜 | 논산 제품 출하구 천장 누수 공사 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 2025-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS137 | 문제상 | 논산 제품 출하구 천장 누수 공사 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS136 | 문제상 | 논산 M/Y 냉장창고 유지보수 (바닥/ 벽체 등) | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -6800000 | 0 | 6800000 | 6800000 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZS136 | 정지혜 | 논산 M/Y 냉장창고 유지보수 (바닥/벽체 등) | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -6800000 | 0 | 6800000 | 6800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZS135 | 정지혜 | 논산 M/Y 유음료 출하구 도크씰 교체 및 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS135 | 문제상 | 논산 M/Y유음료 출하구 도크씰 교체 및 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS134 | 박준우 | 논산 I/C냉동창고 유지보수 (랙/바닥/벽체 등) | 유지보수 | 30000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -15520000 | 0 | 15520000 | 15520000 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZS134 | 정지혜 | 논산 I/C냉동창고 유지보수(랙/바닥/벽체 등) | 유지보수 | 30000000 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  | -15520000 | 0 | 15520000 | 15520000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS133 | 김지훈 | 경산센터 창고유지보수 | 물류 | 10000000 | 10000000 | 9792000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-14 | 2025-04-25 | -9791700 | 0 | 9791700 | 9791700 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS133 | 박준우 | 경산센터 창고유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -9791700 | 0 | 9791700 | 9791700 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS132 | 김지훈 | 경산센터 유지보수 (화학세관제 구입 외 8건) | 물류 | 42000000 | 42000000 | 41094000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-14 | 2025-06-02 | -41094000 | 0 | 41094000 | 41094000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 기타
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS132 | 박준우 | 경산센터 유지보수 (화학세관제 구입 외 8건) | 유지보수 | 42000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -41094000 | 0 | 41094000 | 41094000 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 기타
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS131 | 김지훈 | 김해 냉동, 냉장창고 누수 개소 보수 | 물류 | 10000000 | 10000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS131 | 박준우 | 김해 냉동, 냉장창고 누수 개소 보수 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS130 | 박준우 | 김해 냉동, 냉장창고 출하구 및 도크씰 교체 | 유지보수 | 18000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -3060000 | 0 | 3060000 | 3060000 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS130 | 김지훈 | 김해 냉동, 냉장창고 출하구 및 도크씰 교체 | 물류 | 18000000 | 18000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -3060000 | 0 | 3060000 | 3060000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS129 | 박준우 | 김해 창고 유지 보수 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -9991960 | 0 | 9991960 | 9991960 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS129 | 김지훈 | 김해 창고 유지 보수 | 물류 | 10000000 | 10000000 | 2571960 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-14 |  | -9991960 | 0 | 9991960 | 9991960 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS128 | 박준우 | 김해 창고 출하구 고장 보수 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -8855980 | 0 | 8855980 | 8855980 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS128 | 김지훈 | 김해 창고 출하구 고장 보수 | 물류 | 15000000 | 15000000 | 4350000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -8855980 | 0 | 8855980 | 8855980 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS127 | 박준우 | 김해 냉동창고 정비고 통로문 교체 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -4950000 | 0 | 4950000 | 4950000 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS127 | 김지훈 | 김해 냉동창고 정비고 통로문 교체 | 물류 | 5000000 | 5000000 | 4950000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-14 | 2025-03-09 | -4950000 | 0 | 4950000 | 4950000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS126 | 윤지홍 | 남양주 냉동, 냉장창고 유지보수 | 물류 | 30000000 | 30000000 | 29976920 | 2025-01-15 | 2025-11-30 | 2025-03-07 | 2025-11-26 | -23276920 | 0 | 29976920 | 29976920 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[10] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS126 | 박준우 | 남양주 냉동, 냉장창고 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-11-30 |  |  | -23276920 | 0 | 29976920 | 29976920 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS125 | 박준우 | 남양주 출하구 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-11-30 |  |  | -24980000 | 19780000 | 5200000 | 24980000 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS125 | 윤지홍 | 남양주 출하구 유지보수 | 물류 | 25000000 | 25000000 | 24980000 | 2025-01-15 | 2025-11-30 | 2025-03-19 | 2025-08-22 | -24980000 | 19780000 | 5200000 | 24980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZS124 | 윤지홍 | 남양주 창고 내, 외 바닥 파손 유지보수 | 물류 | 20000000 | 20000000 | 19989750 | 2025-01-15 | 2025-11-30 |  | 2025-11-25 | -15489750 | 0 | 15489750 | 15489750 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS124 | 박준우 | 남양주 창고 내, 외 바닥 파손 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-11-30 |  |  | -15489750 | 0 | 15489750 | 15489750 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS123 | 박준우 | 전사 창고 물류 합리화 | 유지보수 | 100000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 955701 | ZS121 | 문제상 | 관류형 보일러 설치 (3대) | 법적보완 | 600000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 955701 | ZS120 | 문제상 | 정부 지원사업 추진 (공압기, 폐열 등) | 법적보완 | 300000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 955701 | ZS119 | 박준우 | 전사 온실가스 목표관리제 대응 | 법적보완 | 300000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 955701 | ZS118 | 문제상 | 광주 노후 소방시설 개선 | 법적보완 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -36445520 | 28104520 | 8341000 | 36445520 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZS118 | 양우준 | 광주 노후 소방시설 개선 | 안전 | 40000000 | 39972000 | 16990000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -36445520 | 28104520 | 8341000 | 36445520 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZS117 | 장재혁 | 김해 수배전실 역률 콘덴서반 개선 (고조파 관련) | 법적보완 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-11-12 | 2025-12-28 | -11940000 | 11940000 | 0 | 11940000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 955701 | ZS117 | 문제상 | 김해 수배전실 역률 콘덴서반 개선 (고조파 관련) | 법적보완 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | -11940000 | 11940000 | 0 | 11940000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS116 | 문제상 | 전사 EPS 판넬 교체 | 안전 | 150000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS115 | 문제상 | 전사 불용 Cable 철거 및 트레이 분배 | 안전 | 350000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS114 | 문제상 | 전사 전기, 소방설비 개선 | 안전 | 300000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZS113 | 양우준 | 광주 안전개선 투자 | 안전 | 50000000 | 49712000 | 31133000 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | -48462440 | 44723500 | 3738940 | 48462440 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 955701 | ZS113 | 박준우 | 광주 안전개선 투자 | 법적보완 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -48462440 | 44723500 | 3738940 | 48462440 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZS112 | 이진우 | 광주 대기환경보전법 보완 | 법적보완 | 38000000 | 6300000 | 0 | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 955701 | ZS112 | 박준우 | 광주 대기환경보전법 보완 | 법적보완 | 38000000 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | ZS111 | 김대혁 | 논산 안전시설 개선 | 안전 | 70000000 | 70000000 | 62869000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-01-03 |  | -66969760 | 63470000 | 3499760 | 66969760 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS111 | 박준우 | 논산 안전시설 개선 | 안전 | 70000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -66969760 | 63470000 | 3499760 | 66969760 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS110 | 최홍준 | 김해 환경 인허가 대응 | 법적보완 | 40000000 | 40000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 524403 | ZS110 | 박준우 | 김해 환경 인허가 대응 | 법적보완 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS109 | 이호용 | 김해 아스콘 보수 및 차선 도색 | 안전 | 30000000 | 29940000 | 29940000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-03-10 | 2025-03-30 | -29940000 | 0 | 29940000 | 29940000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 안전 |  | 6061 | 524403 | ZS109 | 박준우 | 김해 아스콘 보수 및 차선 도색 | 안전 | 30000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -29940000 | 0 | 29940000 | 29940000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS108 | 박준우 | 김해 안전시설 개선 | 안전 | 70000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -69566230 | 26590000 | 42976230 | 69566230 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS108 | 이호용 | 김해 안전시설 개선 | 안전 | 70000000 | 70000000 | 69566230 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-13 | 2025-08-28 | -69566230 | 26590000 | 42976230 | 69566230 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS107 | 문제상 | 남양주 소방 비상유도시설 개선 | 유지보수 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -32776050 | 18000000 | 14776050 | 32776050 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 955701 | ZS107 | 김덕화 | 남양주 소방 비상유도시설 개선 | 안전 | 40000000 | 39957100 | 32776050 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -32776050 | 18000000 | 14776050 | 32776050 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 955701 | ZS106 | 나준호 | 남양주 안전 위험 개소 개선 (협력업체 포함) | 안전 | 90000000 | 80548420 | 77001590 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -80275490 | 0 | 80275490 | 80275490 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[20] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS106 | 나준호 | 남양주 안전 위험 개소 개선 (협력업체 포함) | 안전 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -80275490 | 0 | 80275490 | 80275490 | 전사마감 |  |  | 환경, 안전, 보건개선 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS106 | 박준우 | 남양주 안전 위험 개소 개선 (협력업체 포함) | 안전 | 90000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -80275490 | 0 | 80275490 | 80275490 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | ZS105 | 김진수 | 남양주 복지시설 개선 | 환경개선 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 전사마감 |  |  | 수익적 50,000천원 / 자본적 50,000천원 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 환경개선 |  | 6061 | 955701 | ZS105 | 박준우 | 남양주 복지시설 개선 | 환경개선 | 100000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS104 | 조성혁 | 남양주2,3공장 노후 인프라 개선 | 환경개선 | 270000000 | 270000000 | 263996080 | 2024-10-10 | 2025-04-30 | 2024-09-29 | 2025-06-27 | -263996080 | 263996080 | 0 | 263996080 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 토건축 | 구축물
본사 | 환경개선 |  | 6061 | 524403 | ZS104 | 박준우 | 남양주 노후 인프라 개선 | 환경개선 | 270000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -263996080 | 263996080 | 0 | 263996080 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS103 | 문제상 | 전사 산업안전 개선 | 안전 | 150000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS102 | 문제상 | 전사 환경, 안전, 보건 개선 | 안전 | 400000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS101 | 김지훈 | 김해 공기압축기 #13-2 오버홀 | 유지보수 | 15000000 | 9410000 | 9410000 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-21 |  | -9410000 | 0 | 9410000 | 9410000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS101 | 문제상 | 김해 공기압축기 #13-2 오버홀 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-04-30 |  |  | -9410000 | 0 | 9410000 | 9410000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS100 | 김지훈 | 김해 정밀안전검진 지적사항 개선 (에바콘 팬 교체) | 안전 | 40000000 | 40000000 | 39600000 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 2025-03-24 | 2025-07-10 | -39600000 | 0 | 39600000 | 39600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS100 | 문제상 | 김해 정밀안전검진 지적사항 개선 (에바콘 팬 교체) | 안전 | 40000000 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2025-03-31 |  |  | -39600000 | 0 | 39600000 | 39600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS099 | 문제상 | 김해 아이스빌더#2 코일 교체 | 유지보수 | 170000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | -145770000 | 145770000 | 0 | 145770000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZS099 | 김지훈 | 김해 아이스빌더#2 코일 교체 | 유지보수 | 170000000 | 170000000 | 145770000 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 2024-09-05 | 2025-01-31 | -145770000 | 145770000 | 0 | 145770000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS098 | 문제상 | 남양주1 아이스빌더 #1 코일 교체 | 안전 | 180000000 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2025-05-30 |  |  | -177890000 | 177890000 | 0 | 177890000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS098 | 김상현 | 남양주1공장 아이스빌더 #1 코일 교체 | 안전 | 180000000 | 180000000 | 177890000 | 2024-09-10 | 2025-04-30 | 2024-09-05 | 2025-05-27 | -177890000 | 177890000 | 0 | 177890000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 안전 |  | 6061 | 955701 | ZS097 | 문제상 | 전사 고압가스 제조시설 개선 | 안전 | 300000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZS096 | 이진우 | 광주 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 20000000 | 7000000 | 7000000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-02-05 | 2025-10-15 | -7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 524403 | ZS096 | 문제상 | 광주 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 20000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 524403 | ZS095 | 문제상 | 논산 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 10000000 | 9745000 | 8945000 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 2025-08-26 | 2025-11-01 | -8944700 | 0 | 8944700 | 8944700 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 955701 | ZS094 | 안성혁 | 남양주 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 2025-07-16 | 2025-08-14 | -5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 법적보완 |  | 6061 | 524403 | ZS094 | 문제상 | 남양주 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 5000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
본사 | 물류 |  | 6061 | 955701 | ZS093 | 문제상 | 광주 쓰레기 운반용 트렉터 구입 | 물류 | 35000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | -27000000 | 27594000 | 0 | 27594000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 955701 | ZS093 | 황순호 | 광주공장 쓰레기 운반용 트렉터 구입 | 유지보수 | 35000000 | 32682000 | 27594000 | 2025-02-01 | 2025-03-30 |  |  | -27000000 | 27594000 | 0 | 27594000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 자동화,성력화 |  | 6061 | 955701 | ZS092 | 박준우 | IC 로보트팔렛타이져 설치 | 자동화,성력화 | 800000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
본사 | 자동화,성력화 |  | 6061 | 955701 | ZS091 | 박준우 | 전사 주요 공정 설비 직영 제작 | 자동화,성력화 | 200000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 자동화,성력화 |  | 6061 | 955701 | ZS090 | 박준우 | 전사 공정 자동화 투자 | 자동화,성력화 | 200000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS089 | 박준우 | 광주 HACCP ＆ GMP 유지보수 | 품질 | 20000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -9100000 | 0 | 9100000 | 9100000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
광주공장 | 광주 품질보증팀 |  | 6310 | 524403 | ZS089 | 김정태 | 광주 HACCP 및 GMP 유지보수 | 품질 | 20000000 | 9600000 | 4500000 | 2025-01-31 | 2025-10-31 | 2025-10-28 |  | -9100000 | 0 | 9100000 | 9100000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | ZS088 | 김정연 | 논산 HACCP 유지보수 | 품질 | 20000000 | 20000000 | 19863680 | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 2025-02-10 | 2025-08-05 | -19863680 | 3110000 | 16753680 | 19863680 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[12] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS088 | 박준우 | 논산 HACCP 유지보수 | 품질 | 20000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -19863680 | 3110000 | 16753680 | 19863680 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS087 | 박준우 | 김해 HACCP 유지보수 | 품질 | 25000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -20999000 | 10000000 | 10999000 | 20999000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
김해공장 | 김해 품질보증팀 |  | 6210 | 524403 | ZS087 | 김민정 | 김해 HACCP 유지보수 | 품질 | 25000000 | 21100000 | 20999000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-07-30 |  | -20999000 | 10000000 | 10999000 | 20999000 | 전사마감 |  |  | 전사 HACCP 유지보수 |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 524403 | ZS086 | 정현채 | 남양주 HACCP 유지보수 | 품질 | 40000000 | 40000000 | 39973350 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-02-13 |  | -36473290 | 0 | 36473290 | 36473290 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[14] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS086 | 박준우 | 남양주 HACCP 유지보수 | 품질 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -36473290 | 0 | 36473290 | 36473290 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 955701 | ZS085 | 김기철 | 광주공장 유음료 포장반 금속검출기 → X-ray 교체 (아실2, 스틱필러) | 품질 | 150000000 | 138900000 | 65400000 | 2025-01-01 | 2025-03-30 |  |  | -81600000 | 81600000 | 0 | 81600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS085 | 문제상 | 광주 유음료 포장반 금속검출기 → X-ray 교체 (아실2, 스틱필러) | 품질 | 150000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | -81600000 | 81600000 | 0 | 81600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZS084 | 장경수 | 논산 로드셀 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 42320000 | 42320000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -48062000 | 0 | 48062000 | 48062000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS084 | 박준우 | 논산 로드셀 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -48062000 | 0 | 48062000 | 48062000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 955701 | ZS083 | 황나린 | 논산 Vital 날인비전 OCR 신규투자 | 품질 | 30000000 | 30000000 | 23200000 | 2025-08-08 | 2025-10-31 | 2025-08-20 | 2025-11-26 | -23200000 | 23200000 | 0 | 23200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS083 | 박준우 | 논산 Vital 날인비전 OCR 신규투자 | 품질 | 30000000 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 2025-10-30 |  |  | -23200000 | 23200000 | 0 | 23200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS082 | 문제상 | 논산 X-RAY 검출기 Spare part 구매 | 품질 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 2025-10-30 |  |  | -23380000 | 0 | 23380000 | 23380000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZS082 | 신영은 | 논산 X-RAY 검출기 spare part 구매 | 품질 | 40000000 | 39980000 | 39380000 | 2025-01-05 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-07-11 | -23380000 | 0 | 23380000 | 23380000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZS081 | 김지훈 | 김해 Air Comp Dryer 노후 교체 (냉동식) | 품질 | 40000000 | 40000000 | 39997500 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-02-27 | 2025-07-06 | -39997500 | 39997500 | 0 | 39997500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS081 | 문제상 | 김해 Air Comp Dryer 노후 교체 (냉동식) | 품질 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -39997500 | 39997500 | 0 | 39997500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZS080 | 서두환 | 김해 유음료 전처리 펌프(5ea) 개선 및 배관 수정(배수성) | 품질 | 43500000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 시유 | 전처리
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS080 | 문제상 | 김해 유음료 전처리 펌프(5ea) 개선 및 배관 수정(배수성) | 품질 | 43500000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 전처리
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS079 | 문제상 | 김해 바나나 화상체커 OCR 교체 | 품질 | 25000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -22400000 | 22400000 | 0 | 22400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | ZS079 | 정성준 | 김해 바나나 화상체커 OCR 교체 | 품질 | 25000000 | 25000000 | 22400000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-09 | 2025-04-28 | -22400000 | 22400000 | 0 | 22400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS078 | 문제상 | 김해 NL-7 중량선별기 신규 교체 | 품질 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -48495000 | 48495000 | 0 | 48495000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 시유 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | ZS078 | 정성준 | 김해 NL-7 중량선별기 신규 교체 | 품질 | 50000000 | 49998000 | 48495000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-09 | 2025-06-09 | -48495000 | 48495000 | 0 | 48495000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 시유 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS077 | 문제상 | 김해 테트라 포장설비 TPPC 정비 (1,2호기) | 품질 | 471000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -436157632 | 0 | 436163000 | 436163000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 테트라 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | ZS077 | 남인섭 | 김해 테트라 포장설비 TPPC 정비 (1,2호기) | 품질 | 471000000 | 471000000 | 469714000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -436157632 | 0 | 436163000 | 436163000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 테트라 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | ZS076 | 남인섭 | 김해 컵커피 충진기 체인교체 | 품질 | 88500000 | 88500000 | 86542000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2024-09-06 | 2025-02-27 | -86541600 | 86541600 | 0 | 86541600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 테트라 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS076 | 문제상 | 김해 컵커피 충진기 체인교체 | 품질 | 88500000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -86541600 | 86541600 | 0 | 86541600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZS075 | 남인섭 | 김해 컵커피 품질개선 (포장 및 전처리) | 품질 | 75000000 | 75000000 | 74063000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-07 | 2025-06-23 | -74062473 | 0 | 74062473 | 74062473 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | M/Y | 테트라 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS075 | 문제상 | 김해 컵커피 품질개선 (포장 및 전처리) | 품질 | 75000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -74062473 | 0 | 74062473 | 74062473 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZS074 | 정성준 | 김해 IBM성형기 캐비티 4대분 신규 교체 | 품질 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-02-21 | 2025-06-19 | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 액상Y/P | 성형기
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS074 | 문제상 | 김해 IBM성형기 캐비티 4대분 신규 교체 | 품질 | 15000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 액상Y/P | 성형기
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS073 | 문제상 | 김해 스핀웰더 BOTTOM MANDREL 스페어확보 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZS073 | 정성준 | 김해 스핀웰더 BOTTOM MANDREL 스페어확보 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 시유 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS072 | 문제상 | 김해 테트라 1호기 핼릭스 오버홀 | 품질 | 80000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -76206000 | 76206000 | 0 | 76206000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 테트라 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | ZS072 | 남인섭 | 김해 테트라 1호기 핼릭스 오버홀 | 품질 | 80000000 | 80000000 | 76206000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2024-09-15 | 2024-12-28 | -76206000 | 76206000 | 0 | 76206000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 테트라 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS071 | 박준우 | 김해 바이탈 #2인 엑스레이 교체(신형, 1기) | 품질 | 55000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -54900000 | 54900000 | 0 | 54900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 955701 | ZS071 | 박희빈 | 김해 바이탈 #2라인 엑스레이 교체(신형, 1기) | 품질 | 55000000 | 55000000 | 54900000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-12 | 2025-04-27 | -54900000 | 54900000 | 0 | 54900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS070 | 박준우 | 김해 IC X-RAY 유지보수 | 품질 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -39928000 | 0 | 39928000 | 39928000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 955701 | ZS070 | 박희빈 | 김해 IC X-RAY 유지보수 | 품질 | 40000000 | 40000000 | 39928000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-03-05 | 2025-07-11 | -39928000 | 0 | 39928000 | 39928000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZS069 | 박희빈 | 김해 바이탈 Extractor Bar Blade 교체 | 품질 | 20000000 | 20000000 | 19980000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-26 | 2025-03-27 | -19980000 | 0 | 19980000 | 19980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS069 | 박준우 | 김해 바이탈 Extractor Bar Blade 교체 | 품질 | 20000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -19980000 | 0 | 19980000 | 19980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS068 | 박준우 | 김해 바이탈 #3 스틱인서터 Over-Haul | 품질 | 65000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -65000000 | 65000000 | 0 | 65000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 955701 | ZS068 | 박희빈 | 김해 바이탈 #3 스틱인서터 Over-Haul | 품질 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-05-25 | 2025-10-29 | -65000000 | 65000000 | 0 | 65000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS067 | 박준우 | 김해 I/C, M/Y 전처리 열교환기 가스켓 교체 및 핀홀 점검 | 품질 | 70000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -68008000 | 0 | 68008000 | 68008000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 955701 | ZS067 | 김동욱 | 김해 IC 전처리 열교환기 가스켓 교체 및 핀홀 점검 | 품질 | 15000000 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 2025-03-31 |  |  | -68008000 | 0 | 68008000 | 68008000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 살균,균질
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS066 | 문제상 | 김해 공조필터 교체 | 품질 | 35000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -34700000 | 0 | 34700000 | 34700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZS066 | 김지훈 | 김해 공조필터 교체 | 품질 | 35000000 | 35000000 | 34700000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-10 | 2025-11-22 | -34700000 | 0 | 34700000 | 34700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 955701 | ZS065 | 김태권 | 남양주3 전처리 CIP 개선 | 품질 | 31000000 | 31000000 | 30300000 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | -30300000 | 30300000 | 0 | 30300000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS065 | 문제상 | 남양주3 전처리 CIP 개선 | 품질 | 31000000 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 2025-09-30 |  |  | -30300000 | 30300000 | 0 | 30300000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 955701 | ZS064 | 유형주 | 남양주3 Arcil Overhaul | 품질 | 190000000 | 190000000 | 192297772 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2024-11-12 | 2025-09-19 | -183680661 | 192297771 | 0 | 192297771 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 호상Y/P | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS064 | 문제상 | 남양주3 Arcil Overhaul | 품질 | 190000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -183680661 | 192297771 | 0 | 192297771 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS063 | 박준우 | 남양주1 살균기 Plate 유지보수 | 유지보수 | 44000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -43990000 | 0 | 43990000 | 43990000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 955701 | ZS063 | 이승호 | 남양주1공장 살균기 Plate 유지보수 | 유지보수 | 44000000 | 44000000 | 43990000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-05-02 | 2025-06-25 | -43990000 | 0 | 43990000 | 43990000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS062 | 박준우 | 남양주 공조기 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-05-30 |  |  | -49897600 | 49897600 | 0 | 49897600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS062 | 조성혁 | 남양주공장 공조기 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 50000000 | 49897600 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 2024-11-01 | 2025-05-30 | -49897600 | 49897600 | 0 | 49897600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS061 | 박준우 | 남양주2,3 생산현장 공조설비 유지보수 | 유지보수 | 16000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | -15923000 | 0 | 15923000 | 15923000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZS061 | 이승호 | 남양주2,3 생산현장 공조설비 유지보수 | 유지보수 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-02-17 | 2025-07-30 | -15923000 | 0 | 15923000 | 15923000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZS060 | 이정현 | 남양주1 생산현장 공조설비 유지보수 | 품질 | 25000000 | 25000000 | 24997500 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-09 | 2025-11-17 | -24997500 | 0 | 24997500 | 24997500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS060 | 박준우 | 남양주1 생산현장 공조설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -24997500 | 0 | 24997500 | 24997500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS059 | 박준우 | 남양주 유성분 측정 장비 구매(1대) | 품질 | 90000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  | -79000000 | 79000000 | 0 | 79000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 955701 | ZS059 | 정현채 | 남양주 유성분 측정 장비 구매(1대) | 품질 | 90000000 | 90000000 | 79000000 | 2024-10-01 | 2024-03-31 | 2024-11-18 | 2025-07-07 | -79000000 | 79000000 | 0 | 79000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS058 | 박준우 | 논산 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 (2대) | 품질 | 100000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS057 | 박준우 | 김해 Vital Washing Tank 구조 불합리 개선 (2대) | 품질 | 100000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS056 | 박준우 | 전사 Fool-Proof 시스템 보완 | 품질 | 200000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS055 | 박준우 | 전사 PLC & HMI 공정 보완 | 품질 | 300000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS054 | 박준우 | 공정 표준화 (CIP & 발효유) | 품질 | 500000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS053 | 문제상 | 전사 생산현장 공조 개선 | 품질 | 200000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS052 | 문제상 | 전사 품질개선 | 품질 | 500000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS051 | 문제상 | 광주 스낵 GF-600 정비용 부품 구입 | 유지보수 | 100000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -47660000 | 47660000 | 137213 | 47797213 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | S/N | 1차가공 | M/P
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZS051 | 김종완 | 광주 스낵 GF-600 정비용 부품 구입 | 유지보수 | 100000000 | 99999540 | 14207000 | 2024-10-21 | 2025-09-26 | 2024-10-02 |  | -47660000 | 47660000 | 137213 | 47797213 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | S/N | 1차가공 | M/P
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS050 | 문제상 | 광주 RK-3 트리밍툴 수리 (2Set) | 유지보수 | 200000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -190487543 | 206020377 | 0 | 206020377 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZS050 | 김종완 | 광주 RK-3 트리밍툴 수리 (2Set) | 유지보수 | 200000000 | 200000000 | 190487543 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 2024-12-06 | 2025-11-27 | -190487543 | 206020377 | 0 | 206020377 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 955701 | ZS049 | 김기철 | 광주공장 유음료 포장반 멀티포장기 2대 오버홀 (닥터1호기, 아실2호기) | 유지보수 | 40000000 | 34000000 | 33975800 | 2025-01-15 | 2025-03-30 | 2025-01-16 | 2025-02-24 | -33975800 | 33975800 | 0 | 33975800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 포장
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS049 | 문제상 | 광주 유음료 포장반 멀티포장기 2대 오버홀 (닥터1호기, 아실2호기) | 유지보수 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-03-31 |  |  | -33975800 | 33975800 | 0 | 33975800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 955701 | ZS048 | 강해인 | 광주공장 발효 #2 냉각기 교체 | 유지보수 | 50000000 | 49900000 | 49680000 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-01-26 | 2025-05-21 | -49680000 | 49680000 | 0 | 49680000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS048 | 문제상 | 광주 발효 #2 냉각기 교체 | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | -49680000 | 49680000 | 0 | 49680000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS047 | 문제상 | 광주 분유 설비 유지 보수 (Motor, PLC Spare 등) | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -37786000 | 27496000 | 10290000 | 37786000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 분유 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 955701 | ZS047 | 강해인 | 광주공장 분유 설비 유지 보수 (Motor, PLC Spare 등) | 유지보수 | 50000000 | 50000000 | 47258000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -37786000 | 27496000 | 10290000 | 37786000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[12] | M/Y | 분유 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS046 | 문제상 | 광주 유음료 전처리 주요설비 오버홀 (균질기, 크림분리기) | 유지보수 | 150000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -148048000 | 148048000 | 0 | 148048000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 955701 | ZS046 | 강해인 | 광주공장 유음료 전처리 주요설비 오버홀 (균질기, 크림분리기) | 유지보수 | 150000000 | 150000000 | 148048000 | 2025-01-15 | 2025-10-31 | 2024-12-06 | 2025-09-04 | -148048000 | 148048000 | 0 | 148048000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZS045 | 장경수 | 논산공장 혼합기 인터락 구성 | 안전 | 60000000 | 60000000 | 59800000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-08 | 2025-03-25 | -59800000 | 0 | 59800000 | 59800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS045 | 박준우 | 논산 혼합기 인터락 구성 | 유지보수 | 60000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -59800000 | 0 | 59800000 | 59800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 환경개선 |  | 6061 | 524403 | ZS044 | 박준우 | 논산 바닥보수공사_아스콘 포장 | 환경개선 | 60000000 | 0 | 0 | 2025-03-02 | 2025-06-30 |  |  | -60000000 | 0 | 60000000 | 60000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZS044 | 정일흥 | 논산 바닥보수공사_아스콘 포장 | 유지보수 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 2025-03-04 | 2025-06-30 | 2025-03-02 | 2025-05-18 | -60000000 | 0 | 60000000 | 60000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS043 | 박준우 | 논산 초코탱크 교체 (2대분) | 품질 | 200000000 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2025-04-30 |  |  | -165100000 | 165100000 | 0 | 165100000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | ZS043 | 차문기 | 논산공장 슈퍼콘 초코탱크 교체(2대분) | 품질 | 200000000 | 200000000 | 165100000 | 2024-09-19 | 2025-04-30 | 2024-09-29 | 2025-04-27 | -165100000 | 165100000 | 0 | 165100000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS042 | 문제상 | 논산 폐수처리장 반응조 및 응집조 교체 공사 | 유지보수 | 70000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -67930000 | 67930000 | 0 | 67930000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | ZS042 | 고권남 | 논산 폐수처리장 반응조 및 응집조 교체 공사 | 유지보수 | 70000000 | 70000000 | 67930000 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2025-08-29 | 2025-11-21 | -67930000 | 67930000 | 0 | 67930000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS041 | 박준우 | 논산 바이탈#5 필름포장기 전장시스템교체 (기판 → 서보제어) | 유지보수 | 72000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -72000000 | 72000000 | 0 | 72000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | ZS041 | 장경수 | 논산 바이탈#5 필름포장기 전장시스템교체 (기판 → 서보제어) | 유지보수 | 72000000 | 72000000 | 72000000 | 2024-09-01 | 2025-12-31 | 2024-10-01 | 2024-12-27 | -72000000 | 72000000 | 0 | 72000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 955701 | ZS040 | 강동희 | 논산공장 IC 믹스용 균질기 교체 (Tetra→GEA) | 유지보수 | 35000000 | 35000000 | 0 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-09-23 |  | -998800 | 998800 | 0 | 998800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 살균,균질
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS040 | 박준우 | 논산 IC 믹스용 균질기 교체 (Tetra → GEA) | 유지보수 | 35000000 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 2025-11-30 |  |  | -998800 | 998800 | 0 | 998800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 살균,균질
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS039 | 박준우 | 김해공장 바이탈#2 카토닝머신 제작 (오바홀 → 교체) | 생산성향상 | 80000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | -79011000 | 79011000 | 0 | 79011000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZS039 | 이동길 | 김해 바이탈#2 카토닝머신 제작 (오바홀 → 교체) | 생산성향상 | 80000000 | 80000000 | 79011000 | 2024-10-01 | 2025-03-30 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | -79011000 | 79011000 | 0 | 79011000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS038 | 박준우 | 김해 데어리 용해조 노후교체 (직영제작) | 생산성향상 | 80000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | -76970000 | 79870000 | 0 | 79870000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZS038 | 이동길 | 김해 데어리 용해조 노후교체 (직영제작) | 생산성향상 | 80000000 | 80000000 | 79870000 | 2024-10-01 | 2025-10-30 | 2024-12-12 | 2025-05-30 | -76970000 | 79870000 | 0 | 79870000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZS037 | 곽준영 | 남양주2 HT-300 TRAY SPARE 구매 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 17600000 | 2025-01-15 | 2025-06-30 | 2024-09-20 | 2024-12-05 | -17600000 | 0 | 17600000 | 17600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 524403 | ZS037 | 박준우 | 남양주2 HT-300 TRAY SPARE 구매 | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-06-30 |  |  | -17600000 | 0 | 17600000 | 17600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 프리져 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS036 | 박준우 | 남양주3 PCF IQF Chain 교체 | 유지보수 | 96000000 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 2025-06-30 |  |  | -95680000 | 95680000 | 0 | 95680000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | PI | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | ZS036 | 김동찬 | 남양주3 PCF IQF Chain 교체 | 유지보수 | 96000000 | 96000000 | 95680000 | 2024-12-01 | 2025-06-30 | 2024-09-21 | 2025-01-06 | -95680000 | 95680000 | 0 | 95680000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | PI | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS035 | 박준우 | 남양주2 Vital #3 EXTRACT BAR 노후 교체 | 유지보수 | 55000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | -52640000 | 52640000 | 0 | 52640000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 유틸리티
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | ZS035 | 곽준영 | 남양주2 Vital #3 EXTRACT BAR 노후 교체 | 유지보수 | 55000000 | 55000000 | 52640000 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2024-09-21 | 2024-12-26 | -52640000 | 52640000 | 0 | 52640000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 유틸리티
본사 | 신증설 |  | 6061 | 955701 | ZS034 | 박준우 | 남양주3 고가수조 탱크 교체 | 신증설 | 120000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-05-30 |  |  | -114994780 | 114994780 | 0 | 114994780 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS034 | 조성혁 | 남양주3공장 고가수조 탱크 교체 | 유지보수 | 120000000 | 120000000 | 114994780 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 2024-11-01 | 2025-07-25 | -114994780 | 114994780 | 0 | 114994780 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS033 | 강한묵 | 남양주2공장 붕어 포장기 전장품 업그레이드 | 유지보수 | 80000000 | 80000000 | 79984000 | 2024-09-23 | 2025-01-31 | 2024-09-21 | 2025-01-22 | -79984000 | 79984000 | 0 | 79984000 | 전사마감 |  |  | 6129-955701-ZS033 |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 포장
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS033 | 박준우 | 남양주2 붕어 포장기 전장품 업그레이드 | 유지보수 | 80000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -79984000 | 79984000 | 0 | 79984000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS032 | 김상현 | 남양주2,3공장 암모니아, 프레온 냉동기 리뉴얼 | 유지보수 | 60000000 | 60000000 | 56500000 | 2024-09-13 | 2025-01-31 | 2024-09-15 | 2025-02-18 | -56500000 | 56500000 | 0 | 56500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS032 | 박준우 | 남양주2,3 암모니아, 프레온 냉동기 리뉴얼 | 유지보수 | 60000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-07-30 |  |  | -56500000 | 56500000 | 0 | 56500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 환경개선 |  | 6061 | 524403 | ZS031 | 박준우 | 전사 복지환경 개선 | 환경개선 | 476000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS030 | 박준우 | 협력업체 임대설비 유지보수 (설비 및 몰드) | 생산성향상 | 200000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | OEM | I/C
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS029 | 문제상 | 김해 바나나 충진기 Control PC 업그레이드 (1대) | 유지보수 | 65000000 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2025-04-30 |  |  | -65000000 | 65000000 | 0 | 65000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | ZS029 | 정성준 | 김해 바나나 충진기 Control PC 업그레이드 | 유지보수 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 2025-07-14 | 2025-11-28 | 2025-03-21 | 2025-08-18 | -65000000 | 65000000 | 0 | 65000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS028 | 문제상 | 남양주 바나나 충진기 Control PC 업그레이드 (2대) | 유지보수 | 130000000 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2025-07-30 |  |  | -130000000 | 130000000 | 0 | 130000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 955701 | ZS028 | 윤석 | 남양주 바나나 충진기 Control PC 업그레이드 (2대) | 유지보수 | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 2025-07-14 | 2025-11-28 | 2025-03-21 | 2025-08-08 | -130000000 | 130000000 | 0 | 130000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 524403 | ZS027 | 박준우 | 전사 주요 공정 및 수입설비류 기술 교육 | 생산성향상 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS026 | 박준우 | 전사 운휴설비 철거 및 재배치 | 유지보수 | 200000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS025 | 문제상 | 전사 주요설비 고장 대응 및 Spare Part 구입 | 유지보수 | 300000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS024 | 문제상 | 전사 MES 및 EMS 유지보수 | 유지보수 | 100000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZS023 | 이진우 | 광주 상수도 확관 및 현장 용수배관 보완 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 39550000 | 2025-03-01 | 2025-07-30 | 2025-07-14 | 2025-12-09 | -26550000 | 0 | 26550000 | 26550000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS023 | 박준우 | 광주 상수도 확관 및 현장 용수배관 보완 | 유지보수 | 40000000 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 2025-07-30 |  |  | -26550000 | 0 | 26550000 | 26550000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZS022 | 장재혁 | 김해 바이탈 #2 포장기 전기시스템 리뉴얼 (기판단종) | 유지보수 | 72000000 | 72000000 | 72000000 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 2024-09-06 | 2024-11-17 | -72000000 | 72000000 | 0 | 72000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS022 | 박준우 | 김해 바이탈 #2 포장기 전기시스템 리뉴얼 (기판단종) | 유지보수 | 72000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-05-30 |  |  | -72000000 | 72000000 | 0 | 72000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | ZS021 | 김태권 | 남양주3 원유 정제수 이송 개선 | 품질 | 20000000 | 19990000 | 19990000 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-04-25 | 2025-09-26 | -19990000 | 0 | 19990000 | 19990000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
본사 | 품질 |  | 6061 | 524403 | ZS021 | 박준우 | 남양주3 원유 정제수 이송 개선 | 품질 | 20000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | -19990000 | 0 | 19990000 | 19990000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS020 | 박준우 | 전사 공정 합리화 | 생산성향상 | 500000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 955701 | ZS019 | 안성혁 | 남양주 가압부상조 수위조절기 및 레일 교체 | 유지보수 | 50000000 | 49800000 | 47500000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-02-18 | 2025-06-09 | -47500000 | 47500000 | 0 | 47500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 유지보수 |  | 6061 | 955701 | ZS019 | 박준우 | 남양주 가압부상조 수위조절기 및 레일 교체 | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -47500000 | 47500000 | 0 | 47500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 신증설 |  | 6061 | 955701 | ZS018 | 박준우 | 남양주2 암모니아 냉동기 교체 (Booster 1대) | 신증설 | 500000000 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2025-05-30 |  |  | -496785000 | 496785000 | 0 | 496785000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS018 | 김상현 | 남양주2공장 암모니아 냉동기 교체 (Booster 1대) | 신증설 | 500000000 | 500000000 | 496785000 | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 2024-09-12 | 2025-06-16 | -496785000 | 496785000 | 0 | 496785000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS017 | 박준우 | 신제품 대응 투자 | 생산성향상 | 1000000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS016 | 박준우 | Vital Capa-Up (논산 or 김해) | 생산성향상 | 3000000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS015 | 박준우 | 광주 EMS 구축 | 생산성향상 | 400000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS014 | 박준우 | 논산 EMS 구축 | 생산성향상 | 400000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS013 | 박준우 | 김해 EMS 구축 | 생산성향상 | 400000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
본사 | 생산성향상 |  | 6061 | 955701 | ZS012 | 박준우 | 남양주 EMS 구축 | 생산성향상 | 500000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | ZS011 | 김동찬 | 남양주3공장 투게더 공정 개선 | 품질 | 900000000 | 900000000 | 446910700 | 2024-11-26 | 2025-08-31 | 2024-11-27 |  | -554910700 | 554910700 | 0 | 554910700 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | PI | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS011 | 박준우 | 남양주 투게더 공정개선 (프리져, Hopper) | 품질 | 900000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -554910700 | 554910700 | 0 | 554910700 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | PI | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS010 | 문제상 | 저장 ~ 충진 공정 Loof Sys. 구성 (품질개선) | 품질 | 500000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS009 | 문제상 | 김해 바나나 충진설비 업그레이드 (1대) | 품질 | 850000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS008 | 문제상 | 남양주 바나나 충진설비 업그레이드 (2대) | 품질 | 1700000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS007 | 박준우 | Vital Hopper 개선 | 품질 | 600000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS006 | 박준우 | IC Hygienic Design 적용 투자 | 품질 | 1660000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -1047159162 | 1048934044 | 0 | 1048934044 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZS006 | 이동길 | 김해 IC Hygienic Design 적용 투자 | 품질 | 1666000000 | 1666000000 | 906494162 | 2024-10-01 | 2025-11-30 | 2024-09-12 |  | -1047159162 | 1048934044 | 0 | 1048934044 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS005 | 문제상 | 광주 자동밸브 업그레이드 | 품질 | 372000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS004 | 문제상 | 논산 자동밸브 업그레이드 | 품질 | 278000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS003 | 문제상 | 김해 자동밸브 업그레이드 | 품질 | 587000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS002 | 문제상 | 남양주 자동밸브 업그레이드 | 품질 | 403000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZS002 | 김상현 | 남양주공장 단종 밸브 교체 및 업그레이드 -1 | 품질 | 403000000 | 403000000 | 0 | 2025-12-05 | 2026-12-31 | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
본사 | 품질 |  | 6061 | 955701 | ZS001 | 문제상 | 소비기한 연장 투자 (냉각, 보관 온도 개선) | 품질 | 1200000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전략적 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | 환경개선 |  | 5502 | 524403 | ZK008 | 안세진 | 연구소 환경개선 및 집기비품 | 환경개선 | 25000000 | 5000000 | 4897000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -4897000 | 0 | 4897000 | 4897000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 기타 | 비품
본사 | 유지보수 |  | 5502 | 524403 | ZK007 | 이예진 | 시험분석장비 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 6482000 | 6482000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -13049000 | 0 | 13049000 | 13049000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
본사 | 품질 |  | 5502 | 955701 | ZK006 | 민휘진 | HPLC-PDA + 육방전환밸브시스템 | 품질 | 95000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -89000000 | 89000000 | 0 | 89000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
본사 | 유지보수 |  | 5513 | 524403 | ZK005 | 김관 | 음료디저트연구팀 연구개발장비 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 250000 | 250000 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | -250000 | 0 | 250000 | 250000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
본사 | 유지보수 |  | 5512 | 524403 | ZK004 | 이미현 | 발효건강연구팀 실험실 유지보수 | 유지보수 | 8000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
본사 | 유지보수 |  | 5511 | 524403 | ZK003 | 성소연 | Dairy제품연구팀 균질기 및 실험기기 유지보수 | 유지보수 | 8000000 | 7704000 | 7704000 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 2025-09-29 | 2025-10-20 | -7704000 | 0 | 7704000 | 7704000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | 품질 |  | 5521 | 524403 | ZK002 | 한윤지 | 붕어과자 Pilot 설비 개선 | 품질 | 8000000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | I/C
본사 | 유지보수 |  | 5521 | 524403 | ZK001 | 한윤지 | 냉동연구1팀 I/C 연구개발장비 유지보수비 | 유지보수 | 15000000 | 8083000 | 8083000 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 2025-07-16 |  | -10887000 | 0 | 10887000 | 10887000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 연구개발 | I/C
광주공장 | 광주 품질보증팀 |  | 6310 | 524403 | ZD039 | 이진화 | 품질검사장비 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 19828000 | 18148000 | 2025-01-15 | 2025-10-31 | 2025-08-12 | 2025-11-17 | -18148000 | 2720000 | 15428000 | 18148000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | ZD038 | 황순호 | 광주공장 CCTV 개선공사 | 안전 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | ZD037 | 황순호 | 광주 복리후생시설 개선공사 | 환경개선 | 10000000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | ZD036 | 황순호 | 광주공장 비품 구입 | 환경개선 | 5000000 | 5000000 | 4915000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2025-02-12 |  | -4914455 | 0 | 4914455 | 4914455 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 기타 | 비품
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | ZD035 | 황순호 | 광주공장 외곽시설물 개선공사 | 환경개선 | 10000000 | 9710000 | 3740000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2025-04-23 |  | -3740000 | 0 | 3740000 | 3740000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | ZD034 | 황순호 | 광주공장 냉난방기 구매 및 투자 | 환경개선 | 5000000 | 4330000 | 4170000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -4170000 | 0 | 4170000 | 4170000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 기타 | 비품
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD033 | 임소영 | 광주 근골격계 질환 예방 및 소음 저감 | 안전 | 20000000 | 20000000 | 1200300 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2025-08-19 | 2025-12-31 | -19776300 | 0 | 19776300 | 19776300 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD032 | 양우준 | 광주 유해위험기계기구(혼합기, 분쇄기) 안전검사 대비 보완 | 안전 | 20000000 | 18500000 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD031 | 양우준 | 광주 중량물 취급시설 유지보수(승강기,호이스트) | 안전 | 5000000 | 3950000 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD030 | 김종완 | 광주 생산현장 전기설비 및 전장부품 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  | 2025-04-29 | -14950000 | 8580000 | 6370000 | 14950000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD029 | 김종완 | 광주 수배전 설비 유지보수 (판넬 내 계장품 및 케이블) | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14922000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | -14922000 | 0 | 14922000 | 14922000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD028 | 김종완 | 광주 유가공 생산설비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 28226000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  | 2025-12-12 | -20939000 | 0 | 20746016 | 20746016 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | M/Y | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD027 | 김종완 | 광주 스낵 생산설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 24000000 | 22840000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-24 |  | -20090000 | 0 | 20090000 | 20090000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[10] | S/N | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZD026 | 김종완 | 광주 생산설비 공정 개선 및 제작, 수리 | 유지보수 | 50000000 | 50000000 | 48771000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-03 | 2025-11-27 | -48771000 | 42435000 | 6336000 | 48771000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD025 | 김범준 | 광주 유틸리티 노후 배관, 보온재 교체 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 15364200 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-07-24 |  | -4830000 | 0 | 4830000 | 4830000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD024 | 김범준 | 광주 냉동기 Over-Haul (외주, 자체 포함) | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 0 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 2025-10-21 |  | -1692940 | 0 | 1692940 | 1692940 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | ZD023 | 김범준 | 광주 밸브 및 펌프류 교체 | 유지보수 | 15000000 | 14800000 | 14800000 | 2025-06-01 | 2025-10-30 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | -14800000 | 0 | 14800000 | 14800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD022 | 김범준 | 광주 냉동기 오일 및 필터 교체 | 유지보수 | 15000000 | 14964080 | 14964080 | 2024-02-01 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | -14964080 | 0 | 14964080 | 14964080 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD021 | 김범준 | 광주 공조설비 및 냉동설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 24600000 | 23916680 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 2025-05-28 | 2025-10-28 | -23916680 | 0 | 23916680 | 23916680 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD020 | 김범준 | 광주 공압기 유지보수 (오일, 필터교체) | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 29963500 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 2025-01-10 | 2025-02-24 | -29963500 | 29963500 | 0 | 29963500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD019 | 김범준 | 광주 안전기기류 보완, 교체 (감지기, 안전변 등) | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 0 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 2025-10-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD018 | 김범준 | 광주 기계설비법 성능검사 | 법적보완 | 10000000 | 6200000 | 6000000 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-01-20 | 2025-10-27 | -6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD017 | 김범준 | 광주 열설비 유지보수(화학세관, 관류보일러 유지보수계약 등) | 법적보완 | 32000000 | 32000000 | 31330000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-02-14 | 2025-12-09 | -21500000 | 0 | 21500000 | 21500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD016 | 이진우 | 광주 정수 SAND, CARBON FILTER 여재교체 | 유지보수 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | -17000000 | 0 | 17000000 | 17000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD015 | 이진우 | 광주 폐수시설 준설작업 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 2025-04-09 | 2025-07-31 | -25000000 | 0 | 25000000 | 25000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD014 | 이진우 | 광주 폐수처리설비 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2025-01-17 | 2025-11-07 | -20000000 | 10450000 | 9550000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD013 | 이진우 | 광주 환경배관 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 14900000 | 14803000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 |  |  | -14803000 | 9000000 | 5803000 | 14803000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD012 | 이진우 | 광주 정수 저수조, 정화조, 고가수조 청소 | 법적보완 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2025-05-02 | 2025-10-16 | -22000000 | 0 | 22000000 | 22000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | ZD011 | 이진우 | 광주 지하수 사후관리, 개선 | 법적보완 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | 2025-05-12 | 2025-07-28 | -12000000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD010 | 최정우 | 광주공장 성형 바나나 성형기 트림프레스 나이프 구매 | 품질 | 25000000 | 23821000 | 23821000 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | 2025-10-30 | -23821000 | 0 | 23776000 | 23776000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 바나나 | 성형기
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD009 | 노동영 | 광주공장 스낵 포장실 3층 아크릴 → PC교체 | 품질 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 2025-02-24 | 2025-04-16 | -6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | S/N | 포장 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD008 | 최정우 | 광주공장 성형 성형기,인쇄기 스페어파트 구매 | 유지보수 | 40000000 | 39950000 | 29854158 | 2025-06-01 | 2025-10-30 | 2025-03-18 |  | -29854160 | 26281876 | 6704005 | 32985881 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | M/Y | 바나나 | 성형기
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD007 | 노동영 | 광주공장 스낵 2차가공 MAIN 연도 청소 | 유지보수 | 23000000 | 15280000 | 9300000 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 2025-02-20 |  | -9300000 | 0 | 9300000 | 9300000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | S/N | 2차가공 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD006 | 노동영 | 광주공장 스낵 GF 성형다이 구매 (1set) | 유지보수 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-02-04 | 2025-06-24 | -16717994 | 0 | 17895946 | 17895946 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | S/N | 1차가공 | M/P
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD005 | 강해인 | 광주공장 유음료 전처리 설비용 자재 구매 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19441000 | 2025-02-01 | 2025-08-30 | 2025-06-26 | 2025-12-02 | -19440365 | 0 | 19184817 | 19184817 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD004 | 강해인 | 광주공장 유음료 살균냉각 PHE 정기 교체 관리 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14845000 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 2025-07-11 | 2025-10-26 | -14845000 | 0 | 14845000 | 14845000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD003 | 강해인 | 광주공장 유음료 필터류(미디엄, 헤파) 구매 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 22959000 | 2025-02-01 | 2025-08-30 | 2025-06-23 | 2025-08-28 | -22959400 | 0 | 22959400 | 22959400 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD002 | 김기철 | 광주공장 유음료 외산 포장설비 정비용 자재 구매 | 유지보수 | 30000000 | 29550000 | 26377621 | 2025-02-01 | 2025-10-30 |  |  | -25657621 | 26274948 | 804000 | 27078948 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | ZD001 | 김기철 | 광주공장 유음료 국산 포장설비 정비용 자재 구매 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-10-30 |  |  | -18319700 | 11300000 | 7019700 | 18319700 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 호상Y/P | 포장
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | ZC051 | 김정연 | 논산 검사실 환경개선 | 품질 | 5000000 | 5000000 | 4992732 | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 2025-03-27 | 2025-05-14 | -4992732 | 0 | 4992732 | 4992732 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | ZC050 | 이소영 | 논산 검사실 실험기기 유지보수 | 품질 | 10000000 | 9640000 | 9485620 | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 2025-05-26 | 2025-11-24 | -9485620 | 0 | 9485620 | 9485620 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | ZC049 | 차형준 | 논산 방역 곤란개소 클리닝 | 품질 | 20000000 | 20000000 | 17000000 | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 2025-04-28 |  | -17000000 | 0 | 17000000 | 17000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC048 | 박서준 | 논산 냉동 자재 보관창고 이전설치 | 환경개선 | 10000000 | 10000000 | 9700000 | 2025-01-02 | 2025-12-02 |  |  | -9700000 | 0 | 9700000 | 9700000 | 전사마감 |  |  | 공정 합리화 |  | 유형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC047 | 박서준 | 논산 원부자재 창고 시설 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 14930000 | 14450000 | 2025-01-02 | 2025-12-02 |  |  | -12650000 | 0 | 12650000 | 12650000 | 전사마감 |  |  | 창고 시설 유지보수 |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC046 | 정일흥 | 논산 후문 교체, 정문 주차장 환경 개선 | 환경개선 | 15000000 | 15000000 | 14650000 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-05-20 | -14650000 | 12600000 | 2050000 | 14650000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC045 | 정일흥 | 논산 방송, 통신시설 개선 | 유지보수 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-01-10 |  | -2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC044 | 정일흥 | 논산 보안시설 (CCTV) 개선 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19350000 | 2025-01-10 | 2025-11-30 | 2025-02-21 |  | -16350000 | 16350000 | 0 | 16350000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC043 | 최은정 | 논산 집기비품 구입 | 환경개선 | 25000000 | 24946000 | 24241000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 |  |  | -24031364 | 0 | 24031364 | 24031364 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC042 | 김기배 | 논산 기숙사 환경개선 | 유지보수 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-03-27 | 2025-04-16 | -8000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | ZC041 | 김기배 | 논산 환경개선 | 환경개선 | 30000000 | 30000000 | 29650000 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-08-10 | 2025-05-25 | -29650000 | 0 | 29650000 | 29650000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC040 | 정지혜 | 논산 건구축물 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 50000000 | 49730000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -49730000 | 11290000 | 38440000 | 49730000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[22] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | ZC039 | 서희연 | 논산 자동 심장 충격기 교체 (5대) | 안전 | 8000000 | 8000000 | 7450000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -7450000 | 7450000 | 0 | 7450000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC038 | 김대혁 | 논산 엘리베이터 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 9733000 | 9733000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-07-29 | 2025-09-29 | -9733000 | 0 | 9733000 | 9733000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC037 | 김대혁 | 논산 소방시설 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 12293000 | 12293000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-02-14 |  | -12292500 | 7792500 | 4500000 | 12292500 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC036 | 장경수 | 논산 계장설비 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 16810000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -19834000 | 11530000 | 8304000 | 19834000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC035 | 장경수 | 논산 생산현장 분전반 판넬설비 개선 | 유지보수 | 20000000 | 3800000 | 3792090 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-05-21 |  | -3792090 | 0 | 3792090 | 3792090 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC034 | 장경수 | 논산 슈퍼콘 Line 설비 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 2984000 | 2984000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -2984000 | 0 | 2984000 | 2984000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | FREEZER
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC033 | 장경수 | 논산 Serac Line 설비 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9985960 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-03-25 | 2025-06-16 | -9985960 | 0 | 9985960 | 9985960 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC032 | 고권남 | 논산 환경 배출 및 방지시설 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-07-07 | 2025-10-13 | -10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC031 | 고권남 | 논산 폐수처리시설 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 24980000 | 24390000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-02-25 | 2025-08-10 | -24390000 | 0 | 24390000 | 24390000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[12] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC030 | 고권남 | 논산 Vita #5 폐수 배관 교체 (PVC→SUS) | 유지보수 | 9500000 | 9500000 | 9000000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC029 | 고권남 | 논산 터보브로워 #2 오버홀 | 유지보수 | 13000000 | 13000000 | 12800000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-02-17 | 2025-03-24 | -12800000 | 0 | 12800000 | 12800000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC028 | 고권남 | 논산 폐합성수지 보관소 유지보수 (천정, 지붕, 입구 등 교체) | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 24800000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-05-13 | 2025-08-10 | -24800000 | 0 | 24800000 | 24800000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC027 | 최영규 | 논산 프리, 미디움, 헤파, 에어 필터 교체 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC026 | 최영규 | 논산 스팀 및 용수 배관 보온 및 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -14500000 | 0 | 14500000 | 14500000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC025 | 최영규 | 논산 공압설비 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -5230000 | 0 | 5230000 | 5230000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC024 | 최영규 | 논산 냉동제조시설 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 29900000 | 29800000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -29800000 | 18200000 | 11600000 | 29800000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | ZC023 | 최영규 | 논산 심정 초음파 수량계 변경 (심정 #1, 2 총 2기 ) | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC022 | 최영규 | 논산 냉동기 절연보강 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9900000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -9900000 | 0 | 9900000 | 9900000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC021 | 최영규 | 논산 메인 응축수 배관 교체 | 유지보수 | 20000000 | 19990000 | 19990000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -19900000 | 0 | 19900000 | 19900000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC020 | 최영규 | 논산 에바콘 구조물 녹제거 및 도색작업 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 29900000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  |  | -29900000 | 0 | 29900000 | 29900000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC019 | 차문기 | 논산 제작가공류 설비 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 35996000 | 33596000 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-01-03 |  | -37585600 | 0 | 37585600 | 37585600 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[9] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC018 | 차문기 | 논산 Vital Line 설비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 25488650 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-01-14 |  | -29928650 | 0 | 29928650 | 29928650 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[8] | I/C | 바이탈 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | ZC017 | 차문기 | 논산 AJ Line 설비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 23774870 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-02-18 |  | -29841500 | 15844230 | 13997270 | 29841500 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[11] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | ZC016 | 차문기 | 논산 배칭탱크 교반기 감속기 교체 | 유지보수 | 8000000 | 8000000 | 7999500 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-03-17 |  | -7999500 | 7999500 | 0 | 7999500 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC015 | 윤한수 | 논산 유음료 현장 환경개선 | 품질 | 10000000 | 10000000 | 9500000 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 2025-02-14 | 2025-07-28 | -9500000 | 0 | 9500000 | 9500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 바나나 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC014 | 강동희 | 논산 전처리 펌프 및 부품 구매 | 품질 | 20000000 | 19990000 | 19971000 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-07-01 | 2025-08-28 | -19971000 | 0 | 19971000 | 19971000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC013 | 윤한수 | 논산 Con'v 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 8400000 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-01-14 | 2025-02-17 | -8400000 | 0 | 8400000 | 8400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 955701 | ZC012 | 황나린 | 논산 Choice filler 초코웨건 로터리펌프 스페어 구매 | 유지보수 | 8000000 | 8000000 | 7966528 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-04-07 | 2025-07-06 | -7966528 | 0 | 7966528 | 7966528 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC011 | 신영은 | 논산 바이탈라인 Extractor bar&blade 노후 교체 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-01-20 | 2025-04-22 | -9990000 | 0 | 9990000 | 9990000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC010 | 황나린 | 논산 PCF 몰드 스페어 구매 투자 | 유지보수 | 10000000 | 9880000 | 9880000 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-03-28 | 2025-05-21 | -9880000 | 0 | 9880000 | 9880000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC009 | 김영조 | 논산 SERAC HEPA Filter 신규교체 | 품질 | 10000000 | 10000000 | 9960000 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-08-01 | 2025-09-19 | -9960000 | 0 | 9960000 | 9960000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC008 | 황나린 | 논산 HAAS 콘 베이킹 머신 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2025-01-05 | 2025-06-30 | 2025-02-10 | 2025-09-26 | -25000000 | 0 | 25000000 | 25000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC007 | 신영은 | 논산 날인기 유지보수 및 스페어확보 | 유지보수 | 20000000 | 19660000 | 19160000 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-02-10 | 2025-07-01 | -19160000 | 17000000 | 2160000 | 19160000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC006 | 황나린 | 논산 IC Freezer 설비부품 구매 | 유지보수 | 35000000 | 35000000 | 34424459 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-04-10 | 2025-08-27 | -34854459 | 0 | 34854459 | 34854459 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC005 | 신영은 | 논산 IC 설비 유지보수 투자 | 유지보수 | 20000000 | 19645000 | 19245000 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-04-15 | 2025-08-27 | -19245000 | 5500000 | 13745000 | 19245000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC004 | 윤한수 | 논산 MY 포장 설비 부품구매 및 Over-haul | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 2025-02-27 | 2025-09-24 | -25000000 | 0 | 25000000 | 25000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | M/Y | 바나나 | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC003 | 강동희 | 논산 HTST Plate Gasket 전량 교체 | 품질 | 11000000 | 11000000 | 10985000 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-05-19 | 2025-06-25 | -10985000 | 0 | 10985000 | 10985000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 살균,균질
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC002 | 강동희 | 논산 살균 설비 부품 구매 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19973080 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-04-29 | 2025-09-05 | -19973080 | 0 | 19973080 | 19973080 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 전처리 | 살균,균질
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | ZC001 | 강동희 | 논산 전처리 설비 부품 구매 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19874704 | 2025-01-05 | 2025-10-30 | 2025-04-29 | 2025-08-20 | -19874704 | 0 | 19874704 | 19874704 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 바나나 | 전처리
김해공장 | 김해 품질보증팀 |  | 6210 | 524403 | ZB068 | 임도윤 | 김해 계측장비 검교정 | 품질 | 26000000 | 16310000 | 16310000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -16284000 | 0 | 16284000 | 16284000 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
김해공장 | 김해 품질보증팀 |  | 6210 | 524403 | ZB067 | 김민정 | 김해 실험검사장비 구입 및 유지보수 | 품질 | 20000000 | 16703000 | 16615000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-01-09 |  | -19275970 | 0 | 19275970 | 19275970 | 전사마감 |  |  | 공장유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB066 | 정동우 | 김해 자재창고 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 2700000 | 2700000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 |  |  | -6651020 | 0 | 6651020 | 6651020 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB065 | 김지애 | 김해 식당 환경개선 | 환경개선 | 10000000 | 9994500 | 9964382 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-02-10 |  | -9964383 | 0 | 9964383 | 9964383 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB064 | 신창식 | 김해 폐기물 운반구 오버홀 | 유지보수 | 4000000 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB063 | 장창혁 | 김해 지게차 오버홀 | 유지보수 | 7000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB062 | 김지애 | 김해 견학시설개선 | 환경개선 | 10000000 | 10000000 | 9999955 | 2025-02-01 | 2025-08-30 | 2025-06-23 |  | -9999955 | 0 | 9999955 | 9999955 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB061 | 김다솜 | 김해 수유실설비 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 1855000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-06-24 |  | -4999300 | 0 | 4999300 | 4999300 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB060 | 신창식 | 김해 통신/보안 개선 | 유지보수 | 15000000 | 7870000 | 7870000 | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 2025-02-17 |  | -7870000 | 0 | 7870000 | 7870000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB059 | 신창식 | 김해 공장 외곽 조경작업 | 환경개선 | 15000000 | 11230000 | 11230000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-06-17 |  | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB058 | 장창혁 | 김해 수유실청정기 오버홀 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 1495000 | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 2025-04-30 |  | -1495000 | 0 | 1495000 | 1495000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB057 | 김지애 | 김해 비품 개선 | 환경개선 | 25000000 | 14152000 | 14152000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-02-20 |  | -24994840 | 0 | 24994840 | 24994840 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | ZB056 | 김지애 | 김해 환경개선 | 환경개선 | 33000000 | 14160000 | 14160000 | 2025-02-01 | 2025-08-30 | 2025-01-14 |  | -33000000 | 2850000 | 30150000 | 33000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB055 | 최홍준 | 김해 화학물질 취급시설 유지보수 | 유지보수 | 7000000 | 7000000 | 0 | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 2025-11-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB054 | 최홍준 | 김해 폐기물집하장 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 4729200 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-10-21 | -4729150 | 0 | 4729150 | 4729150 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB053 | 최홍준 | 김해 대관점검 지적사항 대응 투자 | 법적보완 | 5000000 | 5000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 2025-10-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB052 | 최홍준 | 김해 터보브로워 유지보수 | 유지보수 | 11000000 | 11000000 | 10500000 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-04-11 | 2025-05-30 | -10500000 | 0 | 10500000 | 10500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB051 | 최홍준 | 김해 방류조 UV 램프 교체 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 11850000 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | -11850000 | 0 | 11850000 | 11850000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB050 | 최홍준 | 김해 분석 및 계측기기 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 14968000 | 14716000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-06-27 | 2025-09-29 | -14716000 | 0 | 14716000 | 14716000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB049 | 최홍준 | 김해 폐수처리시설 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 36200000 | 25254000 | 2025-01-20 | 2025-08-31 |  |  | -38833660 | 0 | 38833660 | 38833660 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB048 | 강영주 | 김해 보건기기 구입 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 18983700 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-08 | 2025-05-29 | -18983700 | 10757450 | 8226250 | 18983700 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB047 | 이호용 | 김해 소방시설 유지보수 | 법적보완 | 33000000 | 33000000 | 32883200 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-02-07 | 2025-08-17 | -32883200 | 9290000 | 23593200 | 32883200 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB046 | 이호용 | 김해 안전장비 구입 | 안전 | 10000000 | 9750000 | 9741970 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-07-03 | 2025-08-29 | -9741970 | 8050000 | 1691970 | 9741970 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZB045 | 이동길 | 김해 공정 개선 | 품질 | 50000000 | 49938000 | 39225670 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-09 |  | -49825670 | 21688000 | 28137670 | 49825670 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[10] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB044 | 이동길 | 김해 노후 콘베이어 체인 스페어구입 및 교체 | 유지보수 | 28000000 | 28000000 | 22783090 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-17 |  | -27653090 | 13670000 | 13983090 | 27653090 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB043 | 이동길 | 김해 위생배관 공정개선 및 유지보수 | 품질 | 15000000 | 15000000 | 14995900 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-13 | 2025-08-29 | -14995900 | 0 | 14995900 | 14995900 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB042 | 이동길 | 김해 로보트 팔레타이져설비 유지보수 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 11931300 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-17 | 2025-09-26 | -11931300 | 0 | 11931300 | 11931300 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | ZB041 | 이동길 | 김해 노후펌프 교체 | 품질 | 12000000 | 12000000 | 11999500 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 2025-01-10 |  | -11999500 | 0 | 11999500 | 11999500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB040 | 이동길 | 김해 감속기 노후교체 | 유지보수 | 8000000 | 8000000 | 7970000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-10 | 2025-06-24 | -7970000 | 0 | 7970000 | 7970000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB039 | 이동길 | 김해 저장탱크 & 열교환 설비 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14880000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-13 | 2025-09-26 | -14880000 | 0 | 14880000 | 14880000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB038 | 이동길 | 김해 유음료 생산설비 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19968820 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-13 | 2025-08-27 | -19968820 | 0 | 19968820 | 19968820 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB037 | 이동길 | 김해 아이스크림 생산설비 유지보수 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 18889060 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-13 |  | -18889060 | 0 | 18889060 | 18889060 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB036 | 이동길 | 김해 동결설비 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 4991500 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-10 | 2025-07-29 | -4991500 | 0 | 4991500 | 4991500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB035 | 장재혁 | 김해 건구축물 유지보수 | 유지보수 | 65000000 | 65000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-21 |  | -61647500 | 5500000 | 56147500 | 61647500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 토건축 | 건축
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB034 | 장재혁 | 김해 변압기 유지보수 | 유지보수 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB033 | 장재혁 | 김해 컨트롤 밸브 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9981000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-07-30 | 2025-09-19 | -9981000 | 0 | 9981000 | 9981000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB032 | 장재혁 | 김해 컨트롤 드라이브 유지보수 | 유지보수 | 12000000 | 11898000 | 11896500 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-20 | 2025-03-28 | -11896500 | 0 | 11896500 | 11896500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB031 | 장재혁 | 김해 수배전실 개선 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 2025-03-28 | 2025-10-12 | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB030 | 장재혁 | 김해 계장파트 유지보수 | 유지보수 | 19000000 | 18990000 | 18919941 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-08 | 2025-07-25 | -18919941 | 0 | 18919941 | 18919941 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB029 | 장재혁 | 김해 전기판넬 개선 | 유지보수 | 34000000 | 34000000 | 33940000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-03-24 | 2025-12-28 | -26890000 | 0 | 26890000 | 26890000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB028 | 장재혁 | 김해 조명등기구 개선 | 환경개선 | 14000000 | 13960000 | 13831000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-04-11 | 2025-12-28 | -10146000 | 0 | 10146000 | 10146000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB027 | 장재혁 | 김해 계량설비 개선 | 품질 | 14000000 | 13940000 | 13906000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-04-21 | 2025-11-26 | -13906000 | 0 | 13906000 | 13906000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB026 | 김지훈 | 김해 스팀트랩, 감압밸브 유지보수 | 유지보수 | 9000000 | 9000000 | 8620000 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 2025-02-14 | 2025-06-20 | -8620000 | 0 | 8620000 | 8620000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB025 | 김지훈 | 김해 공조,에어컨 유지보수 | 유지보수 | 21000000 | 21000000 | 20970000 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | 2025-10-26 | -20970000 | 0 | 20970000 | 20970000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB024 | 김지훈 | 김해 수처리설비(공급측) 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 4950000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-21 | 2025-04-13 | -4950000 | 0 | 4950000 | 4950000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB023 | 김지훈 | 김해 유틸리티배관 유지보수 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-07-25 | 2025-10-26 | -12000000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB022 | 김지훈 | 김해 외자설비 유지보수 | 유지보수 | 23000000 | 22940000 | 22897000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-04-01 | 2025-11-26 | -22897000 | 0 | 22897000 | 22897000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB021 | 김지훈 | 김해 열설비 유지보수 | 유지보수 | 23000000 | 22984000 | 22984000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-14 | 2025-03-16 | -22984000 | 0 | 22984000 | 22984000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB020 | 김지훈 | 김해 냉동설비, 에어콤프 설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 24940000 | 24930000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-10 | 2025-06-15 | -24930000 | 0 | 24930000 | 24930000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB019 | 김지훈 | 김해 정수설비 여재교체 | 법적보완 | 19000000 | 19000000 | 18960000 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 2025-01-21 | 2025-02-19 | -18960000 | 0 | 18960000 | 18960000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB018 | 김지훈 | 김해 메인에어필터 교체 | 법적보완 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 2025-10-27 | 2025-11-21 | -7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB017 | 김지훈 | 김해 가스감지기 유지보수 | 법적보완 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 2025-03-06 | 2025-04-16 | -12000000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB016 | 김지훈 | 김해 저수조 청소 | 법적보완 | 13000000 | 13000000 | 12950000 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 2025-03-18 | 2025-10-25 | -12950000 | 0 | 12950000 | 12950000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB015 | 김지훈 | 김해 보일러 검사대응 | 법적보완 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-01-13 | 2025-02-21 | -13000000 | 0 | 13000000 | 13000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | ZB014 | 김지훈 | 김해 안전밸브 유지보수 | 법적보완 | 9000000 | 9000000 | 8874000 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 2025-07-18 | 2025-09-16 | -8874000 | 0 | 8874000 | 8874000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZB013 | 남인섭 | 김해 멸균 포장 및 전처리 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 50000000 | 49660000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-10 |  | -49658448 | 0 | 49658448 | 49658448 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[10] | M/Y | 테트라 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZB012 | 정성준 | 김해 가공유 포장설비 유지보수 | 유지보수 | 36000000 | 36000000 | 35986340 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-06 | 2025-12-01 | -35986340 | 0 | 35986340 | 35986340 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[9] | M/Y | 시유 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZB011 | 서두환 | 김해 유음료 전처리 설비 유지보수 | 유지보수 | 34000000 | 34000000 | 33963756 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-17 | 2025-07-17 | -33963756 | 0 | 33963756 | 33963756 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 시유 | 전처리
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZB010 | 서두환 | 김해 발효유 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 19910000 | 19785093 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-03-18 |  | -29682121 | 0 | 29682121 | 29682121 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 액상Y/P | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZB009 | 정성준 | 김해 성형기 인쇄기 유지보수 | 유지보수 | 43000000 | 43000000 | 42926460 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-10 | 2025-12-08 | -33831160 | 0 | 33831160 | 33831160 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | M/Y | 바나나 | 성형기
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | ZB008 | 정성준 | 김해 필터 및 날인기/검사장비 유지보수 | 유지보수 | 33000000 | 33000000 | 32996520 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-09 | 2025-11-07 | -32996520 | 13000000 | 19996520 | 32996520 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZB007 | 박희빈 | 김해 포장기 9기 유지보수 | 유지보수 | 17000000 | 17000000 | 16975180 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-02-17 | 2025-10-16 | -16975180 | 0 | 16975180 | 16975180 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZB006 | 이경호 | 김해 AJ 3기 유지보수 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 18945410 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-21 | 2025-11-26 | -18945410 | 0 | 18945410 | 18945410 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZB005 | 박희빈 | 김해 제조 날인용 프린터기 유지보수 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 18989820 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-02-17 | 2025-09-23 | -18989820 | 0 | 18989820 | 18989820 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZB004 | 이경호 | 김해 자동화설비 유지보수 | 유지보수 | 16000000 | 16000000 | 15991600 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-21 | 2025-08-05 | -15991600 | 0 | 15991600 | 15991600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZB003 | 박희빈 | 김해 바 제조설비 유지보수 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 18948000 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-02-17 | 2025-08-05 | -18948000 | 0 | 18948000 | 18948000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZB002 | 이경호 | 김해 Freezer 유지보수 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 18630146 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-21 | 2025-09-15 | -18630146 | 0 | 18630146 | 18630146 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | ZB001 | 김동욱 | 김해 전처리 설비 유지보수 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 18999016 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-01-23 | 2025-06-25 | -18999016 | 0 | 18999016 | 18999016 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | I/C | 전처리 | 공통
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 524403 | ZA080 | 유용진 | 남양주공장 창고 및 위생/방역 취약개소 관리 | 품질 | 25000000 | 24830000 | 24830000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | -24730000 | 0 | 24730000 | 24730000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 524403 | ZA079 | 정현채 | 남양주공장 검사실 환경 및 검사장비 유지보수/구매 | 품질 | 35000000 | 34510000 | 30510000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-10 |  | -32585000 | 8800000 | 23785000 | 32585000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[20] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
남양주공장 | 남양주 생산지원팀 |  | 6130 | 524403 | ZA078 | 연지혜 | 남양주3공장 자재현장 환경 개선 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9976400 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-07-16 | 2025-10-29 | -7076400 | 0 | 7076400 | 7076400 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 955701 | ZA077 | 김진수 | 남양주공장 CCTV 설치/교체 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 13060000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -13060000 | 0 | 13060000 | 13060000 | 전사마감 |  |  | 수익적 10,000천원 / 자본적 10,000천원 |  | 무형 | 첨부[7] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | ZA076 | 김진수 | 남양주공장 냉난방기 수리/교체 | 유지보수 | 35000000 | 32815000 | 32815000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-21 |  | -32665000 | 0 | 32665000 | 32665000 | 전사마감 |  |  | 수익적 20,000천원 / 자본적 15,000천원 |  | 무형 | 첨부[14] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 955701 | ZA075 | 김진수 | 남양주공장 노후비품교체 | 유지보수 | 20000000 | 8525000 | 8525000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -8525000 | 0 | 8525000 | 8525000 | 전사마감 |  |  | 수익적 10,000천원 / 자본적 10,000천원 |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | ZA074 | 김진수 | 남양주공장 복리후생 및 시설개선 | 유지보수 | 33000000 | 33000000 | 32750000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-20 |  | -32750000 | 0 | 32750000 | 32750000 | 전사마감 |  |  | 수익적 23,000천원 / 자본적 10,000천원 |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | ZA073 | 김진수 | 남양주공장 공장환경개선 | 유지보수 | 40000000 | 31373000 | 30645000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -30645000 | 0 | 30645000 | 30645000 | 전사마감 |  |  | 수익적 20,000천원 / 자본적 20,000천원 |  | 무형 | 첨부[17] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA072 | 안성혁 | 남양주 폐수처리장 산기관 교체 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 21050000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-02-25 | 2025-04-02 | -21050000 | 0 | 21050000 | 21050000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA071 | 안성혁 | 남양주 배수로 준설 및 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 2025-04-30 | 2025-11-19 | -20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA070 | 안성혁 | 남양주 악취 제거설비 필터 교체 비용 | 유지보수 | 15000000 | 12500000 | 12500000 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | -12500000 | 0 | 12500000 | 12500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA069 | 안성혁 | 남양주 폐수처리장 유지보수 비용 | 유지보수 | 30000000 | 29200000 | 28100000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-03-28 | 2025-10-15 | -28100000 | 0 | 28100000 | 28100000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA068 | 김덕화 | 남양주 소방시설 유지보수 비용 | 안전 | 27000000 | 26993300 | 15624300 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -15624300 | 0 | 15624300 | 15624300 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA067 | 나준호 | 남양주 보행로 유지보수 비용 | 안전 | 20000000 | 19999330 | 19994730 | 2025-03-01 | 2025-11-30 |  |  | -19994730 | 0 | 19994730 | 19994730 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[14] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA066 | 나준호 | 남양주 소음 및 근골격계 관련 작업환경개선 | 안전 | 27000000 | 26991000 | 24507000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -24506050 | 6702000 | 17804050 | 24506050 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[11] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | ZA065 | 나준호 | 남양주 승강기 유지보수 비용 | 안전 | 34000000 | 27168000 | 21999000 | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -25467670 | 0 | 25467670 | 25467670 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[11] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA064 | 조성혁 | 남양주 보일러 유지보수 | 유지보수 | 18000000 | 18000000 | 17974400 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-03-27 | 2025-06-26 | -17974400 | 0 | 17974400 | 17974400 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA063 | 조성혁 | 남양주 지하수 법적보완 | 법적보완 | 22000000 | 22000000 | 8000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-06-17 |  | -8000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA062 | 조성혁 | 남양주 스팀, 용수 시스템 유지보수 | 유지보수 | 35000000 | 35000000 | 34971140 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-17 | 2025-08-28 | -34971140 | 0 | 34971140 | 34971140 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA061 | 조성혁 | 남양주 수처리 여재 교체 | 유지보수 | 33000000 | 33000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-10-16 |  | -174000 | 0 | 608000 | 608000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA060 | 조성혁 | 남양주 용수 저장 탱크 청소 | 유지보수 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-04-02 | 2025-10-30 | -19000000 | 0 | 19000000 | 19000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA059 | 조성혁 | 남양주3공장 공조기 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-14 | 2025-11-28 | -20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA058 | 조성혁 | 남양주 보일러 및 냉온수기 세관 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 24900000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | -24900000 | 0 | 24900000 | 24900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA057 | 윤지홍 | 남양주 탱크, 배관 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-06-17 | 2025-07-30 | -10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA056 | 윤지홍 | 남양주 AJ, PI 설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 24903380 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-23 | 2025-07-30 | -24896860 | 0 | 24896860 | 24896860 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | I/C | 프리져 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA055 | 윤지홍 | 남양주 Vital 설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 20295290 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -20295290 | 0 | 20295290 | 20295290 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | I/C | 바이탈 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA054 | 윤지홍 | 남양주 컨베이어 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19982000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-14 | 2025-11-26 | -19982000 | 0 | 19982000 | 19982000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA053 | 윤지홍 | 남양주 로보트 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9963000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-04-03 | 2025-11-28 | -9963000 | 0 | 9963000 | 9963000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA052 | 윤지홍 | 남양주 세락, 스핀웰더 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 16968000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | -16964600 | 0 | 16964600 | 16964600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA051 | 윤지홍 | 남양주 건축물 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 50000000 | 46500000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-31 |  | -50000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[11] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | ZA050 | 윤지홍 | 남양주 공정개선 지원 | 유지보수 | 90000000 | 90000000 | 89998800 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-06 | 2025-09-16 | -84798800 | 27850000 | 56948800 | 84798800 | 전사마감 |  |  | 자본적40,000천원, 수익적50,000천원 |  | 무형 | 첨부[24] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA049 | 강한묵 | 남양주 조명 유지보수 | 유지보수 | 6000000 | 6000000 | 5968650 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | -5968650 | 0 | 5968650 | 5968650 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA048 | 강한묵 | 남양주 수배전 설비 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 14800000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-13 | 2025-03-26 | -14800000 | 0 | 14800000 | 14800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA047 | 강한묵 | 남양주 전기 판넬 제작 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 11700000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-20 | 2025-06-20 | -11700000 | 0 | 11700000 | 11700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA046 | 강한묵 | 남양주 Controller 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 29898440 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-18 | 2025-07-22 | -29898440 | 0 | 29898440 | 29898440 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[10] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA045 | 강한묵 | 남양주 Instrument 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 29985370 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-20 | 2025-08-28 | -29985370 | 0 | 29985370 | 29985370 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[10] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA044 | 강한묵 | 남양주 전기 설비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 29784050 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-13 | 2025-06-20 | -29784050 | 0 | 29784050 | 29784050 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[11] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA043 | 김상현 | 남양주 창고 냉동설비 유지보수 | 유지보수 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-13 | 2025-05-07 | -23000000 | 0 | 23000000 | 23000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA042 | 김상현 | 남양주2,3공장 프레온 응축기 세관 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 11900000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-13 | 2025-05-28 | -11900000 | 0 | 11900000 | 11900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA041 | 김상현 | 남양주 유틸리티 외자부품 구매 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-21 | 2025-08-14 | -20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA040 | 김상현 | 남양주 안전밸브 검교정 및 감지기 유지보수 | 법적보완 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-01-31 | 2025-04-14 | -18000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA039 | 김상현 | 남양주 에바콘, 쿨링타워 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19900000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-06 | 2025-04-10 | -19900000 | 0 | 19900000 | 19900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA038 | 김상현 | 남양주 유틸리티 펌프, 모터 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-20 | 2025-08-25 | -10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA037 | 김상현 | 남양주 유틸리티 개선 (배관, 보온 포함) | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-02-25 | 2025-06-30 | -20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | ZA036 | 김상현 | 남양주 냉동설비, 공압설비 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-01-23 | 2025-11-11 | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 955701 | ZA035 | 유형주 | 남양주 ROTARY 충진노즐 변경 | 품질 | 22000000 | 22000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 955701 | ZA034 | 유형주 | 남양주 일부인비전 OCR업그레이드 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-10-27 | 2025-11-25 | -12000000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | ZA033 | 유형주 | 남양주 X-Ray 스페어파트 구매 | 유지보수 | 16000000 | 15200000 | 15200000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-03-12 | 2025-11-20 | -15200000 | 0 | 15200000 | 15200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | ZA032 | 유형주 | 남양주 발효유 제트프린터 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-02-01 | 2025-07-30 | 2025-07-07 | 2025-09-05 | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | ZA031 | 유형주 | 남양주 발효유 필터 스페어파트 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | -5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 공통
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | ZA030 | 김태권 | 남양주 발효유 전처리 스페어파트 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 39990180 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-17 | 2025-10-27 | -39990180 | 0 | 39990180 | 39990180 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | ZA029 | 유형주 | 남양주 발효유 포장 스페어파트 | 유지보수 | 80000000 | 80000000 | 76112899 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-13 | 2025-06-16 | -72118751 | 0 | 76112899 | 76112899 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 955701 | ZA028 | 윤석 | 남양주1 바나나 일반 Caser 그리퍼 신규 제작 | 유지보수 | 21500000 | 21500000 | 21000000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-01-10 | 2025-05-09 | -21000000 | 21000000 | 0 | 21000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA027 | 윤석 | 남양주1 세락#2호기 헤파필터 교체 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9840000 | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 2025-01-10 | 2025-07-31 | -9840000 | 0 | 9840000 | 9840000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 955701 | ZA026 | 윤석 | 남양주 MESH 필터 개선(교체) | 품질 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-02-01 | 2025-07-30 | 2025-03-21 | 2025-10-14 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA025 | 이승호 | 남양주 ESL 스팀 배기 개선 | 품질 | 13000000 | 13000000 | 12900000 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 2025-06-17 | 2025-08-25 | -12900000 | 0 | 12900000 | 12900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 바나나 | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA024 | 이정현 | 남양주 카톤이송 체인 교체 | 유지보수 | 20000000 | 19600000 | 19600000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | 2025-09-04 | -19600000 | 19600000 | 0 | 19600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA023 | 윤석 | 남양주 검사장비 유지보수 | 유지보수 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 2025-02-01 | 2025-08-30 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | -16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA022 | 이정현 | 남양주 카톤 충진기 노후 부품 교체 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19789500 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 2025-06-23 | 2025-10-01 | -19789500 | 0 | 19789500 | 19789500 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA021 | 윤석 | 남양주 Fords Press 유지보수 | 유지보수 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-09 | 2025-03-21 | -8000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA020 | 윤석 | 남양주 포장설비(멀티 포장기, Caser) 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 19996430 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-04-11 | 2025-05-30 | -19996430 | 0 | 19996430 | 19996430 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA019 | 이정현 | 남양주 혼합팩 주요 부품 구매 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 4980000 | 2025-05-02 | 2025-10-30 | 2025-02-13 | 2025-07-30 | -4980000 | 0 | 4980000 | 4980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA018 | 이정현 | 남양주 날인기 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9900000 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 2025-05-09 | 2025-07-21 | -9900000 | 0 | 9900000 | 9900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA017 | 이정현 | 남양주 시유 포장 파트 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 29791936 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-17 | 2025-11-21 | -29791936 | 0 | 29791936 | 29791936 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[14] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA016 | 이승호 | 남양주 세퍼레이터 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 2025-01-17 | 2025-02-25 | -15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA015 | 윤석 | 남양주 세락 충진기 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 39975080 | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 2025-01-16 | 2025-08-04 | -39975080 | 0 | 39975080 | 39975080 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | ZA014 | 이승호 | 남양주 전처리 유지보수 | 유지보수 | 45000000 | 45000000 | 44359025 | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 2025-02-01 | 2025-08-26 | -44359025 | 0 | 44359025 | 44359025 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA013 | 김동찬 | 남양주 AJ 설비 스페어 몰드 구매 | 유지보수 | 8000000 | 8000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | PI | 유틸리티
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA012 | 곽준영 | 남양주 포장 로봇 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 4200000 | 2025-01-15 | 2025-03-30 |  |  | -4200000 | 0 | 4200000 | 4200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 바이탈 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA011 | 곽준영 | 남양주 검사 장비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 27700000 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-08-05 | -27700000 | 0 | 27700000 | 27700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA010 | 정재민 | 남양주 제.봉함기 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 2025-09-11 | 2025-10-27 | -5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA009 | 정재민 | 남양주 체인류 유지보수 | 유지보수 | 27000000 | 27000000 | 26526080 | 2025-02-15 | 2025-05-01 | 2025-06-29 | 2025-11-27 | -26526080 | 0 | 26526080 | 26526080 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA008 | 곽준영 | 남양주 필름포장기 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-02-03 | 2025-04-04 | -40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA007 | 김동찬 | 남양주 농축기 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-10-29 | 2025-11-21 | -5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA006 | 곽준영 | 남양주 Freezer 설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 3758000 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 2025-06-30 |  | -3758000 | 0 | 3758000 | 3758000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 프리져 | FREEZER
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | ZA005 | 정재민 | 남양주 박스 날인기 교체 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 8400000 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 2025-02-13 |  | -8400000 | 8400000 | 0 | 8400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[3] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA004 | 정재민 | 남양주 날인기 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2025-02-15 | 2025-05-01 | 2025-02-18 | 2025-06-24 | -25000000 | 0 | 25000000 | 25000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 바이탈 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA003 | 곽준영 | 남양주 후처리설비 유지보수 | 유지보수 | 35000000 | 35000000 | 34820000 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | -34820000 | 0 | 34820000 | 34820000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | I/C | 바이탈 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA002 | 신지호 | 남양주 로드셀 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2025-02-15 | 2025-05-01 | 2025-01-03 | 2025-03-11 | -20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | I/C | 전처리 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | ZA001 | 신지호 | 남양주 전처리 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 19969000 | 19631078 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-02-13 | 2025-07-28 | -19631078 | 0 | 19631078 | 19631078 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | I/C | 전처리 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 955701 | AS008 | 윤한수 | 논산공장 머신러닝 비전을 활용한 바나나맛우유 웰딩불량 검출 | 품질 | 32000000 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
| TOTAL | [7 empty] | 50283472600 | 20031991440 | 13268457754 |  |  |  |  | -21391942047 | 13581958148 | 7981350239 | 21563308387