## Sheet1
공장 | 부서 | 모코드 | 부서코드 | 계정코드 | 자코드 | 투자자 | 투자명 | 투자유형 | 투자계획금액 | 품의승인금액 | 완료보고실적 | 품의예정일 | 완료예정일 | 품의승인일 | 투자완료일 | 가집행실적 | 자본적지출(회계) | 수익적지출(회계) | 종합(회계) | 마감구분 | 취소/보류 | 원가절감코드 | 비고 | 우선순위 | 유형/무형 | 첨부파일1 | CATEGORY1 | CATEGORY2 | CATEGORY3
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA001 | 신지호 | 남양주2,3 전처리 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA002 | 신지호 | 남양주2,3 로드셀 유지보수 | 유지보수 | 28000000 | 27980000 | 27980000 | 2026-01-15 | 2026-05-01 | 2026-01-15 | 2026-02-23 | -27980000 | 0 | 27980000 | 27980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 전처리 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA003 | 정재민 | 남양주2,3 후처리설비 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 33220000 | 9990000 | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | -9990000 | 0 | 9990000 | 9990000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA004 | 곽준영 | 남양주2,3 Freezer 설비 유지보수 | 유지보수 | 45000000 | 45000000 | 7861000 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 2026-02-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | FREEZER
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA005 | 정재민 | 남양주2,3 날인기 유지보수 | 유지보수 | 28000000 | 28000000 | 0 | 2026-02-15 | 2026-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA006 | 곽준영 | 남양주2,3 필름포장기 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 11500000 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2026-01-14 |  | -11500000 | 0 | 11500000 | 11500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA007 | 정재민 | 남양주2,3 검사 장비 유지보수 | 유지보수 | 35000000 | 35000000 | 26700000 | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | -3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA008 | 정재민 | 남양주2,3 체인류 유지보수 | 유지보수 | 33000000 | 33000000 | 26800000 | 2026-02-16 | 2026-05-01 |  |  | -26800000 | 0 | 26800000 | 26800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA009 | 곽준영 | 남양주2,3 포장 로봇 유지보수 | 유지보수 | 16000000 | 16000000 | 0 | 2026-03-02 | 2026-05-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA010 | 김동찬 | 남양주3 농축기 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | PI | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AA011 | 정재민 | 남양주2,3 제.봉함기 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-05-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA012 | 이승호 | 남양주1 전처리유지보수 | 유지보수 | 47000000 | 47000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 2026-01-28 |  | -36437913 | 0 | 36437913 | 36437913 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA013 | 윤석 | 남양주1 세락충진기유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 37000000 | 17996200 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 2026-01-12 |  | -28963600 | 0 | 28963600 | 28963600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA014 | 이승호 | 남양주1 세퍼레이터유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 2026-01-15 |  | -350000 | 0 | 350000 | 350000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA015 | 이정현 | 남양주1 시유 포장 파트 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 15000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 2026-01-23 |  | -2224000 | 0 | 2224000 | 2224000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA016 | 이정현 | 남양주1 날인기 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-01-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA017 | 이정현 | 남양주1 혼합팩 주요 부품 구매 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | -3900000 | 0 | 3900000 | 3900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA018 | 윤석 | 남양주1 포장설비 (멀티포장기,Caser) 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-02-02 |  | -17086280 | 0 | 17086280 | 17086280 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | M/Y | 바나나 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA019 | 윤석 | 남양주1 FordsPress유지보수 | 유지보수 | 8000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA020 | 이정현 | 남양주1 카톤 충진기 노후 부품 교체 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 0 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 시유 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA021 | 윤석 | 남양주1 검사 장비 유지보수 | 유지보수 | 16000000 | 16000000 | 15900000 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-01-21 | 2026-04-01 | -15900000 | 0 | 15900000 | 15900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AA022 | 윤석 | 남양주1 세락 #1 울파 필터 교체 (국산화) | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 955701 | AA023 | 윤석 | 남양주1 울트라소닉 설치 | 유지보수 | 6000000 | 6000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 2026-04-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | AA024 | 유형주 | 남양주3 발효유 포장 스페어파트 구매 | 유지보수 | 111000000 | 111000000 | 9500000 | 2026-01-02 | 2026-11-30 | 2026-01-15 |  | -9500000 | 0 | 9500000 | 9500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | AA025 | 이승호 | 남양주3 발효유 전처리 스페어파트 구매 | 유지보수 | 30000000 | 6300000 | 6300000 | 2026-01-02 | 2026-11-30 | 2026-01-13 |  | -6300000 | 0 | 6300000 | 6300000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | AA026 | 이승호 | 남양주3 발효유 필터 스페어파트 구매 | 유지보수 | 16000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 공통
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | AA027 | 유형주 | 남양주3 발효유 제트프린터 유지보수 | 유지보수 | 12000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 524403 | AA028 | 유형주 | 남양주3 발효유 X-Ray 스페어파트 구매 | 유지보수 | 16000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA029 | 김상현 | 남양주 냉동설비, 공압설비 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 10000000 | 10000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-09 |  | -5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA030 | 김상현 | 남양주 유틸리티 개선 (배관, 보온 포함) | 유지보수 | 20000000 | 6000000 | 6000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-09 |  | -6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA031 | 김상현 | 남양주 유틸리티 펌프, 모터 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 5900000 | 5900000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-09 |  | -5900000 | 0 | 5900000 | 5900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA032 | 김상현 | 남양주 에바콘, 쿨링타워 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-01-08 | 2026-03-13 | -20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA033 | 김상현 | 남양주 안전밸브 검교정 및 감지기 유지보수 | 법적보완 | 20000000 | 20000000 | 6000000 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-02-09 |  | -6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA034 | 김상현 | 남양주 유틸리티 외자부품 구매 | 유지보수 | 20000000 | 12800000 | 12800000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA035 | 김상현 | 남양주2,3 프레온 응축기 세관 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-21 | 2026-03-11 | -12000000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA036 | 김상현 | 남양주 창고 냉동설비 유지보수 | 유지보수 | 23000000 | 23000000 | 13500000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-13 |  | -13500000 | 0 | 13500000 | 13500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA037 | 강한묵 | 남양주 전기 설비 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 16450000 | 16445080 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-12 |  | -16373530 | 0 | 16373530 | 16373530 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA038 | 강한묵 | 남양주 Instrument 유지보수 | 유지보수 | 35000000 | 20520000 | 20484210 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-08 |  | -20484210 | 0 | 20484210 | 20484210 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA039 | 강한묵 | 남양주 Controller 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 24060000 | 10965600 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -4191600 | 0 | 4191600 | 4191600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA040 | 강한묵 | 남양주 전기 판넬 제작 | 유지보수 | 12000000 | 9000000 | 8982260 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-31 |  | -8982260 | 0 | 8982260 | 8982260 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA041 | 정재영 | 남양주 수배전 설비 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA042 | 정재영 | 남양주 조명 유지보수 | 유지보수 | 6000000 | 6000000 | 5998750 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | -5998750 | 0 | 5998750 | 5998750 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA043 | 윤지홍 | 남양주 공정개선 지원 | 유지보수 | 90000000 | 90000000 | 30900000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-07 |  | -39000000 | 0 | 39000000 | 39000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA044 | 윤지홍 | 남양주 건축물 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 47000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA045 | 윤지홍 | 남양주1 세락, 스핀웰더 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 17500000 | 17300000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-15 |  | -15900000 | 0 | 15900000 | 15900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA046 | 윤지홍 | 남양주 로보트 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 7900000 | 5628800 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-05 |  | -4828800 | 0 | 4828800 | 4828800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA047 | 윤지홍 | 남양주 컨베이어 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 15800000 | 15571800 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-15 |  | -15571800 | 0 | 15571800 | 15571800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA048 | 윤지홍 | 남양주2 Vital 설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 5200000 | 5200000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-31 |  | -5200000 | 0 | 5200000 | 5200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 바이탈 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA049 | 윤지홍 | 남양주2,3 AJ, PI 설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 10000000 | 9995520 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -8675520 | 0 | 8675520 | 8675520 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA050 | 윤지홍 | 남양주 탱크, 배관 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 5700000 | 5699420 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-13 |  | -5699420 | 0 | 5699420 | 5699420 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA051 | 조성혁 | 남양주 용수 저장 탱크 청소 | 유지보수 | 19000000 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA052 | 조성혁 | 남양주 수처리 설비 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-03-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA053 | 조성혁 | 남양주 스팀, 용수 시스템 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 10978640 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-13 |  | -12661850 | 0 | 12661850 | 12661850 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA054 | 조성혁 | 남양주 보일러 및 냉온수기 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA055 | 조성혁 | 남양주 보일러 화학세관 | 법적보완 | 18000000 | 18000000 | 0 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AA056 | 조성혁 | 남양주 관류보일러 유지보수 계약 | 유지보수 | 24000000 | 24000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-13 |  | -24000000 | 0 | 24000000 | 24000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA057 | 나준호 | 남양주 승강기 유지보수 비용 | 안전 | 34000000 | 3335000 | 3335000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -3335000 | 0 | 3335000 | 3335000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA058 | 나준호 | 남양주 소음 및 근골격계 작업환경개선 | 안전 | 27000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA059 | 나준호 | 남양주 보행로 유지보수 비용 | 안전 | 20000000 | 14850000 | 8200000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA060 | 나준호 | 남양주 소방시설 유지보수 비용 | 안전 | 27000000 | 19260000 | 2310000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -2310000 | 0 | 2310000 | 2310000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA061 | 이승준 | 남양주 폐수처리장 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 3000000 | 0 | 2026-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA062 | 이승준 | 남양주 악취제거설비 필터 교체 | 유지보수 | 15000000 | 11035000 | 0 | 2026-04-01 | 2025-10-31 | 2026-05-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA063 | 안성혁 | 남양주 배수로 준설 및 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 4000000 | 4000000 | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 2026-03-27 |  | -4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AA064 | 안성혁 | 남양주 폐수처리장 산기관 교체 | 유지보수 | 25000000 | 18060000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-06-30 |  |  | -18060000 | 0 | 18060000 | 18060000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | AA065 | 김진수 | 남양주 공장환경개선 | 유지보수 | 40000000 | 29393000 | 27393000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -26240000 | 0 | 26240000 | 26240000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[9] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | AA066 | 김진수 | 남양주 복리후생 및 시설개선 | 유지보수 | 30000000 | 9900000 | 9750000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-23 |  | -6850000 | 0 | 6850000 | 6850000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | AA067 | 김진수 | 남양주 노후비품교체 | 유지보수 | 20000000 | 6785000 | 6785000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -6785000 | 0 | 6785000 | 6785000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | AA068 | 김진수 | 남양주 냉난방기 수리 및 교체 | 유지보수 | 30000000 | 14680000 | 2800000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -2800000 | 0 | 2800000 | 2800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | AA069 | 김진수 | 남양주 CCTV 설치 및 교체 | 유지보수 | 20000000 | 13720000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산지원팀 |  | 6130 | 524403 | AA070 | 연지혜 | 남양주 자재현장 환경 개선 유지보수 | 유지보수 | 11000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 524403 | AA071 | 박민후 | 남양주 검사시설 및 장비 유지보수, 구매 | 품질 | 35000000 | 30910000 | 22750000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -22750000 | 0 | 22750000 | 22750000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 524403 | AA072 | 박민후 | 남양주 창고 및 위생, 방역 취약개소 관리 | 품질 | 20000000 | 17140000 | 10200000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -10200000 | 0 | 10200000 | 10200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 955701 | AA073 | 박민후 | 남양주 원유검사실 빙점측정기 구매 | 품질 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB001 | 김동욱 | 김해 전처리 설비 유지보수 | 유지보수 | 17000000 | 17000000 | 12624830 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-03-20 |  | -12624830 | 0 | 12624830 | 12624830 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB002 | 이경호 | 김해 Freezer 유지보수 | 유지보수 | 16000000 | 16000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-03-16 |  | -4050000 | 0 | 4050000 | 4050000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 프리져 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB003 | 박희빈 | 김해 바 제조설비 유지보수 | 유지보수 | 17000000 | 17000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-02-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 바이탈 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB004 | 이경호 | 김해 자동화설비 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-04-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB005 | 박희빈 | 김해 제조 날인용 프린터기 유지보수 | 유지보수 | 18000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB006 | 이경호 | 김해 AJ 3기 유지보수 | 유지보수 | 14000000 | 14000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-03-18 |  | -1658000 | 0 | 1658000 | 1658000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 프리져 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB007 | 박희빈 | 김해 포장기 9기 유지보수 | 유지보수 | 14000000 | 14000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-05-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AB008 | 김동욱 | 김해 밸브 유지보수 | 유지보수 | 17000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AB009 | 정성준 | 김해 필터 및 날인기, 검사장비 유지보수 | 유지보수 | 33000000 | 16000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 2026-01-21 |  | -32000000 | 0 | 32000000 | 32000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AB010 | 정성준 | 김해 성형기 인쇄기 유지보수 | 유지보수 | 43000000 | 33000000 | 16677770 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 2026-01-08 |  | -14994770 | 0 | 14994770 | 14994770 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[6] | M/Y | 바나나 | 성형기
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AB011 | 김정엽 | 김해 발효유 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 20000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 2026-01-29 |  | -16985356 | 0 | 16985356 | 16985356 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 액상Y/P | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AB012 | 이근우 | 김해 멸균 포장 및 전처리 유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 37650000 | 17994000 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 2026-01-08 |  | -37643020 | 0 | 37643020 | 37643020 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[3] | M/Y | 테트라 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AB013 | 서두환 | 김해 유음료 전처리 설비 유지보수 | 유지보수 | 34000000 | 25000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 2026-01-15 |  | -21598200 | 0 | 21598200 | 21598200 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 시유 | 전처리
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AB014 | 정성준 | 김해 가공유 포장설비 유지보수 | 유지보수 | 36000000 | 36000000 | 17980429 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 2026-01-15 |  | -12810429 | 0 | 12810429 | 12810429 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[5] | M/Y | 시유 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AB015 | 이근우 | 김해 TPA 포장 및 전처리 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 10000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -9978000 | 0 | 9978000 | 9978000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 테트라 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB016 | 장재혁 | 김해 계량설비 개선 | 품질 | 14000000 | 8770000 | 8760000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-20 |  | -3300000 | 0 | 3300000 | 3300000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB017 | 장재혁 | 김해 조명등기구 개선 | 환경개선 | 14000000 | 3960000 | 3910000 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-01-14 |  | -3910000 | 0 | 3910000 | 3910000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB018 | 장재혁 | 김해 전기판넬 개선 | 유지보수 | 32000000 | 24000000 | 15608600 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-13 |  | -15563800 | 0 | 15563800 | 15563800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB019 | 장재혁 | 김해 계장파트 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 8000000 | 7879420 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-13 |  | -7879420 | 0 | 7879420 | 7879420 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB020 | 장재혁 | 김해 수배전실 개선 | 유지보수 | 15000000 | 7000000 | 7000000 | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 2026-03-09 |  | -7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB021 | 장재혁 | 김해 컨트롤 드라이브 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 12700000 | 12683800 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-14 |  | -12683800 | 7500000 | 5183800 | 12683800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB022 | 장재혁 | 김해 컨트롤 밸브 유지보수 | 유지보수 | 9000000 | 9000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-13 |  | -5366760 | 0 | 5366760 | 5366760 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB023 | 장재혁 | 김해 변압기 유지보수 | 유지보수 | 3000000 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB024 | 최홍준 | 김해 건구축물 유지보수 | 유지보수 | 75000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -3559000 | 0 | 3559000 | 3559000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB025 | 이동길 | 김해 동결설비 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB026 | 이동길 | 김해 아이스크림 생산설비 유지보수 | 유지보수 | 18000000 | 18000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-05 |  | -5612250 | 0 | 5612250 | 5612250 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB027 | 이동길 | 김해 유음료 생산설비 유지보수 | 유지보수 | 18000000 | 18000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-13 |  | -7510000 | 0 | 7510000 | 7510000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB028 | 이동길 | 김해 저장탱크 & 열교환 설비 유지보수 | 유지보수 | 14000000 | 14000000 | 6000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-27 |  | -9854000 | 0 | 9854000 | 9854000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AB029 | 이동길 | 김해 감속기 노후교체 | 유지보수 | 8000000 | 4000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-19 |  | -2275000 | 0 | 2275000 | 2275000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AB030 | 이동길 | 김해 노후펌프 교체 | 품질 | 12000000 | 6500000 | 6494000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-24 |  | -3920000 | 0 | 3920000 | 3920000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB031 | 이동길 | 김해 로보트 팔레타이져설비 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-05-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB032 | 이동길 | 김해 위생배관 공정개선 및 유지보수 | 품질 | 13000000 | 5800000 | 5800000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB033 | 이동길 | 김해 노후 콘베이어 체인 스페어구입 및 교체 | 유지보수 | 32000000 | 32000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-16 |  | -24980000 | 0 | 24980000 | 24980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB034 | 이동길 | 김해 공정 개선 | 품질 | 60000000 | 20400000 | 8340000 | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 2026-03-20 |  | -5500000 | 0 | 5500000 | 5500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB035 | 이호용 | 김해 안전장비 구입 | 안전 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB036 | 이호용 | 김해 소방시설 유지보수 | 안전 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB037 | 최홍준 | 김해 폐수처리시설 유지보수 | 유지보수 | 45000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -29398920 | 0 | 29398920 | 29398920 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB038 | 최홍준 | 김해 분석 및 계측기기 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB039 | 최홍준 | 김해 터보브로워 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB040 | 최홍준 | 김해 대관점검 지적사항 대응 투자 | 법적보완 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB041 | 최홍준 | 김해 폐기물집하장 유지보수 | 유지보수 | 8000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB042 | 최홍준 | 김해 화학물질 취급시설 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB043 | 김지훈 | 김해 안전밸브 유지보수 | 법적보완 | 9000000 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB044 | 김지훈 | 김해 보일러 검사대응 | 법적보완 | 15000000 | 15000000 | 11440000 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | -11440000 | 0 | 11440000 | 11440000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB045 | 김지훈 | 김해 저수조 청소 | 법적보완 | 13000000 | 6500000 | 6350000 | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 2026-03-13 |  | -6350000 | 0 | 6350000 | 6350000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB046 | 김지훈 | 김해 가스감지기 유지보수 | 법적보완 | 12000000 | 12000000 | 11200000 | 2026-02-01 | 2026-08-30 | 2026-01-08 | 2026-02-08 | -11200000 | 0 | 11200000 | 11200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB047 | 김지훈 | 김해 메인에어필터 교체 | 법적보완 | 7000000 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB048 | 김지훈 | 김해 정수설비 여재교체 | 법적보완 | 19000000 | 19000000 | 18022000 | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 2026-01-08 | 2026-02-03 | -18022000 | 0 | 18022000 | 18022000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB049 | 김지훈 | 김해 냉동설비, 에어콤프설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 21826000 | 8380000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-10 |  | -11090000 | 0 | 11090000 | 11090000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB050 | 김지훈 | 김해 열설비 유지보수 | 유지보수 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | -23000000 | 0 | 23000000 | 23000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB051 | 김지훈 | 김해 외자설비 유지보수 | 유지보수 | 23000000 | 12950000 | 12950000 | 2026-02-01 | 2023-11-30 | 2026-01-16 |  | -16003000 | 0 | 16003000 | 16003000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB052 | 김지훈 | 김해 유틸리티배관 유지보수 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-17 | 2026-04-19 | -12000000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB053 | 김지훈 | 김해 공조,에어컨 유지보수 | 유지보수 | 21000000 | 21000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-02-13 |  | -14400000 | 0 | 14400000 | 14400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AB054 | 김지훈 | 김해 스팀트랩, 감압밸브 유지보수 | 유지보수 | 9000000 | 6648000 | 6648000 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-01-08 | 2026-04-26 | -4850000 | 0 | 4850000 | 4850000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB055 | 신창식 | 김해 환경개선 | 환경개선 | 30000000 | 16660000 | 16614000 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | -16614000 | 0 | 16614000 | 16614000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB056 | 김다솜 | 김해 비품 개선 | 환경개선 | 15000000 | 7275000 | 7270000 | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  |  | -8088000 | 0 | 8088000 | 8088000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB057 | 김다솜 | 김해 수유실 청정기 오버홀 | 유지보수 | 16000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB058 | 신창식 | 김해 공장 외곽 조경작업 | 환경개선 | 18000000 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB059 | 신창식 | 김해 통신, 보안 개선 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-02-09 | 2026-03-10 | -10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB060 | 장창혁 | 김해 수유실 설비 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -1982160 | 0 | 1982160 | 1982160 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB061 | 김지애 | 김해 견학시설개선 | 환경개선 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -5090000 | 0 | 5090000 | 5090000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB062 | 김지애 | 김해 식당 환경개선 | 환경개선 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  |  | -2200000 | 0 | 2200000 | 2200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB063 | 정동우 | 김해 자재창고 유지보수 | 유지보수 | 7000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -3570000 | 0 | 3570000 | 3570000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 총무팀 |  | 6231 | 524403 | AB064 | 신창식 | 김해 폐기물 운반구 오버홀 | 유지보수 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | -4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 품질보증팀 |  | 6210 | 524403 | AB065 | 김민정 | 김해공장 실험검사장비 구입 및 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 6550000 | 6542800 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 2026-03-09 |  | -6542800 | 0 | 6542800 | 6542800 | 전사마감 |  |  | 공장 유지보수 |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
김해공장 | 김해 품질보증팀 |  | 6210 | 524403 | AB066 | 김민정 | 김해공장 계측장비 검교정 | 품질 | 26000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-12-30 |  |  | -1600200 | 0 | 1600200 | 1600200 | 전사마감 |  |  | 공장 유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
김해공장 | 김해 품질보증팀 |  | 6210 | 955701 | AB067 | 정효민 | 김해공장 real time PCR 구매 | 품질 | 7000000 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  |  | -6950000 | 6950000 | 0 | 6950000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC001 | 강동희 | 논산 전처리 설비 부품 구매 | 유지보수 | 20000000 | 19980000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 전처리 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC002 | 강동희 | 논산 살균 설비 부품 구매 | 유지보수 | 20000000 | 19990000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 전처리 | 살균,균질
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC003 | 김영조 | 논산 MY 포장 설비 부품구매 및 Over-haul | 유지보수 | 25000000 | 13960000 | 13960000 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 2026-01-27 |  | -13960000 | 0 | 13960000 | 13960000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 바나나 | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC004 | 신영은 | 논산 IC 설비 유지보수 투자 | 유지보수 | 25000000 | 8400000 | 8400000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC005 | 황나린 | 논산 IC Freezer 설비부품 구매 | 유지보수 | 35000000 | 14839000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC006 | 신영은 | 논산 날인기 유지보수 및 스페어확보 | 품질 | 25000000 | 25000000 | 24951400 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-11 | 2026-04-23 | -24951400 | 0 | 24951400 | 24951400 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC007 | 황나린 | 논산 HAAS 콘 베이킹 머신 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC008 | 황나린 | 논산 PCF 몰드 스페어 구매 투자 | 유지보수 | 10000000 | 9880000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 프리져 | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC009 | 김영조 | 논산 MY Con'v 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 955701 | AC010 | 강동희 | 논산 펌프 및 부품 구매 | 유지보수 | 25000000 | 18145000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC011 | 김영조 | 논산 유음료 공조 덕트 및 항온항습기 청소 | 품질 | 7000000 | 7000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC012 | 신영은 | 논산 VITAL Extractor bar 교체 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AC013 | 김영조 | 논산 바나나 스핀웰더 설비 부품 구매 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC014 | 차문기 | 논산 AJ Line 설비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 7000000 | 6931000 | 2026-01-05 | 2026-10-31 |  |  | -10798210 | 0 | 10798210 | 10798210 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC015 | 차문기 | 논산 Vital Line 설비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 19200000 | 0 | 2026-01-06 | 2026-11-30 | 2026-01-08 |  | -19200000 | 0 | 19200000 | 19200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC016 | 장경수 | 논산 Serac Line 설비 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | -5476000 | 0 | 5476000 | 5476000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC017 | 차문기 | 논산 제작가공류 설비 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | -6420000 | 0 | 6420000 | 6420000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC018 | 차문기 | 논산 투게더 몰드체인 제작 | 유지보수 | 12000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-05-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC019 | 차문기 | 논산 MY 수직반송기 유지보수 | 유지보수 | 18000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-05-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC020 | 차문기 | 논산 크레이트 세척장 수직 컨베이어 Over-haul | 유지보수 | 22000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-05-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 바나나 | 포장
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC021 | 장경수 | 논산 전기설비 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 14243000 | 9570000 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | -9569790 | 0 | 9569790 | 9569790 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC022 | 고권남 | 논산 폐수처리시설 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 12400000 | 10800000 | 2026-01-06 | 2025-11-30 |  |  | -10800000 | 0 | 10800000 | 10800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC023 | 고권남 | 논산 환경 배출 및 방지시설 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 3300000 | 3300000 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC024 | 고권남 | 논산 터보브로워 #2 오버홀 | 유지보수 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | 2026-01-01 | 2026-11-30 |  |  | -13400000 | 0 | 13400000 | 13400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC025 | 서희연 | 논산 맞춤형귀마개 | 안전 | 11200000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | -11200000 | 0 | 11200000 | 11200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC026 | 서희연 | 논산 보건관리물품 | 안전 | 6000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC027 | 최영규 | 논산 냉동제조시설 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC028 | 최영규 | 논산 공압설비 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 10000000 | 9979000 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC029 | 최영규 | 논산 스팀 및 용수 배관 보온 및 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 87400000 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | -7700000 | 0 | 7700000 | 7700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC030 | 최영규 | 논산 프리, 미디움, 헤파, 에어 필터 교체 | 품질 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC031 | 최영규 | 논산 냉동기 절연보강 | 유지보수 | 12000000 | 12000000 | 9700000 | 2026-01-07 | 2026-02-28 |  |  | -9700000 | 0 | 9700000 | 9700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC032 | 정지혜 | 논산 건구축물 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 27876720 | 27235720 | 2026-01-06 | 2026-11-30 |  |  | -23776720 | 13200000 | 10585720 | 23785720 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[8] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC033 | 김대혁 | 논산 소방시설 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-03-31 |  |  | -4980000 | 0 | 4980000 | 4980000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AC034 | 김대혁 | 논산 엘리베이터 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC035 | 정일흥 | 논산공장 보안시설(CCTV) 개선 | 유지보수 | 15000000 | 9840000 | 0 | 2026-01-20 | 2026-11-30 |  |  | -9840000 | 0 | 9840000 | 9840000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC036 | 정일흥 | 논산공장 방송, 통신시설 개선 | 유지보수 | 10000000 | 3155000 | 3155000 | 2026-02-10 | 2026-10-31 |  |  | -3155000 | 0 | 3155000 | 3155000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC037 | 최은정 | 논산 공장 집기비품 구매 | 유지보수 | 24800000 | 16340000 | 16339000 | 2026-01-20 | 2026-11-30 |  |  | -16339000 | 0 | 16339000 | 16339000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 955701 | AC038 | 최은정 | 논산공장 수유장 펌프 교체 | 환경개선 | 6500000 | 0 | 0 | 2026-02-10 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 955701 | AC039 | 최은정 | 논산공장 수유장 약품 탱크 증량 | 환경개선 | 7600000 | 0 | 0 | 2026-02-10 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC040 | 서희철 | 논산공장 원부자재 창고 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 1450000 | 1450000 | 2026-01-20 | 2026-11-30 |  |  | -1450000 | 0 | 1450000 | 1450000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC041 | 서희철 | 논산공장 냉동 자재 보관창고 설치 | 환경개선 | 35000000 | 35000000 | 0 | 2026-01-20 | 2026-11-30 | 2026-05-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC042 | 김기배 | 논산공장 기숙사 환경개선 | 환경개선 | 8000000 | 8000000 | 0 | 2026-03-01 | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC043 | 김기배 | 논산공장 환경개선 | 환경개선 | 35000000 | 24660000 | 12000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -3900000 | 0 | 3900000 | 3900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC044 | 문소영 | 논산공장 구내식당 환경개선 | 환경개선 | 8000000 | 8000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AC045 | 문소영 | 논산공장 세탁소 환경개선 | 환경개선 | 5000000 | 5000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 955701 | AC046 | 권현지 | 논산 RT-PCR 검사장비 교체 | 품질 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | AC047 | 김정연 | 논산 검사실 환경 개선 | 품질 | 10000000 | 6000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | AC048 | 차형준 | 논산 방역곤란개소 클리닝 | 품질 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | AC049 | 이소영 | 논산 실험기기 유지보수 | 품질 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AD001 | 최정우 | 광주 성형기 나이프 구매 | 유지보수 | 20000000 | 3400000 | 3400000 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 2026-02-25 |  | -3400000 | 0 | 3400000 | 3400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 성형기
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AD002 | 강해인 | 광주 유음료 필터류(미디엄, 헤파) 구매 | 유지보수 | 25000000 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AD003 | 강해인 | 광주 유음료 전처리 설비용 자재 구매 | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AD004 | 노동영 | 광주 스낵 2차가공 Main 연도 청소 | 유지보수 | 23000000 | 5490000 | 5000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-31 |  | -5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | S/N | 2차가공 | 공통
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AD005 | 최정우 | 광주 성형 성형, 인쇄기 스페어파트 구매 | 유지보수 | 40000000 | 8000000 | 0 | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | -4173304 | 0 | 4173304 | 4173304 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 성형기
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AD006 | 김기철 | 광주 유음료 포장설비 정비용 자재 구매 | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD007 | 서강숙 | 광주공장 건,구축물 유지보수 | 유지보수 | 30000000 | 5583400 | 5583400 | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 2026-01-29 |  | -5583400 | 0 | 5583400 | 5583400 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD008 | 이진우 | 광주 대기방지시설 필터 유지관리 | 유지보수 | 12000000 | 6600000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD009 | 임소영 | 광주 보건 개선 | 안전 | 14000000 | 6800000 | 6800000 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD010 | 김범준 | 광주 공압기 유지보수 (오일, 필터교체) | 유지보수 | 35000000 | 25000000 | 24996840 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 2026-02-06 |  | -24996840 | 0 | 24996840 | 24996840 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD011 | 김범준 | 광주 공조설비 및 냉동설비 유지보수 | 유지보수 | 28000000 | 7050000 | 6900000 | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 2026-02-13 |  | -6900000 | 0 | 6900000 | 6900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD012 | 김범준 | 광주 냉동기 오일 및 필터 교체 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD013 | 이진우 | 광주 폐수처리설비 유지보수(탈수기, 펌프, 감속기 등) | 유지보수 | 40000000 | 21000000 | 4000000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | -4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD014 | 이진우 | 광주 정수 저수조, 고가수조 및 정화조 청소 | 법적보완 | 27000000 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD015 | 이진우 | 광주 지하수 사후관리, 개선 | 법적보완 | 24000000 | 20000000 | 0 | 2026-04-01 | 2026-07-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD016 | 김범준 | 광주 열설비 유지보수 (화학세관, 관류보일러 유지보수계약 등) | 법적보완 | 32000000 | 32000000 | 5750000 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-01-16 |  | -5750000 | 0 | 5750000 | 5750000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD017 | 김범준 | 광주 안전기기류 보완, 교체 (감지기, 안전변 등) | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD018 | 김범준 | 광주 밸브 및 펌프류 교체 | 유지보수 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 2026-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD019 | 김범준 | 광주 냉동기 Over-Haul (외주, 자체 포함) | 유지보수 | 20000000 | 19998000 | 19680000 | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 2026-04-21 | 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD020 | 김범준 | 광주 유틸리티 노후 배관, 보온재 교체 | 유지보수 | 25000000 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD021 | 김종완 | 광주 생산설비 공정 개선 및 제작, 수리 | 유지보수 | 40000000 | 13000000 | 4144000 | 2026-03-02 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD022 | 김종완 | 광주 유가공 생산설비 유지보수 | 유지보수 | 25000000 | 19000000 | 0 | 2026-03-02 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD023 | 김종완 | 광주 수배전 설비 유지보수 (판넬 내 계장품 및 케이블) | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD024 | 김종완 | 광주 생산현장 전기설비 및 전장부품 유지보수 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD025 | 이진우 | 광주 환경배관 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD026 | 이진우 | 광주 정수 Sand, Carbon Filter 여재교체 | 유지보수 | 17000000 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD027 | 이진우 | 광주 폐수시설 준설작업 | 유지보수 | 25000000 | 23000000 | 23000000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | -23000000 | 0 | 23000000 | 23000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD028 | 양우준 | 광주 중량물 취급시설 유지보수 (승강기,호이스트) | 안전 | 5000000 | 5000000 | 0 | 2026-01-02 | 2026-12-30 |  |  | -4950000 | 0 | 4950000 | 4950000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AD029 | 이진우 | 광주 지하수법, 수도법 대응 | 법적보완 | 35000000 | 27400000 | 15400000 | 2026-03-01 | 2026-07-31 |  |  | -10600000 | 0 | 10600000 | 10600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | AD030 | 황순호 | 광주 냉난방기 구매 및 투자 | 유지보수 | 15000000 | 8115000 | 2400000 | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 2026-01-08 |  | -2400000 | 0 | 2400000 | 2400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | AD031 | 황순호 | 광주 CCTV 개선 공사 | 유지보수 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 총무팀 |  | 6331 | 524403 | AD032 | 황순호 | 광주 복리후생 시설 개선 공사 | 유지보수 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 품질보증팀 |  | 6310 | 524403 | AD033 | 이진화 | 광주 검사장비 및 검사실 유지보수 | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
경산공장 | 경산 생산팀 |  | 6521 | 955701 | AH002 | 김윤철 | 경산공장 바이탈 1호기 하부 워싱탱크 개선 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -34440000 | 34440000 | 0 | 34440000 | 계획중 | [5 empty] | 첨부[0]
경산공장 | 경산 생산팀 |  | 6521 | 955701 | AH002 | 김윤철 | 경산공장 바이탈 3호기 스틱 인서터 오버홀 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -34440000 | 34440000 | 0 | 34440000 | 계획중 | [5 empty] | 첨부[0]
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AH011 | 이재효 | 경산공장 CIP Tulbulat 열교환기 정비용 호이스트 설치 | 안전 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AH015 | 이재효 | 경산공장 냉방기 설치 투자 | 신증설 | 45000000 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AH018 | 김남주 | 경산공장 아이스머신 쿨링타워 오버홀 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -22395000 | 22395000 | 0 | 22395000 | 계획중 | [5 empty] | 첨부[0]
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AH023 | 이재효 | 경산공장 위생배관 및 펌프 유지보수 | 신증설 | 30000000 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
본사 | 냉동 연구1팀 |  | 5521 | 524403 | AK001 | 한윤지 | 식품연구소 냉동연구1팀 I/C 연구개발장비 유지보수비 | 유지보수 | 12000000 | 3500000 | 3000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 연구개발 | I/C
본사 | 냉동 연구1팀 |  | 5521 | 955701 | AK002 | 김지현 | 식품연구소 냉동연구1팀 급속동결고 (노후분 교체) | 품질 | 30000000 | 9900000 | 9200000 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 2026-01-21 |  | -9200000 | 9200000 | 0 | 9200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | I/C
본사 | Dairy제품 연구팀 |  | 5511 | 524403 | AK003 | 김하은 | Dairy제품연구팀 균질기 및 실험기기 유지보수 | 유지보수 | 8000000 | 4370000 | 4350000 | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 2026-01-21 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | Dairy제품 연구팀 |  | 5511 | 955701 | AK004 | 김하은 | Dairy제품연구팀 인큐베이터 구매 | 품질 | 2500000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
본사 | 발효건강 연구팀 |  | 5512 | 524403 | AK005 | 이세인 | 식품연구소 발효건강연구팀 실험실 유지보수 | 유지보수 | 8000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
본사 | 음료디저트 연구팀 |  | 5513 | 524403 | AK006 | 김관 | 식품연구소 음료디저트연구팀 실험장비 유지보수 | 유지보수 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
본사 | 음료디저트 연구팀 |  | 5513 | 955701 | AK007 | 김관 | 식품연구소 음료디저트연구팀 냉장냉동고 구입 | 품질 | 3000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
본사 | 식품안전팀 |  | 5502 | 524403 | AK008 | 안세진 | 연구소 환경개선 및 집기비품 | 환경개선 | 25000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -708000 | 0 | 708000 | 708000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 비품
본사 | 식품안전팀 |  | 5502 | 524403 | AK009 | 홍규빈 | 시험분석장비 유지보수 | 유지보수 | 40000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 유지보수
본사 | 식품안전팀 |  | 5502 | 955701 | AK010 | 이예진 | Microplate Reader 구매 | 품질 | 26300000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
본사 | 식품안전팀 |  | 5502 | 955701 | AK011 | 이예진 | Real Time-PCR 구매 | 품질 | 56000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -36400000 | 36400000 | 0 | 36400000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 연구개발 | 품질기기
본사 | 식품안전팀 |  | 5502 | 955701 | AK012 | 함형승 | 배관 점검용 내시경 구매 | 품질 | 4800000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS001 | 박준우 | 생산공정 고품질 개선 | 품질 | 1500000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS002 | 문제상 | 자동밸브 업그레이드 (2단계) | 품질 | 2000000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS003 | 박준우 | Vital Capa-Up (남양주, 김해, 논산中 1대) | 생산성향상 | 3000000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS004 | 박준우 | Smart Factory 구축 | 생산성향상 | 1500000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS005 | 문제상 | 수유 저장 Cap 증대 | 생산성향상 | 1000000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS006 | 박준우 | 신제품 대응 투자 | 생산성향상 | 1000000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS007 | 문제상 | EMS 구축 (1개 공장 시범 적용) | 생산성향상 | 500000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS008 | 박준우 | AI 시스템 공정 구현 | 생산성향상 | 500000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 중, 장기 투자 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | AS009 | 김상현 | 남양주3 암모니아 Booster 냉동기 교체 | 신증설 | 500000000 | 500000000 | 0 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-09-08 |  | -307838000 | 307838000 | 0 | 307838000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | AS010 | 조성혁 | 남양주3 냉온수기 교체 (2대) | 신증설 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2025-09-26 | 2026-04-10 | -700000000 | 700000000 | 0 | 700000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AS011 | 김지훈 | 김해 심정 개발 (200 ton/일) | 생산성향상 | 210000000 | 210000000 | 177420080 | 2025-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-26 | 2026-04-26 | -174440000 | 177420080 | 0 | 177420080 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS012 | 박준우 | 전사 공정개선 | 생산성향상 | 600000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AS013 | 장재혁 | 김해 Vital #1 포장기 전기시스템 리뉴얼 (기판단종) | 유지보수 | 85000000 | 85000000 | 83000000 | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 2025-09-16 | 2025-12-31 | -83000000 | 83000000 | 0 | 83000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | AS014 | 김범준 | 광주 CIP실 Hot Water 간접열교환 변경 및 고온환경 개선 | 유지보수 | 100000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 보일러
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 524403 | AS015 | 박준우 | 전사 MES 및 EMS 유지보수 | 유지보수 | 100000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS016 | 문제상 | 전사 주요설비 고장 대응 및 Spare Part 구입 | 유지보수 | 700000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS017 | 문제상 | 전사 운휴설비 철거 및 재배치 | 유지보수 | 300000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 524403 | AS018 | 박준우 | 전사 주요 공정 및 수입설비류 기술 교육 | 생산성향상 | 100000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS019 | 박준우 | 협력업체 임대설비 유지보수 (설비 및 몰드) | 생산성향상 | 200000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | AS020 | 김상현 | 남양주공장 암모니아, 프레온 냉동기 리뉴얼 | 유지보수 | 70000000 | 70000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | AS021 | 신지호 | 남양주2 균질기 Over-Haul | 유지보수 | 86000000 | 73894980 | 68580461 | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 2025-10-30 | 2026-03-04 | -65600000 | 65600000 | 0 | 65600000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 전처리 | 살균,균질
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 955701 | AS022 | 이승호 | 남양주1 테트라 균질기 #1,5 Over-Haul | 품질 | 86000000 | 84000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 2025-11-13 |  | -49000000 | 49000000 | 0 | 49000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 테트라 | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AS023 | 정재민 | 남양주2,3 Extractor Bar 교체 및 스페어 확보 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 29700000 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 2025-09-12 | 2025-12-15 | -29700000 | 0 | 29700000 | 29700000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AS024 | 김지훈 | 김해 냉동기 및 공압기 Over-Haul (각 1대) | 유지보수 | 55000000 | 55000000 | 34357000 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 2026-01-19 |  | -34357000 | 34357000 | 0 | 34357000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | AS025 | 고권남 | 논산 폐수처리장 탈수기 교체 | 유지보수 | 340000000 | 340000000 | 338800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -338800000 | 338800000 | 0 | 338800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | AS026 | 장경수 | 논산 슈퍼콘 패킹라인 서보드라이브 교체 | 유지보수 | 250000000 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 2027-03-30 |  |  | -75000000 | 75000000 | 0 | 75000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 프리져 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | AS027 | 차문기 | 논산 고과당 저장탱크 교체 | 품질 | 190000000 | 190000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-09-08 |  | -156251920 | 156270420 | 0 | 156270420 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | AS028 | 김종완 | 광주 토핑 트리밍툴 Over-Haul (1Set) 및 정비용 부품 구입 | 유지보수 | 100000000 | 100000000 | 69135000 | 2025-11-03 | 2026-09-30 |  |  | -60171804 | 69616974 | 0 | 69616974 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | M/Y | 호상Y/P | 포장
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | AS029 | 김종완 | 광주 스낵 GF-600 정비용 부품 구입 | 유지보수 | 100000000 | 32000000 | 31280000 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-11-21 |  | -14800000 | 0 | 14800000 | 14800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | S/N | 1차가공 | B/P
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AS030 | 강해인 | 광주 분유설비 정기 유지보수 (크림분리기. 아토마이저) | 유지보수 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 분유 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AS031 | 김종완 | 광주 성형설비 외산 부품 구입 | 유지보수 | 60000000 | 60000000 | 21860000 | 2025-11-03 | 2026-09-30 |  |  | -21860000 | 21860000 | 0 | 21860000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | M/Y | 바나나 | 성형기
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 524403 | AS032 | 노동영 | 광주 스낵 설비 보완 | 유지보수 | 50000000 | 50000000 | 36576000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-15 |  | -31927200 | 0 | 31927200 | 31927200 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | S/N | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS033 | 박준우 | 전사 품질개선 | 품질 | 600000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS034 | 박준우 | 전사 생산현장 공조 개선 | 품질 | 300000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS035 | 박준우 | 전사 PLC & HMI 공정 보완 | 품질 | 300000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS036 | 문제상 | 전사 Fool-Proof 시스템 보완 | 품질 | 300000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주 | 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AS037 | 이승호 | 남양주 MY 살균기 Plate Gasket 전량 교체 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -9585000 | 0 | 9585000 | 9585000 | 계획중 | [5 empty] | 첨부[0]
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 524403 | AS037 | 문제상 | 남양주 MY 살균기 Plate Gasket 전량 교체 | 품질 | 44000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-07-31 |  |  | -9585000 | 0 | 9585000 | 9585000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AS038 | 신지호 | 남양주 IC 살균기 Plate Gasket 전량 교체 | 품질 | 45000000 | 45000000 | 42687000 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 2026-02-11 | 2026-04-07 | -42687000 | 0 | 42687000 | 42687000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | I/C | 전처리 | 살균,균질
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 524403 | AS038 | 박준우 | 남양주 IC 살균기 Plate Gasket 전량 교체 | 품질 | 45000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 2026-02-11 |  | -42687000 | 0 | 42687000 | 42687000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 살균,균질
논산 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AS039 | 강동희 | 논산 IC 살균기 Plate Gasket 전량 교체 | 품질 | 12000000 | 12000000 | 0 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 2026-05-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 전처리 | 살균,균질
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 524403 | AS039 | 박준우 | 논산 IC 살균기 Plate Gasket 전량 교체 | 품질 | 12000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-07-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 살균,균질
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 524403 | AS040 | 문제상 | 광주 살균, 냉각 PHE 정기 교체 관리 | 품질 | 15000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-07-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 524403 | AS041 | 윤석 | 남양주1 공조 유지보수 | 품질 | 25000000 | 25000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 2026-01-23 |  | -5441000 | 0 | 5441000 | 5441000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 524403 | AS042 | 정재민 | 남양주2,3 공조설비 유지보수 | 품질 | 21000000 | 21000000 | 14826000 | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | -19791000 | 0 | 19791000 | 19791000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AS043 | 조성혁 | 남양주3 공조설비 유지보수 | 품질 | 35000000 | 26800000 | 11100000 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2026-01-15 |  | -11100000 | 0 | 11100000 | 11100000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산2팀 |  | 6122 | 955701 | AS044 | 이승호 | 남양주1 청정유 라인 원유 정체 개선 | 품질 | 85000000 | 85000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | 2025-10-30 |  | -78860000 | 78860000 | 0 | 78860000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | AS045 | 이근우 | 김해 컵설비 품질개선 | 품질 | 50000000 | 34000000 | 18895000 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-01-08 |  | -28238391 | 0 | 28238391 | 28238391 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[3] | M/Y | 테트라 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | AS046 | 이근우 | 김해 테트라 포장설비 TPPC 정비 (1,2호기, TPA) | 품질 | 550000000 | 550000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -251991600 | 159692310 | 92307690 | 252000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | M/Y | 테트라 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AS047 | 서두환 | 김해 멸균 설비 Gasket 교체 | 품질 | 50000000 | 50000000 | 49992000 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -49992481 | 0 | 49992481 | 49992481 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | M/Y | 테트라 | 전처리
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | AS048 | 이근우 | 김해 테트라 1호기 박스 X-Ray 및 중량선별기 설치 | 품질 | 77000000 | 77000000 | 67710000 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -67710000 | 67710000 | 0 | 67710000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | M/Y | 테트라 | 포장
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS049 | 김지훈 | 김해 공조필터 유지보수 및 시유포장 메인덕트 교체 | 유지보수 | 55000000 | 55000000 | 18000000 | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 2026-01-09 |  | -30000000 | 0 | 30000000 | 30000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AS050 | 박희빈 | 김해 IC X-RAY 유지보수 | 품질 | 60000000 | 45000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-02-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 955701 | AS051 | 박희빈 | 김해 바이탈 Extractor bar Blade 교체 | 품질 | 51000000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 공통
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 955701 | AS052 | 박희빈 | 김해 IC 노후 열전사 프린터 교체 (6대) | 품질 | 48000000 | 26000000 | 0 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-04-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AS053 | 이동길 | 김해 설탕 사일로탱크 트윈호퍼 교체 | 품질 | 35000000 | 35000000 | 32220000 | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 2025-10-16 | 2027-04-11 | -32220000 | 32220000 | 0 | 32220000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AS054 | 이동길 | 김해 IC 균질기 크랭크 샤프트 교체 | 품질 | 45000000 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 2026-01-31 |  |  | -44996178 | 44996178 | 0 | 44996178 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 살균,균질
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS055 | 이동길 | 김해 크레이트 이송 SYSTEM 체인 교체 | 유지보수 | 35000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | M/Y | 시유 | 포장
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AS056 | 서두환 | 김해 유음료 전처리 Plate Gasket 교체 및 핀홀 점검 | 품질 | 50000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | -33269800 | 0 | 33269800 | 33269800 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | M/Y | 시유 | 전처리
김해공장 | 김해 생산1팀 |  | 6221 | 524403 | AS057 | 김동욱 | 김해 IC 전처리 Plate Gasket 교체 및 핀홀 점검 | 품질 | 15000000 | 15000000 | 13153400 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2026-03-13 |  | -13153400 | 0 | 13153400 | 13153400 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 전처리 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 955701 | AS058 | 신영은 | 논산 Vital #1 스틱인서터 오버홀 (114) | 품질 | 70000000 | 70000000 | 65800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2025-09-15 | 2026-01-29 | -65800000 | 65800000 | 0 | 65800000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AS059 | 황나린 | 논산 X-RAY 검출기 Spare part 구매 | 유지보수 | 60000000 | 3800000 | 3800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | -17468300 | 0 | 17468300 | 17468300 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 품질보증팀 |  | 6110 | 524403 | AS060 | 박민후 | 남양주 HACCP 유지보수 | 품질 | 40000000 | 32427000 | 4500000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-12 |  | -7420660 | 0 | 7420660 | 7420660 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[6] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 품질보증팀 |  | 6210 | 955701 | AS061 | 정효민 | 김해 HACCP 유지보수비 | 품질 | 31000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전사 HACCP 유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
논산공장 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 524403 | AS062 | 김정연 | 논산 HACCP 유지보수 | 품질 | 20000000 | 10875000 | 5510000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-12 |  | -2710000 | 0 | 3360000 | 3360000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[7] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 품질보증팀 |  | 6310 | 524403 | AS063 | 김정태 | 광주 HACCP 및 GMP 유지보수 | 품질 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS064 | 문제상 | 전사 공정 자동화 투자 | 자동화,성력화 | 300000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | AS065 | 차문기 | 논산 Vital #5 Capa 증대 및 담기자동화 | 생산성향상 | 800000000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | 2027-02-28 |  |  | -183810000 | 183810000 | 0 | 183810000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS065 | 박준우 | 논산 Vital 포장 자동화 (멀티 카톤 or 담기) | 자동화,성력화 | 800000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | -183810000 | 183810000 | 0 | 183810000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS066 | 박준우 | 전사 주요 공정 설비 직영 제작 | 자동화,성력화 | 200000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 524403 | AS067 | 안성혁 | 남양주 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 20000000 | 6100000 | 0 | 2026-01-01 | 2025-11-30 |  |  | -5400000 | 0 | 5456000 | 5456000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AS068 | 고권남 | 논산 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 5000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 기타 | 법적사항
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AS069 | 이진우 | 광주 화학물질관리법 대응 | 법적보완 | 20000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS070 | 문제상 | 전사 고압가스 제조시설 개선 | 안전 | 400000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | AS071 | 김상현 | 남양주2 프레온 콘덴서 교체 | 신증설 | 200000000 | 200000000 | 0 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 2025-09-15 |  | -80610000 | 80610000 | 0 | 80610000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | AS072 | 김범준 | 광주 칠러 #1 (클래식 쿨링터널용) 노후교체 | 품질 | 120000000 | 120000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-13 |  | -32427000 | 32427000 | 0 | 32427000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 524403 | AS073 | 고민수 | 경산공장 옥상 방수 공사 | 유지보수 | 54300000 | 54300000 | 0 | 2026-05-07 | 2026-06-30 | 2026-05-13 |  | -16290000 | 0 | 16290000 | 16290000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS073 | 박준우 | 전사 환경, 안전, 보건 개선 | 안전 | 600000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | -16290000 | 0 | 16290000 | 16290000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | AS074 | 김동찬 | 남양주3 야쟈유 탱크 설치 | 안전 | 76000000 | 76000000 | 74261000 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2025-09-15 | 2026-04-29 | -74261000 | 74261000 | 0 | 74261000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[5] | I/C | PI | 공통
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 955701 | AS075 | 나준호 | 남양주 안전 위험 개소 개선 | 안전 | 70000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
남양주공장 | 남양주 환경안전팀 |  | 6133 | 955701 | AS076 | 이승준 | 남양주공장 폐수처리장 MBR 부분 교체 | 유지보수 | 150000000 | 150000000 | 140000000 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2025-09-26 |  | -144500000 | 144500000 | 0 | 144500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 생산3팀 |  | 6123 | 955701 | AS077 | 이승호 | 남양주3 발효유 CIP-1실 튜블라 이설 | 안전 | 49500000 | 49500000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 2026-01-19 |  | -49500000 | 49500000 | 0 | 49500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 호상Y/P | 전처리
남양주공장 | 남양주 총무팀 |  | 6131 | 524403 | AS078 | 김진수 | 남양주 복지환경개선투자 | 유지보수 | 270000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AS079 | 이호용 | 김해 안전시설 개선 | 안전 | 60000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -21008880 | 0 | 21008880 | 21008880 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AS080 | 김대혁 | 안전시설 개선 | 안전 | 80000000 | 80000000 | 0 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 2026-01-15 |  | -27544200 | 17400000 | 10144200 | 27544200 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
논산공장 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 524403 | AS081 | 정일흥 | 논산공장 건, 구축물 인프라 보완 | 환경개선 | 105000000 | 88500000 | 87430000 | 2026-01-22 | 2026-10-31 |  |  | -87430000 | 34200000 | 53230000 | 87430000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | AS082 | 양우준 | 광주 안전개선 투자 | 안전 | 70000000 | 21221000 | 0 | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  | -3575000 | 0 | 3575000 | 3575000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AS083 | 이진우 | 광주 폐수처리장 혼화조 바닥 보강작업 | 유지보수 | 30000000 | 30000000 | 28026000 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 2025-10-29 | 2026-01-24 | -28026000 | 0 | 28026000 | 28026000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS084 | 박준우 | 전사 전기, 소방설비 개선 | 안전 | 400000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS085 | 문제상 | 전사 불용 Cable 철거 및 트레이 분배 | 안전 | 100000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS086 | 문제상 | 전사 EPS 판넬 교체 | 안전 | 200000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | AS087 | 강한묵 | 남양주3 노후 변압기(4대) 교체 | 법적보완 | 250000000 | 250000000 | 248000000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2025-09-15 | 2026-03-14 | -248000000 | 248000000 | 0 | 248000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 955701 | AS088 | 양우준 | 광주 노후 소방배관 교체 (스낵동)_1단계 | 안전 | 70000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS089 | 박준우 | 전사 온실가스 목표관리제 대응 (에너지 절감) | 법적보완 | 300000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS090 | 문제상 | 정부 지원사업 추진 (공압기, 폐열 등) | 법적보완 | 600000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 |  | 6061 | 955701 | AS091 | 박준우 | 전사 _ 창고 물류 합리화 | 유지보수 | 100000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 창고유지보수 |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AS092 | 윤지홍 | 남양주 창고 내, 외 바닥 파손 유지보수 | 물류 | 20000000 | 8200000 | 8200000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AS093 | 윤지홍 | 남양주 출하구 유지보수 | 물류 | 20000000 | 18100000 | 6380000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AS094 | 윤지홍 | 남양주 냉동, 냉장창고 유지보수 | 물류 | 25000000 | 17400000 | 17400000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-02-14 |  | -8500000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주공장 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AS095 | 윤지홍 | 남양주 창고 내,외 안전개선 | 물류 | 15000000 | 5800000 | 5750000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-05-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS096 | 이동길 | 김해 창고 유지 보수 | 유지보수 | 18000000 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | -1275000 | 0 | 1275000 | 1275000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS097 | 이동길 | 김해 냉동, 냉장창고 출하구 및 도크씰 보수 | 유지보수 | 14000000 | 2800000 | 2484000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-20 |  | -2484000 | 0 | 2484000 | 2484000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS098 | 이동길 | 김해 냉동, 냉장창고 결로 보강보수 | 유지보수 | 18000000 | 5100000 | 5100000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-15 |  | -5100000 | 0 | 5100000 | 5100000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS099 | 김지훈 | 김해 경산센터 유지보수 (화학세관제 구매 외) | 유지보수 | 32000000 | 32000000 | 0 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-15 |  | -26666000 | 0 | 26666000 | 26666000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 물류 | 기타
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS100 | 김지훈 | 김해 경산센터 창고 유지보수 | 유지보수 | 10000000 | 9885000 | 9885000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-03-27 | 2026-04-19 | -9885000 | 0 | 9885000 | 9885000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[4] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
김해공장 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 524403 | AS101 | 김지훈 | 김해 경산센터 연수기 수지 교체 | 유지보수 | 14000000 | 14000000 | 13982000 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | -13982000 | 0 | 13982000 | 13982000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 물류 | 기타
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AS102 | 정지혜 | 논산 M/Y 냉장창고 유지보수 (바닥, 벽체 등) | 유지보수 | 15000000 | 6650000 | 6650000 | 2026-01-05 | 2026-10-30 |  |  | -6650000 | 0 | 6650000 | 6650000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | M/Y | 공통 | 공통
논산공장 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AS103 | 정지혜 | 논산 I/C 냉동창고 유지보수 (물길, 바닥, 랙 등) | 유지보수 | 40000000 | 15440000 | 5200000 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  |  | -5200000 | 0 | 5200000 | 5200000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | I/C | 공통 | 공통
광주공장 | 광주 공무환경팀 |  | 6329 | 524403 | AS104 | 서강숙 | 광주공장 창고유지보수 | 유지보수 | 50000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-07-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
남양주 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 524403 | AS151 | 강중구 | 남양주 1공장 정문 Truck Scale 검교정 실시 | 유지보수 | 3730000 | 3730000 | 3730000 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | -3730000 | 0 | 3730000 | 3730000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 기타 | 낙농
광주공장 | 광주 생산팀 | AS012 | 6321 | 955701 | AS152 | 김기철 | 광주 액화질소 가스 벌크 사용 | 생산성향상 | 60000000 | 0 | 0 | 2026-01-21 | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
남양주 | 남양주 공무팀 |  | 6129 | 955701 | AS153 | 강중구 | 남양주1공장 탱크로리CIP작업장 자동셔터 철거 및 수동셔터 신규설치 | 유지보수 | 9240000 | 9240000 | 9100000 | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 2026-01-22 | 2026-03-04 | -9100000 | 0 | 9100000 | 9100000 | 전사마감 |  |  |  | 1 | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 기타 | 낙농
논산공장 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AS154 | 김영조 | 논산 SERAC SIP 인입라인 공정 합리화 | 유지보수 | 10400000 | 10400000 | 7484000 | 2026-03-05 | 2026-06-30 | 2026-03-05 |  | -5180000 | 0 | 5180000 | 5180000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[3] | M/Y | 바나나 | 포장
남양주공장 | 남양주 공무팀 | AS012 | 6129 | 524403 | AS155 | 함형승 | 남양주공장 탱크로리 차량 CIP실 유지보수 | 유지보수 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | 2026-05-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 기타 | 낙농
논산공장 | 논산 공무환경팀 | AS006 | 6429 | 955701 | AS201 | 박준우 | 논산공장 신제품 코팅요거트바 상품화 투자 | 신증설 | 139300000 | 139300000 | 0 | 2026-03-01 | 2026-05-29 | 2026-02-03 |  | -17268540 | 17268540 | 0 | 17268540 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 공통
김해공장 | 김해 공무환경팀 | AS001 | 6229 | 955701 | AS221 | 장재혁 | 김해 IC 전처리 물엿탱크 노후 교체 외 | 품질 | 67500000 | 67500000 | 0 | 2026-03-13 | 2026-07-26 | 2026-03-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 전처리 | 배칭,저장
논산 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 955701 | AS222 | 차문기 | 논산 까페오레 Choco Tank 교체 | 품질 | 121600000 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 2026-09-19 |  |  | -22350000 | 22350000 | 0 | 22350000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 공통
김해공장 | 김해 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | AS341 | 정성준 | 김해공장 바나나공병 플라스틱 박스 구입 | 품질 | 24850000 | 24850000 | 24168000 | 2026-01-21 | 2026-03-31 | 2026-01-15 | 2026-03-05 | -24168000 | 24168000 | 0 | 24168000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[2] | M/Y | 바나나 | 성형기
남양주공장 | 남양주 생산1팀 |  | 6121 | 955701 | AS342 | 곽준영 | 남양주2공장 콘라인 박스 X-RAY 설치 | 품질 | 65300000 | 65300000 | 0 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  |  | -14550000 | 14550000 | 0 | 14550000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | I/C | 프리져 | 포장
본사 | 생산기술팀 | AS033 | 6061 | 524403 | AS343 | 박준우 | 전사 X-Ray Spare Part 구입 | 품질 | 27807000 | 27807000 | 0 | 2026-04-10 | 2026-06-20 |  |  | -1841700 | 0 | 1841700 | 1841700 | 전사마감 |  |  | 전사 이관 코드 |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
논산 | 논산 생산팀 |  | 6421 | 524403 | AS344 | 강동희 | 논산공장_UHT(THE) Gasket 전량 교체 | 품질 | 17500000 | 17500000 | 0 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 전처리
광주공장 | 광주 생산팀 |  | 6321 | 955701 | AS345 | 노동영 | 광주 스낵 금속검출기 설치 | 품질 | 33500000 | 33500000 | 0 | 2026-04-27 | 2026-09-30 | 2026-05-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | S/N | 포장 | C 라인
김해 | 생산2팀 |  | 6222 | 524403 | AS441 |  | 김해 바이오플레 전처리 Fool proof 시스템 보완 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 | [5 empty] | 첨부[0]
논산 | 논산 총무팀 |  | 6431 | 955701 | AS491 | 최은정 | 논산공장_생산동 2층 냉난방기 설치 | 환경개선 | 28460000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  | -26900000 | 27900000 | 0 | 27900000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 공통 | 공통
본사 | 생산기술팀 | AS073 | 6061 | 524403 | AS492 | 김종우 | 경산공장 현장 안전 진단 컨설팅 | 안전 | 15330000 | 15330000 | 0 | 2026-04-13 | 2026-06-05 | 2026-03-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 환경안전 | 안전
논산 | 논산 공무환경팀 |  | 6429 | 524403 | AS493 | 고권남 | 논산공장 샌드필터 Over-Haul | 유지보수 | 41600000 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
광주공장 | 광주 공무환경팀 | AS073 | 6329 | 524403 | AS494 | 이진우 | 광주 성형반 분쇄기 인허가 합리화 | 법적보완 | 10000000 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
남양주공장 | 남양주 공무팀 | AS073 | 6129 | 524403 | AS495 | 조성혁 | 남양주1공장 계근대 배수로 개선 공사 | 안전 | 30000000 | 30000000 | 0 | 2026-04-13 | 2026-06-12 | 2026-04-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 물류 | 기타
광주공장 | 광주 공무환경팀 | AS073 | 6329 | 524403 | AS497 | 서강숙 | 광주 공장 외곽 바닥 콘크리트 보수 (주변전실 앞) | 환경개선 | 16000000 | 16000000 | 0 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 2026-05-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
김해 | 김해 공무환경팀 |  | 6229 | 955701 | AS541 | 장재혁 | 김해 원유 SILO 탱크 1기 증설 | 신증설 | 320000000 | 320000000 | 0 | 2025-12-01 | 2026-07-31 | 2025-12-01 |  | -53481000 | 53490000 | 0 | 53490000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 공통 | 공통
남양주공장 | 남양주 공무팀 | AS089 | 6129 | 524403 | AS611 | 김상현 | 남양주3공장 HTST 살균기 냉각 개선 | 유지보수 | 5000000 | 5000000 | 0 | 2026-05-22 | 2026-06-30 | 2026-05-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
논산공장 | 논산 공무환경팀 | AS089 | 6429 | 524403 | AS614 | 장경수 | 논산공장 IC 조명, 콘베어, 급배기 통합제어 시스템 구축 | 생산성향상 | 7500000 | 0 | 0 | 2026-05-15 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 | AS090 | 6129 | 955701 | AS631 | 강한묵 | 남양주1 공압기#2(200HP) 교체 | 유지보수 | 102000000 | 102000000 | 0 | 2026-03-06 | 2026-12-31 | 2026-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 6129-955701-AS631(전사 정부지원사업 추진) |  | 유형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 | AS089 | 6229 | 955701 | AS632 | 김지훈 | 김해 공압기#13-1 노후교체_정부지원사업 | 유지보수 | 83500000 | 83500000 | 0 | 2026-03-13 | 2026-12-31 | 2026-03-13 |  | -10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
김해공장 | 김해 공무환경팀 | AS089 | 6229 | 955701 | AS633 | 장재혁 | 김해 사무동 옥상 태양광판넬 증설 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 0 | 2026-03-13 | 2026-12-31 | 2026-03-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
남양주공장 | 남양주 공무팀 | AS008 | 6129 | 955701 | AS641 | 강한묵 | 남양주 AI 기반 QFT 예지보전 시스템 | 기타 | 25000000 | 25000000 | 24330000 | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2025-09-15 | 2026-02-26 | -24330000 | 24330000 | 0 | 24330000 | 전사마감 |  |  | 전사 AI 시스템 공정 구현 |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 프리져 | FREEZER
논산 | 논산 품질보증팀 |  | 6410 | 955701 | AS642 | 이태운 | 논산공장 바 제품 표면 이물 검출 비전 시스템 | 품질 | 46000000 | 46000000 | 35000000 | 2025-09-15 | 2026-02-27 | 2025-09-15 | 2026-02-27 | -35000000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | I/C | 바이탈 | 포장
논산 | 생산팀 |  | 6421 | 955701 | AS643 |  | 논산공장 머신러닝 비전을 활용한 바나나맛우유 웰딩불량 검출 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -31800000 | 31800000 | 0 | 31800000 | 계획중 | [5 empty] | 첨부[0]
남양주공장 | 남양주 생산2팀 | AS008 | 6122 | 955701 | AS644 | 윤석 | 전사 바나나맛우유 웰딩불량 비전시스템 투자(남양주공장) | 품질 | 130072000 | 130072000 | 0 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-03-18 |  | -37821600 | 37821600 | 0 | 37821600 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
김해 | 생산2팀 |  | 6222 | 955701 | AS645 |  | 김해 바나나맛우유 웰딩 불량 비전 시스템 설치 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -17424600 | 17424600 | 0 | 17424600 | 전사마감 | [5 empty] | 첨부[0]
논산공장 | 논산 생산팀 | AS008 | 6421 | 955701 | AS646 | 김영조 | 전사 바나나맛우유 웰딩불량 비전 시스템 투자(논산공장) | 품질 | 27846000 | 27846000 | 0 | 2026-03-13 | 2026-06-30 | 2026-03-18 |  | -7153800 | 7153800 | 0 | 7153800 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[1] | M/Y | 바나나 | 포장
김해공장 | 김해 공무환경팀 | AS070 | 6229 | 524403 | AS681 | 김지훈 | 김해 에바콘#4 FAN 교체 | 유지보수 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 2026-03-04 | 2026-05-30 | 2026-03-04 | 2026-05-14 | -33500000 | 0 | 33500000 | 33500000 | 전사마감 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[2] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
남양주공장 | 남양주 공무팀 | AS091 | 6129 | 524403 | AS682 | 김상현 | 남양주 냉장, 냉동창고 냉동기 유지보수 | 유지보수 | 31500000 | 31500000 | 0 | 2026-05-06 | 2026-06-30 | 2026-05-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 전사마감 |  |  | 전사 창고 물류 합리화 |  | 무형 | 첨부[1] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS686 | 이재효 | 경산공장 Vitaline 2호기 누가바 20열 교체 | 생산성향상 | 2000000000 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-05-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS690 | 이재효 | 경산공장 QFT #3 교체 진행(전체 Over-haul) | 생산성향상 | 750000000 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 공통 | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS691 | 이재효 | 경산공장 화물 승강기 2호 부분교체 | 신증설 | 80000000 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS692 | 이재효 | 경산공장 공조기용 냉동기(20HP) 2대 교체 및 유니트쿨러 2대 설치 | 품질 | 120000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-05-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 냉동,공압
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS694 | 이재효 | 경산공장 유지방 분석기 구입 | 품질 | 80000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 품질기기 | 품질기기
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS695 | 고민수 | 경산공장 탱크보이 튜브 자동 공급 설비 | 자동화,성력화 | 220000000 | 0 | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-30 |  |  | -89648000 | 88520000 | 0 | 88520000 | 계획중 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | I/C | PI | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS698 | 이재효 | 경산공장 폐수처리설비 보완 공사 | 법적보완 | 650000000 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |  |  | -136135000 | 135500000 | 0 | 135500000 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS699 | 이재효 | 경산공장 생산현장 오픈배수로 설치 | 환경개선 | 50000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 구축물
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS703 | 김남주 | 경산공장 Vitaline 브라인 1,2호기 개별 공급 시스템 투자(전기) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -23300000 | 23300000 | 0 | 23300000 | 계획중 | [5 empty] | 첨부[0]
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS704 | 이재효 | 경산공장 냉동창고 컨베이어 개조 및 확장 | 생산성향상 | 250000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 물류 | 창고보수
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS705 | 이재효 | 경산공장 탱크로리 CIP 시스템 설치 | 품질 | 100000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-05-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 전처리 | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS706 | 이재효 | 경산공장 모나카 신제품 | 신증설 | 1700000000 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | PI | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS707 | 고민수 | 경산공장 플라스틱콘(데이트) | 신증설 | 1038000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-05-31 |  |  | -212053800 | 259970726 | 0 | 259970726 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | PI | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS708 | 이재효 | 경산공장 공장부지 외곽 경계철책 | 법적보완 | 300702000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 구축물
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS709 | 고민수 | 경산공장 복지동 개선 리모델링 | 환경개선 | 1400000000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-05-31 |  |  | -287056540 | 286700000 | 0 | 286700000 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 건축
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS710 | 고민수 | 경산공장 플라스틱콘(데이트) | 신증설 | 159824000 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-05-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | PI | 공통
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS711 | 이재효 | 경산공장 공장부지 외곽 경계철책 | 법적보완 | 123872000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 구축물
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS712 | 고민수 | 경산공장 복지동 개선 리모델링 | 환경개선 | 823920000 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-05-31 |  |  | -320102160 | 319700000 | 0 | 319700000 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 건축
경산공장 | 경산 생산팀 |  | 6521 | 955701 | AS713 | 안요찬 | 경산공장 AJ#2 Freezer 구매 (1대) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10883902 | 0 | 10883902 | 계획중 | [5 empty] | 첨부[0]
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS716 | 이재효 | 경산공장 전기, 소방 유지보수 | 안전 | 7200000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 소방
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS717 | 이재효 | 경산공장 8,000Kw 메인 변압기 교체 | 신증설 | 124600000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 유틸리티 | 전기
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS718 | 이재효 | 경산공장 Rollo 2호기 마루바류 입상 자동화 | 자동화,성력화 | 176010000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 유형 | 첨부[0] | I/C | 바이탈 | 포장
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS719 | 이재효 | 경산공장 환경, 보건 개선 | 환경개선 | 16000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 환경안전 | 정폐수
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 |  | AS720 | 이재효 | 경산공장 1층 전처리실 & 원료탱크실 외 작업장 리모델링 공사 | 환경개선 | 127000000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 시설보수
경산공장 | 경산 공무환경팀 |  | 6529 | 955701 | AS729 | 고민수 | 경산공장 복지동 개선 리모델링 | 환경개선 | 150000000 | 0 | 0 | 2026-03-03 | 2026-05-31 |  |  | -64350000 | 64200000 | 0 | 64200000 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | 공장공통 | 토건축 | 건축
경산공장 | 경산 생산팀 |  | 6521 |  |  | 안요찬 | AJ 설비 보완투자 | 유지보수 | 95264000 | 0 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획중 |  |  |  |  | 무형 | 첨부[0] | I/C | 프리져 | FREEZER
| TOTAL | [7 empty] | 43155327000 | 8965520100 | 3961207230 |  |  |  |  | -7322751466 | 5260115130 | 2132941614 | 7393056744